## RESUMO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I
22.47%
SINAPI - 03/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 62692.01
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 151259.02
3 | INFRAESTRUTURA | 113991.66
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8420.59
5 | SUPERESTRUTURA | 287436.58
6 | SISTEMA DE COBERTURA | 33322
7 | PAREDES E PAINEIS | 144137.28
8 | PISOS | 34581.29
9 | ESQUADRIAS | 309778.67
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 167618.82
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 52405.83
12 | REVESTIMENTO DE TETO | 26747.62
13 | PINTURA | 23655.97
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 24403.47
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6422.93
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 74621.95
17 | SISTEMA DE LÓGICA | 43909.73
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 2470.42
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 24785.23
20 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 92404.03
21 | ACESSIBILIDADE | 122307.74
22 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS | 22181.39
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2929.27
VALOR TOTAL: |  | 1832483.5
CROQUI DE SERVIÇOS E/OU LOCALIZAÇÃO
CAMÂRA MUNICIPAL DE MARABÁ - AV. HILÉIA, S/N, AGRÓPOLIS DO INCRA, MARABÁ - PA
Responsável Técnico: Matheus Augusto Chini
Engenheiro Civil
CREA N°: 151466136-5
Revisor: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## CRONOGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | VALOR | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 62692.01 | 3.421% | 62692.01
|  |  | 100% | 100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 151259.02 | 8.254% | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183 | 12604.9183
|  |  | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3 | INFRAESTRUTURA | 113991.66 | 6.221% | 45596.664 | 68394.996
|  |  | 100% | 40% | 60%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 8420.59 | 0.4595% |  | 5894.413 | [6 empty] | 2526.177
|  |  | 100% |  | 70% | [6 empty] | 30%
5 | SUPERESTRUTURA | 287436.58 | 15.69% |  |  | 86230.974 | 86230.974 | 86230.974 | 28743.658
|  |  | 100% |  |  | 30% | 30% | 30% | 10%
6 | SISTEMA DE COBERTURA | 33322 | 1.818% | [6 empty] | 16661 | 16661
|  |  | 100% | [6 empty] | 50% | 50%
7 | PAREDES E PAINEIS | 144137.28 | 7.866% | [5 empty] | 57654.912 | 43241.184 | 43241.184
|  |  | 100% | [5 empty] | 40% | 30% | 30%
8 | PISOS | 34581.29 | 1.887% | [6 empty] | 17290.645 | 17290.645
|  |  | 100% | [6 empty] | 50% | 50%
9 | ESQUADRIAS | 309778.67 | 16.9% | [8 empty] | 154889.335 | 154889.335
|  |  | 100% | [8 empty] | 50% | 50%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 167618.82 | 9.147% | [7 empty] | 67047.528 | 67047.528 | 33523.764
|  |  | 100% | [7 empty] | 40% | 40% | 20%
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 52405.83 | 2.86% | [8 empty] | 26202.915 | 26202.915
|  |  | 100% | [8 empty] | 50% | 50%
12 | REVESTIMENTO DE TETO | 26747.62 | 1.46% | [8 empty] | 13373.81 | 13373.81
|  |  | 100% | [8 empty] | 50% | 50%
13 | PINTURA | 23655.97 | 1.291% | [10 empty] | 11827.985 | 11827.985
|  |  | 100% | [10 empty] | 50% | 50%
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 24403.47 | 1.332% | [6 empty] | 12201.735 | 12201.735
|  |  | 100% | [6 empty] | 50% | 50%
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 6422.93 | 0.3505% | [6 empty] | 3211.465 | 3211.465
|  |  | 100% | [6 empty] | 50% | 50%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 74621.95 | 4.072% | [6 empty] | 14924.39 | 14924.39 | 14924.39 | 29848.78
|  |  | 100% | [6 empty] | 20% | 20% | 20% | 40%
17 | SISTEMA DE LÓGICA | 43909.73 | 2.396% | [6 empty] | 13172.919 | 13172.919 | 17563.892
|  |  | 100% | [6 empty] | 30% | 30% | 40%
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 2470.42 | 0.1348% | [10 empty] | 2470.42
|  |  | 100% | [10 empty] | 100%
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 24785.23 | 1.353% | [5 empty] | 9914.092 | 7435.569 | 7435.569
|  |  | 100% | [5 empty] | 40% | 30% | 30%
20 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 92404.03 | 5.043% | [9 empty] | 27721.209 | 64682.821
|  |  | 100% | [9 empty] | 30% | 70%
21 | ACESSIBILIDADE | 122307.74 | 6.674% | [10 empty] | 122307.74
|  |  | 100% | [10 empty] | 100%
22 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS | 22181.39 | 1.21% | [11 empty] | 22181.39
|  |  | 100% | [11 empty] | 100%
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2929.27 | 0.1599% | [11 empty] | 2929.27
|  |  | 100% | [11 empty] | 100%
| TOTAIS PARCIAIS | 1832483.5 | 100% | 120893.5923 | 86894.3273 | 98835.8923 | 98835.8923 | 98835.8923 | 108917.5803 | 140743.8253 | 207791.3533 | 309132.9653 | 298164.7313 | 213893.8843 | 49543.5633
| TOTAIS ACUMULADOS | 1832483.5 | 100% | 120893.5923 | 207787.9197 | 306623.812 | 405459.7043 | 504295.5967 | 613213.177 | 753957.0023 | 961748.3557 | 1270881.321 | 1569046.0523 | 1782939.9367 | 1832483.5
Responsável Técnico: Matheus Augusto Chini
Engenheiro Civil
CREA N°: 151466136-5
Revisor: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## ORÇAMENTO
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I | SINAPI - 03/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará |  | 22,47% |  | Não Desonerado
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | 1.2247
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 62692.01 | 3.421%
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 468.73 | 574.05 | 6888.6 | 0.3759%
1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 72 | 67.26 | 82.37 | 5930.64 | 0.3236%
1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 854.66 | 1046.7 | 20934 | 1.142%
1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 114.4 | 94.27 | 115.45 | 13207.48 | 0.7207%
1.5 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | 1 | 461.04 | 564.63 | 564.63 | 0.03081%
1.6 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2615.71 | 3203.46 | 3203.46 | 0.1748%
1.7 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | 1 | 522.64 | 640.07 | 640.07 | 0.03493%
1.8 | 21527 | SEDOP | Retirada de grade de ferro | m² | 17 | 32.21 | 39.44 | 670.48 | 0.03659%
1.9 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 4.83 | 108.66 | 133.07 | 642.72 | 0.03507%
1.10 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 9.66 | 100.92 | 123.59 | 1193.87 | 0.06515%
1.11 | 11171 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | 1 | 7198.55 | 8816.06 | 8816.06 | 0.4811%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 151259.02 | 8.254%
2.1 | CPU - 01 | Próprio | Administração local da obra | UN | 1 | 123507 | 151259.02 | 151259.02 | 8.254%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 113991.66 | 6.221%
3.1 | CPU - 02 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 50CM | M | 115 | 63.02 | 77.18 | 8875.7 | 0.4844%
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 22.2 | 99.32 | 121.63 | 2700.18 | 0.1474%
3.3 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 97.17 | 139.98 | 171.43 | 16657.85 | 0.909%
3.4 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 1.57 | 1045.17 | 1280.01 | 2009.61 | 0.1097%
3.5 | 96549 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 89 | 12.41 | 15.19 | 1351.91 | 0.07377%
3.6 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 283 | 15.74 | 19.27 | 5453.41 | 0.2976%
3.7 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 200 | 11.37 | 13.92 | 2784 | 0.1519%
3.8 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1037.97 | 12.2 | 14.94 | 15507.27 | 0.8462%
3.9 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1 | 18.01 | 22.05 | 22.05 | 0.001203%
3.10 | 96544 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 241 | 20.01 | 24.5 | 5904.5 | 0.3222%
3.11 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 28 | 22.23 | 27.22 | 762.16 | 0.04159%
3.12 | 51450 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 38.97 | 912.76 | 1117.85 | 43562.61 | 2.377%
3.13 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 9 | 175.3 | 214.68 | 1932.12 | 0.1054%
3.14 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 5.8 | 29.18 | 35.73 | 207.23 | 0.01131%
3.15 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 50.66 | 100.92 | 123.59 | 6261.06 | 0.3417%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 8420.59 | 0.4595%
4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 97.72 | 49.76 | 60.94 | 5955.05 | 0.325%
4.2 | 80153 | SEDOP | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) | m² | 73.01 | 27.58 | 33.77 | 2465.54 | 0.1345%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 287436.58 | 15.69%
5.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 137.59 | 148.69 | 182.1 | 25055.13 | 1.367%
5.2 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 227.42 | 189.84 | 232.49 | 52872.87 | 2.885%
5.3 | 101977 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | 20.47 | 333.29 | 408.18 | 8355.44 | 0.456%
5.4 | CPU - 03 | Próprio | Laje pré-moldada treliçada para piso, h=21cm, enchimento em EPS h=16cm, inclusive capeamento - Bidirecional | m² | 103.58 | 306.94 | 375.9 | 38935.72 | 2.125%
5.5 | CPU - 04 | Próprio | Laje pré-moldada treliçada para cobertura, h=17cm, enchimento em EPS h=12cm, inclusive capeamento - Bidirecional | m² | 113.68 | 280.01 | 342.92 | 38983.14 | 2.127%
5.6 | 51217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | 217.26 | 102.37 | 125.37 | 27237.88 | 1.486%
5.7 | 51450 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 30.07 | 912.76 | 1117.85 | 33613.74 | 1.834%
5.8 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 400 | 15.16 | 18.56 | 7424 | 0.4051%
5.9 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 397 | 14.29 | 17.5 | 6947.5 | 0.3791%
5.10 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 83 | 13.4 | 16.41 | 1362.03 | 0.07433%
5.11 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 365 | 15.77 | 19.31 | 7048.15 | 0.3846%
5.12 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 152 | 14.88 | 18.22 | 2769.44 | 0.1511%
5.13 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 160 | 13.95 | 17.08 | 2732.8 | 0.1491%
5.14 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 885 | 12.44 | 15.23 | 13478.55 | 0.7355%
5.15 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 430 | 10.47 | 12.82 | 5512.6 | 0.3008%
5.16 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 345 | 10.13 | 12.4 | 4278 | 0.2335%
5.17 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 33 | 11.52 | 14.1 | 465.3 | 0.02539%
5.18 | 95944 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 24 | 22.37 | 27.39 | 657.36 | 0.03587%
5.19 | 95945 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 21 | 18.03 | 22.08 | 463.68 | 0.0253%
5.20 | 95946 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 72 | 14.31 | 17.52 | 1261.44 | 0.06884%
5.21 | 95947 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 11 | 11.02 | 13.49 | 148.39 | 0.008098%
5.22 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 41.35 | 78.38 | 95.99 | 3969.18 | 0.2166%
5.23 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 18 | 175.3 | 214.68 | 3864.24 | 0.2109%
6 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 33322 | 1.818%
6.1 | CPU - 05 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 121.24 | 138.24 | 169.3 | 20525.93 | 1.12%
6.2 | 92566 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 121.24 | 22.54 | 27.6 | 3346.22 | 0.1826%
6.3 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 36.37 | 22.38 | 27.4 | 996.53 | 0.05438%
6.4 | 100327 | SINAPI | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 33.75 | 62.33 | 76.33 | 2576.13 | 0.1406%
6.5 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.85 | 175.75 | 215.24 | 4487.75 | 0.2449%
6.6 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 20.85 | 54.42 | 66.64 | 1389.44 | 0.07582%
7 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 144137.28 | 7.866%
7.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 362.5 | 93.1 | 114.01 | 41328.62 | 2.255%
7.2 | 104723 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 83.82 | 290.19 | 355.39 | 29788.78 | 1.626%
7.3 | CPU - 06 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS | m² | 39.93 | 323.93 | 396.71 | 15840.63 | 0.8644%
7.4 | 61501 | SEDOP | Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação) | m² | 161.32 | 264.96 | 324.49 | 52346.72 | 2.857%
7.5 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 19.9 | 87.02 | 106.57 | 2120.74 | 0.1157%
7.6 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 13.7 | 66.9 | 81.93 | 1122.44 | 0.06125%
7.7 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 96.5 | 13.45 | 16.47 | 1589.35 | 0.08673%
8 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 34581.29 | 1.887%
8.1 | 94994 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | 71.25 | 121.06 | 148.26 | 10563.52 | 0.5765%
8.2 | 87765 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 121.24 | 70.33 | 86.13 | 10442.4 | 0.5698%
8.3 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 111.36 | 59.5 | 72.86 | 8113.68 | 0.4428%
8.4 | 94319 | SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | 44.22 | 83.01 | 101.66 | 4495.4 | 0.2453%
8.5 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 192.49 | 4.1 | 5.02 | 966.29 | 0.05273%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 309778.67 | 16.9%
9.1 | CPU - 07 | Próprio | Fachada em pele de vidro em alumínio linha Cittá Due ou equivalente, com vidro laminado 8mm (4+4) refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado e puxadores na cor preta - Incluso: J01 (850x2900mm), J02 (1400x10250mm), J03 e J04 (2x 1650x10250mm), J05 (1400x9000mm), J06 (4x 1000x9000mm) - Fornecimento e Instalação | m² | 99.24 | 2077.31 | 2544.08 | 252474.49 | 13.78%
9.2 | 91514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | 11.97 | 1039.38 | 1272.92 | 15236.85 | 0.8315%
9.3 | 100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1125.47 | 1378.36 | 4135.08 | 0.2257%
9.4 | 100683 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 1075.35 | 1316.98 | 3950.94 | 0.2156%
9.5 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 25.75 | 157.36 | 192.71 | 4962.28 | 0.2708%
9.6 | 91341 | SINAPI | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.96 | 518.46 | 634.95 | 609.55 | 0.03326%
9.7 | CPU - 08 | Próprio | Porta de correr 04 folhas (2 fixas, 2 móveis), em vidro temperado 10mm refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 3000x2800mm (P01) - Fornecimento e Instalação | m² | 8.4 | 1671.94 | 2047.62 | 17200 | 0.9386%
9.8 | CPU - 09 | Próprio | Janela de correr 04 folhas (2 fixas, 2 móveis), em vidro temperado 8mm refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 2500x1000mm (J08) - Fornecimento e Instalação | m² | 2.5 | 1505.45 | 1843.72 | 4609.3 | 0.2515%
9.9 | CPU - 10 | Próprio | Janela basculante 01 folha, em vidro temperado 8mm incolor, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 500x300mm (J07) - Fornecimento e Instalação | m² | 0.3 | 1321.78 | 1618.78 | 485.63 | 0.0265%
9.10 | CPU - 11 | Próprio | Automação de porta de correr (P01: 3,0x2,8m, 02 folhas móveis e 02 fixas) por meio de operador de portas deslizante automática, incluso controlador, sensores de presença interno e externo, motor, correia, roletes, cabeamento, parafusos e caixa de acabamento em alumínio - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 4462.96 | 5465.78 | 5465.78 | 0.2983%
9.11 | CPU - 12 | Próprio | Aplicação de película jateada em porta de vidro | m² | 11.97 | 44.26 | 54.2 | 648.77 | 0.0354%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 167618.82 | 9.147%
10.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 714.27 | 9.37 | 11.47 | 8192.67 | 0.4471%
10.2 | 104218 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 714.27 | 66.9 | 81.93 | 58520.14 | 3.193%
10.3 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 648.88 | 18.43 | 22.57 | 14645.22 | 0.7992%
10.4 | 130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) | m² | 237.03 | 245.81 | 301.04 | 71355.51 | 3.894%
10.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 60.45 | 66.82 | 81.83 | 4946.62 | 0.2699%
10.6 | 11450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mês | 277.4 | 29.32 | 35.9 | 9958.66 | 0.5435%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 52405.83 | 2.86%
11.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 229.4 | 129.82 | 158.99 | 36472.3 | 1.99%
11.2 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 12.24 | 559.3 | 684.97 | 8384.03 | 0.4575%
11.3 | 98685 | SINAPI | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | 13.5 | 101.43 | 124.22 | 1676.97 | 0.09151%
11.4 | CPU - 13 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 138.67 | 20.29 | 24.84 | 3444.56 | 0.188%
11.5 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 13.8 | 143.66 | 175.94 | 2427.97 | 0.1325%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 26747.62 | 1.46%
12.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 218.67 | 90.57 | 110.92 | 24254.87 | 1.324%
12.2 | CPU - 14 | Próprio | FORRO EM DRYWALL COM PLACA VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | 10.73 | 99.25 | 121.55 | 1304.23 | 0.07117%
12.3 | 111293 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6 adit. plast. aplicado no teto | m² | 10.08 | 62.34 | 76.34 | 769.5 | 0.04199%
12.4 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 10.08 | 33.95 | 41.57 | 419.02 | 0.02287%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 23655.97 | 1.291%
13.1 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 642.55 | 4.29 | 5.25 | 3373.38 | 0.1841%
13.2 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 642.55 | 14.22 | 17.41 | 11186.79 | 0.6105%
13.3 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 239.48 | 5.36 | 6.56 | 1570.98 | 0.08573%
13.4 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 239.48 | 16.83 | 20.61 | 4935.68 | 0.2693%
13.5 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 21.58 | 22.38 | 27.4 | 591.29 | 0.03227%
13.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 71.25 | 22.9 | 28.04 | 1997.85 | 0.109%
14 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS |  |  |  |  | 24403.47 | 1.332%
14.1 | 97902 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 3 | 656.78 | 804.35 | 2413.05 | 0.1317%
14.2 | 99253 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 636.33 | 779.31 | 3117.24 | 0.1701%
14.3 | 99250 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 4 | 209.91 | 257.07 | 1028.28 | 0.05611%
14.4 | 104329 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 88.79 | 108.74 | 326.22 | 0.0178%
14.5 | 86882 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 24.49 | 29.99 | 89.97 | 0.00491%
14.6 | 104063 | SINAPI | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 5 | 80.44 | 98.51 | 492.55 | 0.02688%
14.7 | CPU - 15 | Próprio | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 22.59 | 27.66 | 221.28 | 0.01208%
14.8 | CPU - 16 | Próprio | Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm - Fornecimento e Instalação | UN | 5 | 12.64 | 15.48 | 77.4 | 0.004224%
14.9 | 89748 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 51.87 | 63.52 | 317.6 | 0.01733%
14.10 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 19 | 14.96 | 18.32 | 348.08 | 0.01899%
14.11 | 89750 | SINAPI | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 8 | 93.87 | 114.96 | 919.68 | 0.05019%
14.12 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 5 | 18.3 | 22.41 | 112.05 | 0.006115%
14.13 | 72539 | SINAPI | JOELHO EM PVC, 90º, PARA ESGOTO PREDIAL, 100X50MM, COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 42.09 | 51.54 | 51.54 | 0.002813%
14.14 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 11.47 | 14.04 | 42.12 | 0.002299%
14.15 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | 2 | 48.85 | 59.82 | 119.64 | 0.006529%
14.16 | 89797 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 62.89 | 77.02 | 77.02 | 0.004203%
14.17 | 89785 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 1 | 32.52 | 39.82 | 39.82 | 0.002173%
14.18 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 48.78 | 43.4 | 53.15 | 2592.65 | 0.1415%
14.19 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 118.7 | 24.4 | 29.88 | 3546.75 | 0.1935%
14.20 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 49.59 | 31.15 | 38.14 | 1891.36 | 0.1032%
14.21 | 89784 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 29.7 | 36.37 | 109.11 | 0.005954%
14.22 | 98102 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 176.24 | 215.84 | 215.84 | 0.01178%
14.23 | 180256 | SEDOP | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | 1 | 32.54 | 39.85 | 39.85 | 0.002175%
14.24 | 89671 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 3 | 54.41 | 66.63 | 199.89 | 0.01091%
14.25 | 89713 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 7.68 | 38.91 | 47.65 | 365.95 | 0.01997%
14.26 | 89814 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 4 | 21.8 | 26.69 | 106.76 | 0.005826%
14.27 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 13 | 15.92 | 47.76 | 0.002606%
14.28 | CPU - 17 | Próprio | RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 45.86 | 56.16 | 112.32 | 0.006129%
14.29 | 89589 | SINAPI | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 1 | 48.49 | 59.38 | 59.38 | 0.00324%
14.30 | CPU - 18 | Próprio | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 24.91 | 30.5 | 91.5 | 0.004993%
14.31 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 59.86 | 73.31 | 293.24 | 0.016%
14.32 | 181404 | SEDOP | Adaptador curto PVC SR - 40mm x 1 1/4" (LH) | un | 4 | 13.82 | 16.92 | 67.68 | 0.003693%
14.33 | 74216/001 | SINAPI | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO | M | 20 | 142.17 | 174.11 | 3482.2 | 0.19%
14.34 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 5.76 | 99.32 | 121.63 | 700.58 | 0.03823%
14.35 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 9.78 | 7.21 | 8.83 | 86.35 | 0.004712%
14.36 | 102473 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.68 | 543.77 | 665.95 | 452.84 | 0.02471%
14.37 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 4.14 | 29.18 | 35.73 | 147.92 | 0.008072%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 6422.93 | 0.3505%
15.1 | 94489 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 28.91 | 35.4 | 35.4 | 0.001932%
15.2 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 7 | 71.75 | 87.87 | 615.09 | 0.03357%
15.3 | 94703 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 12 | 22.7 | 27.8 | 333.6 | 0.0182%
15.4 | 103966 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 10.8 | 13.22 | 79.32 | 0.004329%
15.5 | 89504 | SINAPI | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 21.12 | 25.86 | 25.86 | 0.001411%
15.6 | 94673 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 11 | 7.91 | 9.68 | 106.48 | 0.005811%
15.7 | 89503 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 1 | 25.64 | 31.4 | 31.4 | 0.001714%
15.8 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 5.92 | 7.25 | 14.5 | 0.0007913%
15.9 | 89501 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 15.99 | 19.58 | 97.9 | 0.005342%
15.10 | 89530 | SINAPI | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 8 | 18.57 | 22.74 | 181.92 | 0.009928%
15.11 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 41.9 | 26.33 | 32.24 | 1350.85 | 0.07372%
15.12 | 103979 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30.4 | 34.22 | 41.9 | 1273.76 | 0.06951%
15.13 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.37 | 10.25 | 41 | 0.002237%
15.14 | 89625 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 25.39 | 31.09 | 124.36 | 0.006786%
15.15 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10 | 14.69 | 17.99 | 179.9 | 0.009817%
15.16 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2 | 23.2 | 28.41 | 56.82 | 0.003101%
15.17 | 102623 | SINAPI | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 898.24 | 1100.07 | 1100.07 | 0.06003%
15.18 | 86887 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 48.22 | 59.05 | 177.15 | 0.009667%
15.19 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 5 | 13.47 | 16.49 | 82.45 | 0.004499%
15.20 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 30 | 14.02 | 17.17 | 515.1 | 0.02811%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 74621.95 | 4.072%
16.1 | 92981 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 3.8 | 17.76 | 21.75 | 82.65 | 0.00451%
16.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1888.45 | 4.86 | 5.95 | 11236.27 | 0.6132%
16.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 355.6 | 7.51 | 9.19 | 3267.96 | 0.1783%
16.4 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 15.2 | 31.16 | 38.16 | 580.03 | 0.03165%
16.5 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.1 | 43.08 | 52.76 | 532.87 | 0.02908%
16.6 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 40.4 | 86.6 | 106.05 | 4284.42 | 0.2338%
16.7 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 60 | 107.58 | 131.75 | 7905 | 0.4314%
16.8 | 97886 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 194.36 | 238.03 | 238.03 | 0.01299%
16.9 | 91961 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 62.45 | 76.48 | 152.96 | 0.008347%
16.10 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 31.91 | 39.08 | 156.32 | 0.00853%
16.11 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5 | 48.53 | 59.43 | 297.15 | 0.01622%
16.12 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 65.16 | 79.8 | 319.2 | 0.01742%
16.13 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 54.29 | 66.48 | 199.44 | 0.01088%
16.14 | 92004 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 60.17 | 73.69 | 73.69 | 0.004021%
16.15 | 91992 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 14 | 48.81 | 59.77 | 836.78 | 0.04566%
16.16 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 56.18 | 68.8 | 275.2 | 0.01502%
16.17 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 57.59 | 70.53 | 493.71 | 0.02694%
16.18 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 60.25 | 73.78 | 147.56 | 0.008052%
16.19 | 170900 | SEDOP | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | un | 1 | 369.7 | 452.77 | 452.77 | 0.02471%
16.20 | 170393 | SEDOP | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | 1 | 207.72 | 254.39 | 254.39 | 0.01388%
16.21 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 28 | 11.66 | 14.28 | 399.84 | 0.02182%
16.22 | 170326 | SEDOP | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | 4 | 25.64 | 31.4 | 125.6 | 0.006854%
16.23 | CPU - 19 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V - Fornecimento e Instalação | UN | 8 | 82.71 | 101.29 | 810.32 | 0.04422%
16.24 | 170892 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | un | 2 | 232.63 | 284.9 | 569.8 | 0.03109%
16.25 | 171469 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | UN | 1 | 251.36 | 307.84 | 307.84 | 0.0168%
16.26 | 91837 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15.9 | 28.23 | 34.57 | 549.66 | 0.03%
16.27 | 91835 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 399.3 | 22.38 | 27.4 | 10940.82 | 0.597%
16.28 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 47.2 | 24.36 | 29.83 | 1407.97 | 0.07683%
16.29 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 10.6 | 14.63 | 17.91 | 189.84 | 0.01036%
16.30 | CPU - 20 | Próprio | Refletor Smart LED Wi-Fi 50W Inteligente RGB+CCT IP65 Bivolt - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 290.89 | 356.25 | 356.25 | 0.01944%
16.31 | CPU - 21 | Próprio | LUMINÁRIA SPOT BRANCO DE EMBUTIR 5W LED 4000K LUZ BRANCA NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 23 | 31.93 | 39.1 | 899.3 | 0.04908%
16.32 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 1 | 124.01 | 151.87 | 151.87 | 0.008288%
16.33 | 101882 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 1184.91 | 1451.15 | 2902.3 | 0.1584%
16.34 | CPU - 22 | Próprio | Quadro de medição trifásico, em chapa de aço, com entrada aérea de energia em eletroduto de FºGº 2 1/2". | UN | 1 | 1650.21 | 2021.01 | 2021.01 | 0.1103%
16.35 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 114 | 20.36 | 24.93 | 2842.02 | 0.1551%
16.36 | 170956 | SEDOP | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | UN | 4 | 70.38 | 86.19 | 344.76 | 0.01881%
16.37 | 92008 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 37 | 51.53 | 63.1 | 2334.7 | 0.1274%
16.38 | CPU - 23 | Próprio | Balizador de Embutir Solo Redondo IP67 LED 10W 3000K (Branco Quente) Bivolt - Fornecimento e Instalação | UN | 9 | 131.43 | 160.96 | 1448.64 | 0.07905%
16.39 | CPU - 24 | Próprio | PAINEL LED QUADRADO FRAMELESS DE EMBUTIR 24W 4000K (BRANCO NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 75 | 79.99 | 97.96 | 7347 | 0.4009%
16.40 | CPU - 25 | Próprio | PAINEL LED RETANGULAR 15x120CM DE EMBUTIR 36W 4000K (BRANCO NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 229.08 | 280.55 | 1122.2 | 0.06124%
16.41 | CPU - 26 | Próprio | Luminária de sobrepor pendente em perfil LED linear 7,0x4,0x500cm Alumínio Preto e Acrílico, com fita LED 20W/m 4000K (branco neutro) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 1850.16 | 2265.89 | 2265.89 | 0.1237%
16.42 | CPU - 27 | Próprio | Exaustor para Banheiro Teto Parede Completo Com Grade e duto de 3m - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 242.64 | 297.16 | 297.16 | 0.01622%
16.43 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 96.7 | 9 | 11.02 | 1065.63 | 0.05815%
16.44 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 96.7 | 18.03 | 22.08 | 2135.13 | 0.1165%
17 |  |  | SISTEMA DE LÓGICA |  |  |  |  | 43909.73 | 2.396%
17.1 | CPU - 28 | Próprio | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 799.01 | 978.54 | 1957.08 | 0.1068%
17.2 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 3 | 1654.59 | 2026.37 | 6079.11 | 0.3317%
17.3 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 3 | 1235.38 | 1512.96 | 4538.88 | 0.2477%
17.4 | CPU - 29 | Próprio | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | UN | 61 | 44.04 | 53.93 | 3289.73 | 0.1795%
17.5 | 100556 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 10 | 39.69 | 48.6 | 486 | 0.02652%
17.6 | 92869 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 36 | 11.56 | 14.15 | 509.4 | 0.0278%
17.7 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | un | 2 | 16.09 | 19.7 | 39.4 | 0.00215%
17.8 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | UN | 36 | 66.02 | 80.85 | 2910.6 | 0.1588%
17.9 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 879.8 | 10.13 | 12.4 | 10909.52 | 0.5953%
17.10 | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | UN | 19 | 111.77 | 136.88 | 2600.72 | 0.1419%
17.11 | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas | un | 19 | 48.53 | 59.43 | 1129.17 | 0.06162%
17.12 | 1716002 | SEDOP | Cruzeta 100 x 50mm para eletrocalha perfurada metálica | un | 5 | 129.54 | 158.64 | 793.2 | 0.04329%
17.13 | 1716007 | SEDOP | Curva de inversão 50 x 50mm para eletrocalha metálica | un | 2 | 82.94 | 101.57 | 203.14 | 0.01109%
17.14 | 91853 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 105 | 10.82 | 13.25 | 1391.25 | 0.07592%
17.15 | 91846 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.67 | 11.09 | 13.58 | 430.07 | 0.02347%
17.16 | 91844 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 105.32 | 7.66 | 9.38 | 987.9 | 0.05391%
17.17 | 91850 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 19.53 | 11.54 | 14.13 | 275.95 | 0.01506%
17.18 | CPU - 30 | Próprio | Cabo de Fibra Óptica - Fornecimento e Instalação | M | 115 | 6.03 | 7.38 | 848.7 | 0.04631%
17.19 | CPU - 31 | Próprio | Cabo HDMI 2.0 blindado 10 metros - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 140.86 | 172.51 | 345.02 | 0.01883%
17.20 | CPU - 32 | Próprio | Suporte Projetor De Teto Com Bandeja Telescópio 15Kg - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 299.5 | 366.79 | 733.58 | 0.04003%
17.21 | CPU - 33 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 256.96 | 314.69 | 1258.76 | 0.06869%
17.22 | 171056 | SEDOP | Regua de 05 tomadas | un | 2 | 69.03 | 84.54 | 169.08 | 0.009227%
17.23 | CPU - 34 | Próprio | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 61 | 8.88 | 10.87 | 663.07 | 0.03618%
17.24 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 41.1 | 9 | 11.02 | 452.92 | 0.02472%
17.25 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 41.1 | 18.03 | 22.08 | 907.48 | 0.04952%
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 2470.42 | 0.1348%
18.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | 2 | 225.14 | 275.72 | 551.44 | 0.03009%
18.2 | CPU - 35 | Próprio | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 63.06 | 77.22 | 154.44 | 0.008428%
18.3 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 9 | 26.75 | 32.76 | 294.84 | 0.01609%
18.4 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 23 | 52.18 | 63.9 | 1469.7 | 0.0802%
19 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS |  |  |  |  | 24785.23 | 1.353%
19.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 59.07 | 72.34 | 434.04 | 0.02369%
19.2 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 9 | 124.01 | 151.87 | 1366.83 | 0.07459%
19.3 | 96989 | SINAPI | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 168.06 | 205.82 | 1234.92 | 0.06739%
19.4 | 96988 | SINAPI | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 6 | 200.74 | 245.84 | 1475.04 | 0.08049%
19.5 | 72253 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 113.68 | 54.83 | 67.15 | 7633.61 | 0.4166%
19.6 | CPU - 36 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 121.28 | 73.01 | 89.41 | 10843.64 | 0.5917%
19.7 | 96984 | SINAPI | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 10 | 65.92 | 80.73 | 807.3 | 0.04405%
19.8 | CPU - 37 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15cm, com barramento - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 808.24 | 989.85 | 989.85 | 0.05402%
20 |  |  | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 92404.03 | 5.043%
20.1 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | PT | 11 | 1454.36 | 1781.15 | 19592.65 | 1.069%
20.2 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | 13 | 310.79 | 380.62 | 4948.06 | 0.27%
20.3 | CPU - 38 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 11 | 47.14 | 57.73 | 635.03 | 0.03465%
20.4 | 103247 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 2693.01 | 3298.12 | 6596.24 | 0.36%
20.5 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 2 | 3910.96 | 4789.75 | 9579.5 | 0.5228%
20.6 | 231312 | SEDOP | Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter | UN | 2 | 7516.54 | 9205.5 | 18411 | 1.005%
20.7 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 5 | 5330.54 | 6528.31 | 32641.55 | 1.781%
21 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 122307.74 | 6.674%
21.1 | 130890 | SEDOP | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 14.06 | 294.8 | 361.04 | 5076.22 | 0.277%
21.2 | 99841 | SINAPI | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 9.4 | 1341.68 | 1643.15 | 15445.61 | 0.8429%
21.3 | CPU - 39 | Próprio | Plataforma aberta (elevador) para usuário de cadeiras de rodas, percurso aproximado de piso a piso de 340cm com 2 paradas e 2 portas, corpo em estrutura metálica (aço inoxidável e/ou aço carbono), dimensões da plataforma: internas (900mm x 1400mm) e externas (1400mm x 1400mm) - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 82849.56 | 101465.85 | 101465.85 | 5.537%
21.4 | 130728 | SEDOP | Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) | m² | 1 | 261.34 | 320.06 | 320.06 | 0.01747%
22 |  |  | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS |  |  |  |  | 22181.39 | 1.21%
22.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 597.1 | 731.26 | 2193.78 | 0.1197%
22.2 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 416.35 | 509.9 | 1529.7 | 0.08348%
22.3 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | UN | 3 | 189.38 | 231.93 | 695.79 | 0.03797%
22.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 97.53 | 119.44 | 358.32 | 0.01955%
22.5 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 456.36 | 558.9 | 1676.7 | 0.0915%
22.6 | 86889 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 977.44 | 1197.07 | 1197.07 | 0.06533%
22.7 | 86911 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 60.57 | 74.18 | 74.18 | 0.004048%
22.8 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 483.55 | 592.2 | 592.2 | 0.03232%
22.9 | 110653 | SEDOP | Granito e=2cm | m² | 2.33 | 827.26 | 1013.14 | 2360.61 | 0.1288%
22.10 | 240618 | SEDOP | Escada de marinheiro c/ proteçao | m | 7.8 | 477.41 | 584.68 | 4560.5 | 0.2489%
22.11 | 100872 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 366.04 | 448.28 | 2689.68 | 0.1468%
22.12 | 100871 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 350.19 | 428.87 | 1286.61 | 0.07021%
22.13 | 100874 | SINAPI | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 346.6 | 424.48 | 1273.44 | 0.06949%
22.14 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 3 | 68.97 | 84.46 | 253.38 | 0.01383%
22.15 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | 3 | 107.78 | 131.99 | 395.97 | 0.02161%
22.16 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | 3 | 83.23 | 101.93 | 305.79 | 0.01669%
22.17 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | un | 3 | 157.02 | 192.3 | 576.9 | 0.03148%
22.18 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 3 | 43.76 | 53.59 | 160.77 | 0.008773%
23 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 2929.27 | 0.1599%
23.1 | 84122 | SINAPI | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1252.1 | 1533.44 | 1533.44 | 0.08368%
23.2 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 262.87 | 4.34 | 5.31 | 1395.83 | 0.07617%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 1496271.3318
[5 empty] | Total do BDI |  | 336212.1682
[5 empty] | Total Geral |  | 1832483.5
Responsável Técnico: Matheus Augusto Chini
Engenheiro Civil
CREA N°: 151466136-5
Revisor: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## BDI
VALORES DE REFERÊNCIA DO BDI POR TIPO DE OBRA
PROPOSTA SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
| TIPO DE OBRA | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
| Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
| DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | % ADOTADO
|  | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
| Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3
| Seguro e Garantia | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8
| Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97
| Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
| Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.16
| Tributos (Confins, PIS e ISSQN) |  |  |  | 8.65
| COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
| PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65
| ISSQN (*) | 5 | 5 | 5 | 5
CPRB
| VALOR FINAL DO BDI |  |  |  | 22.47%
* Referente ao local da obra (Marabá/PA).
Fonte da Composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário.
O valor do BDI acima foi calculado com emprego da fórmula abaixo:
Responsável Técnico: Matheus Augusto Chini
Engenheiro Civil
CREA N°: 151466136-5
Revisor: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA
0

## ENCARGOS SOCIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.13% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.22% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 12.82% | 9.53%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.98% | 19.22%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.81% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 1.77% | 1.31%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | Total | 11.17% | 8.29%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.76% | 7.07%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. | 0.52% | 0.38%
D | Total | 19.28% | 7.45%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 118.2% | 71.76%
Fonte: SINAPI (Cálculos e Parâmetros, Apêndice 14) – UF: PA - Vigência a partir de: 01/2025
Responsável Técnico: Matheus Augusto Chini
Engenheiro Civil
CREA N°: 151466136-5
Revisor: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## MEMORIA DE CALCULO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO I
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | LARGURA | COMP | ALT | PERIM | ÁREA (M2) | VOLUME (M3) | PONTOS | QUANT | TOTAL | OBS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 3 |  | 4 |  | 12 |  |  |  | 12
1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 8 | 28 |  | 72 |  |  |  |  | 72
1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 5 | 4 |  |  | 20 |  |  |  | 20
1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² |  |  | 2.2 | 52 | 114.4 |  |  |  | 114.4
1.5 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | PT | [6 empty] | 1 |  | 1
1.6 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | [6 empty] | 1 |  | 1
1.7 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | PT | [6 empty] | 1 |  | 1
1.8 | Retirada de grade de ferro | m² | [8 empty] | 17
| Grade em frente a fachada frontal |  |  | 8.5 | 2 |  | 17
1.9 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | [8 empty] | 4.83
| Calçada colada na lateral do prédio existente |  | 2.3 | 21 | 0.1 |  |  | 4.83
1.10 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | [8 empty] | 9.66
| Volume de demolição X2 (inchamento do entulho) | [9 empty] | 9.66
1.11 | Licenças e taxas da obra (até 500m2) | cj | [8 empty] | 1
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | Administração local da obra | UN | [6 empty] | 1 |  | 1
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 50CM | M | [8 empty] | 115
| Estaca escavada D=50 cm Prof. 6 m |  | 0.5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 | 42
| Estaca escavada D=50 cm Prof. 5 m |  | 0.5 |  | 5 |  |  |  |  | 14 | 70
| Estaca escavada D=50 cm Prof.3 m |  | 0.5 |  | 3 |  |  |  |  | 1 | 3
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | [8 empty] | 22.2
Incluso 5cm do lastro e 5cm de cada lado p/ fôrmas:
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.9 | 0.8 | 0.65 |  | 1.52 | 0.988 |  | 6 | 5.928 | Incluso escavação lastro 5cm
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.9 | 0.8 | 0.6 |  | 0.72 | 0.432 |  | 4 | 1.728 | Incluso escavação lastro 5cm
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.3 | 0.8 | 0.75 |  | 1.84 | 1.38 |  | 1 | 1.38 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB 1 50X50 |  | 0.6 | 5.1 | 0.55 |  | 0.33 | 1.683 |  |  | 1.683 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB2 30X40 |  | 0.4 | 4.43 | 0.45 |  | 0.18 | 0.7974 |  |  | 0.7974 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB3 30X40 |  | 0.4 | 4.43 | 0.45 |  | 0.18 | 0.7974 |  |  | 0.7974 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB4 30X40 |  | 0.4 | 4.43 | 0.45 |  | 0.18 | 0.7974 |  |  | 0.7974 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB5 50X50 |  | 0.6 | 5.08 | 0.55 |  | 0.33 | 1.6764 |  |  | 1.6764 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB6 30X40 |  | 0.4 | 4.43 | 0.45 |  | 0.18 | 0.7974 |  |  | 0.7974 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB7 50X50 |  | 0.6 | 4 | 0.55 |  | 0.33 | 1.32 |  |  | 1.32 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB8 15X50 |  | 0.25 | 17.15 | 0.55 |  | 0.1375 | 2.3581 |  |  | 2.3581 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB9 18X40 |  | 0.28 | 3.75 | 0.45 |  | 0.126 | 0.4725 |  |  | 0.4725 | Incluso escavação lastro 5cm
| VB 10 15X50 |  | 0.25 | 17.95 | 0.55 |  | 0.1375 | 2.4681 |  |  | 2.4681 | Incluso escavação lastro 5cm
3.3 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | [8 empty] | 97.17
| VB 1 50X50 |  | 0.5 | 5.1 | 0.5 |  | 5.1 |  |  |  | 5.1
| VB2 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 3.544 |  |  |  | 3.544
| VB3 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 3.544 |  |  |  | 3.544
| VB4 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 3.544 |  |  |  | 3.544
| VB5 50X50 |  | 0.5 | 5.08 | 0.5 |  | 5.08 |  |  |  | 5.08
| VB6 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 3.544 |  |  |  | 3.544
| VB7 50X50 |  | 0.5 | 4 | 0.5 |  | 4 |  |  |  | 4
| VB8 15X50 |  | 0.15 | 17.15 | 0.5 |  | 17.15 |  |  |  | 17.15
| VB9 18X40 |  | 0.18 | 3.75 | 0.5 |  | 3.75 |  |  |  | 3.75
| VB 10 15X50 |  | 0.15 | 17.95 | 0.5 |  | 17.95 |  |  |  | 17.95
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | 3.12 |  |  | 6 | 18.72
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 3.2 | 1.76 |  |  | 4 | 7.04
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 6 | 4.2 |  |  | 1 | 4.2
3.4 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | [8 empty] | 1.57
| VB 1 50X50 |  | 0.5 | 5.1 | 0.05 |  | 2.55 | 0.1275 |  |  | 0.1275
| VB2 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.05 |  | 1.329 | 0.06645 |  |  | 0.06645
| VB3 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.05 |  | 1.329 | 0.06645 |  |  | 0.06645
| VB4 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.05 |  | 1.329 | 0.06645 |  |  | 0.06645
| VB5 50X50 |  | 0.5 | 5.08 | 0.05 |  | 2.54 | 0.127 |  |  | 0.127
| VB6 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.05 |  | 1.329 | 0.06645 |  |  | 0.06645
| VB7 50X50 |  | 0.5 | 4 | 0.05 |  | 2 | 0.1 |  |  | 0.1
| VB8 15X50 |  | 0.15 | 17.15 | 0.05 |  | 2.5725 | 0.12863 |  |  | 0.12863
| VB9 18X40 |  | 0.18 | 3.75 | 0.05 |  | 0.675 | 0.03375 |  |  | 0.03375
| VB 10 15X50 |  | 0.15 | 17.95 | 0.05 |  | 2.6925 | 0.13463 |  |  | 0.13463
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.8 | 0.8 | 0.05 |  | 1.44 | 0.072 |  | 6 | 0.432
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 |  | 0.64 | 0.032 |  | 4 | 0.128
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.2 | 0.8 | 0.05 |  | 1.76 | 0.088 |  | 1 | 0.088
3.5 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [8 empty] | 89
| Prancha 2 | [9 empty] | 89
3.6 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 283
| Prancha 1 - Blocos | [9 empty] | 35
| Prancha 1 - Estacas | [9 empty] | 22
| Prancha 2 - Vigas Baldrame | [9 empty] | 226
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [8 empty] | 200
| Prancha 2 - Vigas Baldrame | [9 empty] | 200
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [8 empty] | 1037.9721
| Prancha 1 - Blocos | [9 empty] | 79
| Prancha 1 - Blocos | [9 empty] | 11
| Prancha 1 - Estacas |  |  | cm | Peso linear barra 12,5mm = 0,963 kg/m |  |  |  | nº barras total | metros | peso
| Barra N2 - Bitola 12,5mm |  |  | 559 |  |  |  |  | 98 | 547.82 | 527.5507
| Barra N3 - Bitola 12,5mm |  |  | 659 |  |  |  |  | 28 | 184.52 | 177.6928
| Barra N4 - Bitola 12,5mm |  |  | 654 |  |  |  |  | 36 | 235.44 | 226.7287
| Prancha 2 - Vigas Baldrame | [9 empty] | 16
3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 1
| Prancha 2 - Vigas Baldrame | [9 empty] | 1
3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 241
| Prancha 1 - Blocos | [9 empty] | 9
| Prancha 1 - Blocos | [9 empty] | 84
| Prancha 1 - Blocos | [9 empty] | 13
| Prancha 1 - Estacas | [9 empty] | 55
| Prancha 2 - Vigas Baldrame | [9 empty] | 80
3.11 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 28
| Prancha 2 - Vigas Baldrame | [9 empty] | 28
3.12 | Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [8 empty] | 38.97
BLOCOS
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 |  | 1.44 | 0.864 |  | 6 | 5.184
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.8 | 0.8 | 0.55 |  | 0.64 | 0.352 |  | 4 | 1.408
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.2 | 0.8 | 0.7 |  | 1.76 | 1.232 |  | 1 | 1.232
VIGAS BALDRAME
| VB 1 50X50 |  | 0.5 | 5.1 | 0.5 |  | 0.25 | 1.275 |  |  | 1.275
| VB2 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB3 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB4 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB5 50X50 |  | 0.5 | 5.08 | 0.5 |  | 0.25 | 1.27 |  |  | 1.27
| VB6 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB7 50X50 |  | 0.5 | 4 | 0.5 |  | 0.25 | 1 |  |  | 1
| VB8 15X50 |  | 0.15 | 17.15 | 0.5 |  | 0.075 | 1.2863 |  |  | 1.2863
| VB9 18X40 |  | 0.18 | 3.75 | 0.4 |  | 0.072 | 0.27 |  |  | 0.27
| VB 10 15X50 |  | 0.15 | 17.95 | 0.5 |  | 0.075 | 1.3463 |  |  | 1.3463
| ESTACAS |  | Diâmetro
| Estaca escavada D=50 cm Prof. 6 m |  | 0.5 |  | 6 |  | 0.19625 | 1.1775 |  | 7 | 8.2425
| Estaca escavada D=50 cm Prof. 5 m |  | 0.5 |  | 5 |  | 0.19625 | 0.98125 |  | 14 | 13.7375
| Estaca escavada D=50 cm Prof.3 m |  | 0.5 |  | 3 |  | 0.19625 | 0.58875 |  | 1 | 0.58875
3.13 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | [8 empty] | 9
| ESTACAS | [9 empty] | 3
| BLOCOS | [9 empty] | 3
| VIGAS BALDRAME | [9 empty] | 3
3.14 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 5.8021
| Volume escavado blocos e vigas baldrame (item 3.2) | [9 empty] | 22.2
| Volume de concreto blocos e vigas baldrame | [9 empty] | 16.3979
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 |  | 1.44 | 0.864 |  | 6 | 5.184
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.8 | 0.8 | 0.55 |  | 0.64 | 0.352 |  | 4 | 1.408
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.2 | 0.8 | 0.7 |  | 1.76 | 1.232 |  | 1 | 1.232
| VB 1 50X50 |  | 0.5 | 5.1 | 0.5 |  | 0.25 | 1.275 |  |  | 1.275
| VB2 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB3 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB4 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB5 50X50 |  | 0.5 | 5.08 | 0.5 |  | 0.25 | 1.27 |  |  | 1.27
| VB6 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 |  | 0.12 | 0.5316 |  |  | 0.5316
| VB7 50X50 |  | 0.5 | 4 | 0.5 |  | 0.25 | 1 |  |  | 1
| VB8 15X50 |  | 0.15 | 17.15 | 0.5 |  | 0.075 | 1.2863 |  |  | 1.2863
| VB9 18X40 |  | 0.18 | 3.75 | 0.4 |  | 0.072 | 0.27 |  |  | 0.27
| VB 10 15X50 |  | 0.15 | 17.95 | 0.5 |  | 0.075 | 1.3463 |  |  | 1.3463
3.15 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | [8 empty] | 50.66
| Solo escavado das estacas: | [9 empty] | E=25% | Empolamento do solo
| Estaca escavada D=50 cm Prof. 6 m |  | 0.5 |  | 6 |  | 0.19625 | 1.1775 | 7 | 8.2425 | 10.3031
| Estaca escavada D=50 cm Prof. 5 m |  | 0.5 |  | 5 |  | 0.19625 | 0.98125 | 14 | 13.7375 | 17.1719
| Estaca escavada D=50 cm Prof.3 m |  | 0.5 |  | 3 |  | 0.19625 | 0.58875 | 1 | 0.58875 | 0.73594
Volume de concreto blocos e vigas baldrame (inclusive 5cm de altura do lastro):
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.8 | 0.8 | 0.65 |  | 1.44 | 0.936 | 6 | 5.616 | 7.02
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.8 | 0.8 | 0.6 |  | 0.64 | 0.384 | 4 | 1.536 | 1.92
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.2 | 0.8 | 0.75 |  | 1.76 | 1.32 | 1 | 1.32 | 1.65
| VB 1 50X50 |  | 0.5 | 5.1 | 0.55 |  | 0.275 | 1.4025 |  | 1.4025 | 1.7531
| VB2 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.45 |  | 0.135 | 0.59805 |  | 0.59805 | 0.74756
| VB3 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.45 |  | 0.135 | 0.59805 |  | 0.59805 | 0.74756
| VB4 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.45 |  | 0.135 | 0.59805 |  | 0.59805 | 0.74756
| VB5 50X50 |  | 0.5 | 5.08 | 0.55 |  | 0.275 | 1.397 |  | 1.397 | 1.7463
| VB6 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.45 |  | 0.135 | 0.59805 |  | 0.59805 | 0.74756
| VB7 50X50 |  | 0.5 | 4 | 0.55 |  | 0.275 | 1.1 |  | 1.1 | 1.375
| VB8 15X50 |  | 0.15 | 17.15 | 0.55 |  | 0.0825 | 1.4149 |  | 1.4149 | 1.7686
| VB9 18X40 |  | 0.18 | 3.75 | 0.45 |  | 0.081 | 0.30375 |  | 0.30375 | 0.37969
| VB 10 15X50 |  | 0.15 | 17.95 | 0.55 |  | 0.0825 | 1.4809 |  | 1.4809 | 1.8511
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | [8 empty] | 97.72
| Blocos 180x80x60 cm |  | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 5.2 | 4.56 |  |  |  | 4.56
| Blocos 80x80x55 cm |  | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 3.2 | 2.4 |  |  |  | 2.4
| Blocos 220x80x70 cm |  | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 6 | 5.96 |  |  |  | 5.96
| VB 1 50X50 |  | 0.5 | 5.1 | 0.5 | 1.5 | 7.65 |  |  |  | 7.65
| VB2 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 | 1.1 | 4.873 |  |  |  | 4.873
| VB3 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 | 1.1 | 4.873 |  |  |  | 4.873
| VB4 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 | 1.1 | 4.873 |  |  |  | 4.873
| VB5 50X50 |  | 0.5 | 5.08 | 0.5 | 1.5 | 7.62 |  |  |  | 7.62
| VB6 30X40 |  | 0.3 | 4.43 | 0.4 | 1.1 | 4.873 |  |  |  | 4.873
| VB7 50X50 |  | 0.5 | 4 | 0.5 | 1.5 | 6 |  |  |  | 6
| VB8 15X50 |  | 0.15 | 17.15 | 0.5 | 1.15 | 19.7225 |  |  |  | 19.7225
| VB9 18X40 |  | 0.18 | 3.75 | 0.4 | 0.98 | 3.675 |  |  |  | 3.675
| VB 10 15X50 |  | 0.15 | 17.95 | 0.5 | 1.15 | 20.6425 |  |  |  | 20.6425
4.2 | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) | m² | [8 empty] | 73.0125
| Paredes Bho PDC Feminino - Térreo |  | 1.55 | 2.4 | 2.8 | 7.9 | 22.12 |  |  |  | 22.12
| Paredes Bho PDC Masculino - Térreo |  | 1.55 | 2.45 | 2.8 | 8 | 22.4 |  |  |  | 22.4
| Paredes Bho PDC - Superior |  | 1.55 | 2.35 | 2.8 | 7.8 | 21.84 |  |  |  | 21.84
| Piso dos 3 banheiros |  | 1.65 | 2.55 |  |  | 4.2075 |  | 3 |  | 12.6225
VÃOS (DESCONTOS)
| Portas |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 1.89 |  | 3 |  | 5.67
| Basculante |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 |  | 0.3
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  | Desc.h das vigas | [5 empty] | 137.59
| P01 a P12; P14 (15x40) |  | 0.15 | 0.4 | 8.82 | 1.1 | 9.702 |  |  | 13 | 126.126
| P13 (15x50) |  | 0.15 | 0.5 | 8.82 | 1.3 | 11.466 |  |  | 1 | 11.466
5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² |  |  |  | "U" |  |  |  |  | 227.42
| PAVIMENTO SUPERIOR: |  |  |  |  | Descontado o perímetro em contato com a laje
| V101 |  | 0.15 | 5.9 | 0.65 | 1.24 | 7.316 |  |  | 1 | 7.316 | N2- TIPO - 01
| V102 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.88 | 5.192 |  |  | 1 | 5.192 | N2- TIPO - 01
| V103 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.88 | 5.192 |  |  | 1 | 5.192 | N2- TIPO - 01
| V104 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 1.09 | 6.431 |  |  | 1 | 6.431 | N2- TIPO - 01
| V105 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 1.09 | 6.431 |  |  | 1 | 6.431 | N2- TIPO - 01
| V106 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.88 | 5.192 |  |  | 1 | 5.192 | N2- TIPO - 01
| V107 |  | 0.15 | 5.9 | 0.5 | 0.94 | 5.546 |  |  | 1 | 5.546 | N2- TIPO - 01
| V108 |  | 0.15 | 1.2 | 0.5 | 1.15 | 1.38 |  |  | 1 | 1.38 | N2- TIPO - 01
| V109 |  | 0.15 | 1.18 | 0.5 | 1.15 | 1.357 |  |  | 1 | 1.357 | N2- TIPO - 01
| V110 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 | 0.94 | 19.552 |  |  | 1 | 19.552 | N2- TIPO - 01
| V111 |  | 0.15 | 0.304 | 0.4 | 0.95 | 0.2888 |  |  | 1 | 0.2888 | N2- TIPO - 01
| V112 |  | 0.15 | 0.304 | 0.4 | 0.95 | 0.2888 |  |  | 1 | 0.2888 | N2- TIPO - 01
| V113 |  | 0.15 | 3.18 | 0.5 | 0.73 | 2.3214 |  |  | 1 | 2.3214 | N2- TIPO - 01
| V114 |  | 0.2 | 3.94 | 0.55 | 1.09 | 4.2946 |  |  | 1 | 4.2946 | N2- TIPO - 01
| V115 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 | 0.94 | 19.552 |  |  | 1 | 19.552 | N2- TIPO - 01
| COBERTURA: |  |  |  |  | Descontado o perímetro em contato com a laje
| V201 |  | 0.15 | 5.9 | 0.65 | 1.28 | 7.552 |  |  | 1 | 7.552 | N3 - TIPO-02
| V202 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.96 | 5.664 |  |  | 1 | 5.664 | N3 - TIPO-02
| V203 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.96 | 5.664 |  |  | 1 | 5.664 | N3 - TIPO-02
| V204 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.96 | 5.664 |  |  | 1 | 5.664 | N3 - TIPO-02
| V205 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 0.96 | 5.664 |  |  | 1 | 5.664 | N3 - TIPO-02
| V206 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 | 1.64 | 9.676 |  |  | 1 | 9.676 | N3 - TIPO-02
| V207 |  | 0.15 | 5.9 | 0.5 | 0.98 | 5.782 |  |  | 1 | 5.782 | N3 - TIPO-02
| V208 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 | 0.98 | 20.384 |  |  | 1 | 20.384 | N3 - TIPO-02
| V209 |  | 0.15 | 0.304 | 0.35 | 0.85 | 0.2584 |  |  | 1 | 0.2584 | N3 - TIPO-02
| V210 |  | 0.15 | 0.304 | 0.35 | 0.85 | 0.2584 |  |  | 1 | 0.2584 | N3 - TIPO-02
| V211 |  | 0.2 | 3.18 | 0.55 | 0.96 | 3.0528 |  |  | 1 | 3.0528 | N3 - TIPO-02
| V212 |  | 0.2 | 3.65 | 0.55 | 0.96 | 3.504 |  |  | 1 | 3.504 | N3 - TIPO-02
| V213 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 | 0.98 | 23.92 |  |  | 1 | 23.92 | N3 - TIPO-02
PLATIBANDA:
| V301 |  | 0.15 | 5.9 | 0.3 | 0.75 | 4.425 |  |  | 1 | 4.425 | N4 - TIPO-03
| V302 |  | 0.15 | 5.9 | 0.3 | 0.75 | 4.425 |  |  | 1 | 4.425 | N4 - TIPO-03
| V303 |  | 0.15 | 20.8 | 0.3 | 0.75 | 15.6 |  |  | 1 | 15.6 | N4 - TIPO-03
| V304 |  | 0.15 | 20.8 | 0.3 | 0.75 | 15.6 |  |  | 1 | 15.6 | N4 - TIPO-03
5.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM "U" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 | m² | [8 empty] | 20.47
| Espelho |  |  | 1.2 | 0.175 |  | 0.21 |  |  | 19 | 3.99
| Fundo do patamar |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.44 |  |  | 2 | 2.88
| Fundo E3 |  | 1.2 | 2.51 |  |  | 3.012 |  |  | 1 | 3.012
| Fundo E2 |  | 1.2 | 2.15 |  |  | 2.58 |  |  | 1 | 2.58
| Fundo E1 |  | 1.2 | 2.14 |  |  | 2.568 |  |  | 1 | 2.568
| Laterais E3 |  |  | 2.51 | 0.4 |  | 1.004 |  |  | 2 | 2.008
| Laterais E2 |  |  | 2.15 | 0.4 |  | 0.86 |  |  | 2 | 1.72
| Laterais E1 |  |  | 2.14 | 0.4 |  | 0.856 |  |  | 2 | 1.712
5.4 | Laje pré-moldada treliçada para piso, h=21cm, enchimento em EPS h=16cm, inclusive capeamento - Bidirecional | m² | [8 empty] | 103.58
| L1 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.65 | 5.9 |  |  | 21.535 |  |  | 1 | 21.535 | N2- TIPO - 01
| L2 (PAV. SUPERIOR) |  | 2.9 | 5.9 |  |  | 17.11 |  |  | 1 | 17.11 | N2- TIPO - 01
| L3 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.78 | 5.9 |  |  | 22.302 |  |  | 1 | 22.302 | N2- TIPO - 01
| L5 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.11 | 3.94 |  |  | 12.2534 |  |  | 1 | 12.2534 | N2- TIPO - 01
| L7 (PAV. SUPERIOR) |  | 2.05 | 5.9 |  |  | 12.095 |  |  | 1 | 12.095 | N2- TIPO - 01
| L8 (PAV. SUPERIOR) |  | 2.23 | 3.18 |  |  | 7.0914 |  |  | 1 | 7.0914 | N2- TIPO - 01
| L9 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.18 | 3.52 |  |  | 11.1936 |  |  | 1 | 11.1936 | N2- TIPO - 01
5.5 | Laje pré-moldada treliçada para cobertura, h=17cm, enchimento em EPS h=12cm, inclusive capeamento - Bidirecional | m² | [8 empty] | 113.68
| L1 (COBERTURA) |  | 2.85 | 3.65 |  |  | 10.4025 |  |  | 1 | 10.4025 | N3 - TIPO - 02
| L2 (COBERTURA) |  | 2.85 | 3.65 |  |  | 10.4025 |  |  | 1 | 10.4025 | N3 - TIPO - 02
| L3 (COBERTURA) |  | 2.9 | 5.9 |  |  | 17.11 |  |  | 1 | 17.11 | N3 - TIPO - 02
| L4 (COBERTURA) |  | 3.78 | 5.9 |  |  | 22.302 |  |  | 1 | 22.302 | N3 - TIPO - 02
| L5 (COBERTURA) |  | 3.94 | 5.9 |  |  | 23.246 |  |  | 1 | 23.246 | N3 - TIPO - 02
| L6 (COBERTURA) |  | 2.05 | 5.9 |  |  | 12.095 |  |  | 1 | 12.095 | N3 - TIPO - 02
| L7 (COBERTURA) |  | 2.2 | 3.18 |  |  | 6.996 |  |  | 1 | 6.996 | N3 - TIPO - 02
| L8 (COBERTURA) |  | 3.18 | 3.5 |  |  | 11.13 |  |  | 1 | 11.13 | N3 - TIPO - 02
5.6 | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | [8 empty] | 217.2644
| L1 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.65 | 5.9 |  |  | 21.535 |  |  | 1 | 21.535 | N2- TIPO - 01
| L2 (PAV. SUPERIOR) |  | 2.9 | 5.9 |  |  | 17.11 |  |  | 1 | 17.11 | N2- TIPO - 01
| L3 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.78 | 5.9 |  |  | 22.302 |  |  | 1 | 22.302 | N2- TIPO - 01
| L5 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.11 | 3.94 |  |  | 12.2534 |  |  | 1 | 12.2534 | N2- TIPO - 01
| L7 (PAV. SUPERIOR) |  | 2.05 | 5.9 |  |  | 12.095 |  |  | 1 | 12.095 | N2- TIPO - 01
| L8 (PAV. SUPERIOR) |  | 2.23 | 3.18 |  |  | 7.0914 |  |  | 1 | 7.0914 | N2- TIPO - 01
| L9 (PAV. SUPERIOR) |  | 3.18 | 3.52 |  |  | 11.1936 |  |  | 1 | 11.1936 | N2- TIPO - 01
| L1 (COBERTURA) |  | 2.85 | 3.65 |  |  | 10.4025 |  |  | 1 | 10.4025
| L2 (COBERTURA) |  | 2.85 | 3.65 |  |  | 10.4025 |  |  | 1 | 10.4025
| L3 (COBERTURA) |  | 2.9 | 5.9 |  |  | 17.11 |  |  | 1 | 17.11
| L4 (COBERTURA) |  | 3.78 | 5.9 |  |  | 22.302 |  |  | 1 | 22.302
| L5 (COBERTURA) |  | 3.94 | 5.9 |  |  | 23.246 |  |  | 1 | 23.246
| L6 (COBERTURA) |  | 2.05 | 5.9 |  |  | 12.095 |  |  | 1 | 12.095
| L7 (COBERTURA) |  | 2.2 | 3.18 |  |  | 6.996 |  |  | 1 | 6.996
| L8 (COBERTURA) |  | 3.18 | 3.5 |  |  | 11.13 |  |  | 1 | 11.13
5.7 | Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [8 empty] | 30.07
PILARES
| PILARES 15X40 |  | 0.15 | 0.4 | 8.82 |  |  | 0.5292 |  | 13 | 6.8796
| PILARES 15X50 |  | 0.15 | 0.5 | 8.82 |  |  | 0.6615 |  | 1 | 0.6615
VIGAS
| V101 |  | 0.15 | 5.9 | 0.65 |  |  | 0.57525 |  | 1 | 0.57525 | N2- TIPO - 01
| V102 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N2- TIPO - 01
| V103 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N2- TIPO - 01
| V104 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N2- TIPO - 01
| V105 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N2- TIPO - 01
| V106 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N2- TIPO - 01
| V107 |  | 0.15 | 5.9 | 0.5 |  |  | 0.4425 |  | 1 | 0.4425 | N2- TIPO - 01
| V108 |  | 0.15 | 1.2 | 0.5 |  |  | 0.09 |  | 1 | 0.09 | N2- TIPO - 01
| V109 |  | 0.15 | 1.18 | 0.5 |  |  | 0.0885 |  | 1 | 0.0885 | N2- TIPO - 01
| V110 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 |  |  | 1.56 |  | 1 | 1.56 | N2- TIPO - 01
| V111 |  | 0.15 | 0.304 | 0.4 |  |  | 0.01824 |  | 1 | 0.01824 | N2- TIPO - 01
| V112 |  | 0.15 | 0.304 | 0.4 |  |  | 0.01824 |  | 1 | 0.01824 | N2- TIPO - 01
| V113 |  | 0.15 | 3.18 | 0.5 |  |  | 0.2385 |  | 1 | 0.2385 | N2- TIPO - 01
| V114 |  | 0.2 | 3.94 | 0.55 |  |  | 0.4334 |  | 1 | 0.4334 | N2- TIPO - 01
| V115 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 |  |  | 1.56 |  | 1 | 1.56 | N2- TIPO - 01
| V201 |  | 0.15 | 5.9 | 0.65 |  |  | 0.57525 |  | 1 | 0.57525 | N3 - TIPO-02
| V202 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N3 - TIPO-02
| V203 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N3 - TIPO-02
| V204 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N3 - TIPO-02
| V205 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N3 - TIPO-02
| V206 |  | 0.2 | 5.9 | 0.55 |  |  | 0.649 |  | 1 | 0.649 | N3 - TIPO-02
| V207 |  | 0.15 | 5.9 | 0.5 |  |  | 0.4425 |  | 1 | 0.4425 | N3 - TIPO-02
| V208 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 |  |  | 1.56 |  | 1 | 1.56 | N3 - TIPO-02
| V209 |  | 0.15 | 0.304 | 0.35 |  |  | 0.01596 |  | 1 | 0.01596 | N3 - TIPO-02
| V210 |  | 0.15 | 0.304 | 0.35 |  |  | 0.01596 |  | 1 | 0.01596 | N3 - TIPO-02
| V211 |  | 0.2 | 3.18 | 0.55 |  |  | 0.3498 |  | 1 | 0.3498 | N3 - TIPO-02
| V212 |  | 0.2 | 3.65 | 0.55 |  |  | 0.4015 |  | 1 | 0.4015 | N3 - TIPO-02
| V213 |  | 0.15 | 20.8 | 0.5 |  |  | 1.56 |  | 1 | 1.56 | N3 - TIPO-02
| V301 |  | 0.15 | 5.9 | 0.3 |  |  | 0.2655 |  | 1 | 0.2655 | N4 - TIPO-03
| V302 |  | 0.15 | 5.9 | 0.3 |  |  | 0.2655 |  | 1 | 0.2655 | N4 - TIPO-03
| V303 |  | 0.15 | 20.8 | 0.3 |  |  | 0.936 |  | 1 | 0.936 | N4 - TIPO-03
| V304 |  | 0.15 | 20.8 | 0.3 |  |  | 0.936 |  | 1 | 0.936 | N4 - TIPO-03
ESCADA
| E3 |  | 1.2 | 2.51 | 0.4 |  |  | 1.2048 |  | 1 | 1.2048
| E2 |  | 1.2 | 2.15 | 0.4 |  |  | 1.032 |  | 1 | 1.032
| E1 |  | 1.2 | 2.14 | 0.4 |  |  | 1.0272 |  | 1 | 1.0272
| Patamares |  | 1.2 | 1.2 | 0.15 |  |  | 0.216 |  | 2 | 0.432
5.8 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 400
| Prancha 6 - Lajes (TR16745 e armadura adicional de 5mm) | [9 empty] | 206
| Prancha 7 - Lajes (TR12645 e armadura adicional de 5mm) | [9 empty] | 194
5.9 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 397
| Prancha 6 - Lajes | [9 empty] | 178
| Prancha 7 - Lajes | [9 empty] | 219
5.10 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 83
| Prancha 6 - Lajes | [9 empty] | 83
5.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 365
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 72
| Prancha 4 - Vigas Cobertura | [9 empty] | 84
| Prancha 5 - Vigas Platibanda | [9 empty] | 40
| Prancha 8 - Pilares | [9 empty] | 169
5.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 152
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 41
| Prancha 4 - Vigas Cobertura | [9 empty] | 1
| Prancha 8 - Pilares | [9 empty] | 110
5.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 160
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 34
| Prancha 4 - Vigas Cobertura | [9 empty] | 35
| Prancha 5 - Vigas Platibanda | [9 empty] | 91
5.14 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 885
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 232
| Prancha 4 - Vigas Cobertura | [9 empty] | 216
| Prancha 8 - Pilares | [9 empty] | 437
5.15 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 430
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 34
| Prancha 4 - Vigas Cobertura | [9 empty] | 62
| Prancha 8 - Pilares | [9 empty] | 334
5.16 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 345
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 168
| Prancha 4 - Vigas Cobertura | [9 empty] | 42
| Prancha 8 - Pilares | [9 empty] | 135
5.17 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 33
| Prancha 3 - Vigas Superior | [9 empty] | 33
5.18 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | [8 empty] | 24
| Prancha 5 - Escada | [9 empty] | 24
5.19 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | [8 empty] | 21
| Prancha 5 - Escada | [9 empty] | 21
5.20 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | [8 empty] | 72
| Prancha 5 - Escada | [9 empty] | 72
5.21 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | [8 empty] | 11
| Prancha 5 - Escada | [9 empty] | 11
5.22 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 41.35
| comprimento |  |  | 20.85 | [6 empty] | 20.85
| lateral esquerda frontal e posterior |  |  | 10.25 | [5 empty] | 2 | 20.5
5.23 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | [8 empty] | 18
| PILARES | [7 empty] | 2 | 3 | 6
| VIGAS | [7 empty] | 2 | 3 | 6
| LAJES | [7 empty] | 2 | 3 | 6
6 | SISTEMA DE COBERTURA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | [8 empty] | 121.24
| Projeção horizontal da cobertura (critério SINAPI) |  | 5.9 | 20.55 |  |  | 121.245 |  |  |  | 121.245
6.2 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | [8 empty] | 121.24
| Projeção horizontal da cobertura (critério SINAPI) |  | 5.9 | 20.55 |  |  | 121.245 |  |  |  | 121.245
6.3 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | [8 empty] | 36.37
| Pintura da estrutura de madeira do telhado | [9 empty] | 36.3735
6.4 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | [8 empty] | 33.75
| Rufo interno do telhado |  |  | 33.75 | [6 empty] | 33.75
6.5 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | [8 empty] | 20.85
| Calha |  |  | 20.85 | [6 empty] | 20.85
6.6 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | [9 empty] | 20.85
| Cobrimento metálico da junta de dilatação entre os dois prédios |  |  | 20.85 | [6 empty] | 20.85
7 | PAREDES E PAINEIS
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | [8 empty] | 362.5
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.4 | 8.65 |  | 46.71 |  |  |  | 43.11
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  | 2.5 |  | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| P08 |  | 0.8 |  | 1 |  | 0.8 |  | 1 | 0.8
| LATERAL ESQUERDA |  |  | 18.65 | 8.95 |  | 166.9175 |  |  |  | 118.4075
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  | 1 |  | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  | 1.4 |  | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  | 1.65 |  | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  | 1.65 |  | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.7 | 8.95 |  | 51.015 |  |  |  | 32.17
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J01 |  | 0.85 |  | 2.9 |  | 2.465 |  | 1 | 2.465
| J02 |  | 1.4 |  | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| P01 |  | 3 |  | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| LATERAL DIREITA |  |  | 18.5 | 8.95 |  | 165.575 |  |  |  | 165.575
| BANCADA DA COPA |  |  | 2.95 | 1.1 |  | 3.245 |  |  |  | 3.245
7.2 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | [8 empty] | 83.82
| Parede internas de gesso Térreo, exceto banheiros |  |  |  | 3 | 16.8 | 50.4 |  |  | 50.4 | 39.9
VÃOS (DESCONTOS)
| P03 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.68 |  | 1 | 1.68
| P02 |  | 4.2 |  | 2.1 |  | 8.82 |  | 1 | 8.82
| Parede internas de gesso Supeior, exceto banheiro |  |  |  | 3 | 16.81 | 50.43 |  |  |  | 43.92
VÃOS (DESCONTOS)
| P03 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | 2 | 3.36
| P07 |  |  | 1.5 | 2.1 |  | 3.15 |  | 1 | 3.15
7.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS | m² | [8 empty] | 39.93
| Parede de gesso banheiros Térreo |  |  | 8.2 | 3 |  | 24.6 |  |  | 24.6
| Parede de gesso banheiro Superior |  |  | 5.45 | 3 |  | 16.35 |  |  | 16.35
| Parede de gesso entre a Copa e o Depósito |  |  | 1.55 | 3 |  | 4.65 |  |  | 4.65
VÃOS (DESCONTOS)
| P04 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 2 | 3.78
| P07 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
7.4 | Placa cimentícia c/ verniz de acabamento (incl. acessórios de fixação) | m² | [8 empty] | 161.32
| FACHADA LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.85 | 10.25 |  | 213.7125 |  |  |  | 131.2875
| Contorno p/ shaft de 10cm (laterais e superior da parede e contorno das esquadrias) |  | 0.12 |  |  | 142.6 | 17.112 |  |  |  | 17.112
VÃOS (DESCONTOS)
| J06 |  |  | 1 | 9 |  | 9 |  | 4 | 36
| J05 |  |  | 1.4 | 9 |  | 12.6 |  | 1 | 12.6
| J04 e J03 |  |  | 1.65 | 10.25 |  | 16.9125 |  | 2 | 33.825
| Elemento de steel frame - Cobertura porta da entrada | [9 empty] | 12.93
| Frontal |  |  |  | 0.6 | 5.8 | 3.48 |  |  | 3.48
| Topo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
| Fundo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  | 4.725
7.5 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 19.9
JANELAS PAREDE DO FUNDO
| J07 |  |  | 0.9 | [5 empty] | 2 | 1.8 | Com 20cm de cada lado
| J08 |  |  | 3.5 | [5 empty] | 1 | 3.5 | Com 20% de cada lado
JANELAS DA FACHADA
| J06 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 4 |  | 6.4 | Com 30cm de cada lado
| J05 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | Com 30cm de cada lado
| J04 e J03 |  |  | 4.5 |  |  |  |  | 1 |  | 4.5 | Com 30cm de cada lado
| J02 |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 1 |  | 1.7 | Com 30cm de cada lado
7.6 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 13.7
JANELAS PAREDE DO FUNDO
| J07 |  |  | 0.9 | [5 empty] | 2 | 1.8 | Com 20cm de cada lado
| J08 |  |  | 3.5 | [5 empty] | 1 | 3.5 | Com 20% de cada lado
JANELAS DA FACHADA
| J06 |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 4 |  | 6.4 | Com 30cm de cada lado
| J05 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 2 | Com 30cm de cada lado
7.7 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 96.5
Parede de Alvenaria:
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.4 | [5 empty] | 2 | 10.8
| LATERAL ESQUERDA |  |  | 18.65 | [5 empty] | 2 | 37.3
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.7 | [5 empty] | 2 | 11.4
| LATERAL DIREITA |  |  | 18.5 | [5 empty] | 2 | 37
8 | PISOS
8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | m² | [8 empty] | 71.25
| CALÇADA DOS FUNDOS |  | 1.9 | 8.2 |  |  | 15.58 |  |  | 1 | 15.58
| CALÇADA LATERAL ESQUERDA |  | 1.9 | 21.1 |  |  | 40.09 |  |  | 1 | 40.09
| CALÇADA FRONTAL |  | 1.9 | 8.2 |  |  | 15.58 |  |  | 1 | 15.58
8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | [8 empty] | 121.245
| PAV. TÉRREO |  | 5.9 | 20.55 |  |  | 121.245 |  |  |  | 121.245
8.3 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | [8 empty] | 111.36
| PAV. SUPERIOR |  | 5.9 | 20.55 |  |  | 121.245 |  |  |  | 121.245
| Descontos (vão da escada) |  | 2.6 | 3.8 |  |  | 9.88 |  |  |  | 9.88
8.4 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 44.22
| Aterro do vão entre VB1 e VB2 |  | 3.43 | 6.06 | 0.4 |  |  | 8.3143 |  |  | 8.3143
| Aterro do vão entre VB2 e VB3 |  | 2.8 | 6.06 | 0.4 |  |  | 6.7872 |  |  | 6.7872
| Aterro do vão entre VB3 e VB4 |  | 3.67 | 6.06 | 0.4 |  |  | 8.8961 |  |  | 8.8961
| Aterro do vão entre VB4 e VB5 |  | 3.75 | 5.73 | 0.4 |  |  | 8.595 |  |  | 8.595
| Aterro do vão entre VB5 e VB6 |  | 1.85 | 6.06 | 0.4 |  |  | 4.4844 |  |  | 4.4844
| Aterro do vão entre VB6 e VB7 |  | 2.95 | 6.06 | 0.4 |  |  | 7.1508 |  |  | 7.1508
8.5 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | [8 empty] | 192.49
| CALÇADA DOS FUNDOS |  | 1.9 | 8.2 |  |  | 15.58 |  |  | 1 | 15.58
| CALÇADA LATERAL ESQUERDA |  | 1.9 | 21.1 |  |  | 40.09 |  |  | 1 | 40.09
| CALÇADA FRONTAL |  | 1.9 | 8.2 |  |  | 15.58 |  |  | 1 | 15.58
| Aterro do Contrapiso do pav. térreo | [9 empty] | 121.245
9 | ESQUADRIAS
9.1 | Fachada em pele de vidro em alumínio linha Cittá Due ou equivalente, com vidro laminado 8mm (4+4) refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado e puxadores na cor preta - Incluso: J01 (850x2900mm), J02 (1400x10250mm), J03 e J04 (2x 1650x10250mm), J05 (1400x9000mm), J06 (4x 1000x9000mm) - Fornecimento e Instalação | m² | [8 empty] | 99.24
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO:
| J01 |  | 0.85 |  | 2.9 |  | 2.465 |  |  | 1 | 2.465
| J02 |  | 1.4 |  | 10.25 |  | 14.35 |  |  | 1 | 14.35
| J03 |  | 1.65 |  | 10.25 |  | 16.9125 |  |  | 1 | 16.9125
| J04 |  | 1.65 |  | 10.25 |  | 16.9125 |  |  | 1 | 16.9125
| J05 |  | 1.4 |  | 9 |  | 12.6 |  |  | 1 | 12.6
| J06 |  | 1 |  | 9 |  | 9 |  |  | 4 | 36
9.2 | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | [8 empty] | 11.97
| P02 |  | 4.2 |  | 2.1 |  | 8.82 |  |  |  | 8.82
| P07 |  | 1.5 |  | 2.1 |  | 3.15 |  |  |  | 3.15
9.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [8 empty] | 3
| P4 |  | 0.9 | 2.1 | [5 empty] | 2
| P5 |  | 0.9 | 2.1 | [5 empty] | 1 |  | J01 a J06
9.4 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [8 empty] | 3
| P03 |  | 0.8 | 2.1 | [5 empty] | 3
9.5 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | [8 empty] | 25.75
Considerou-se 5cm de embutimento de cada lado:
| J01 |  | 0.95 | [5 empty] | 1 |  | 0.95
| J02 (peitoril pav. térreo) |  | 1.5 | [5 empty] | 1 |  | 1.5
| J02 (peitoril pav. superior) |  | 1.5 | [5 empty] | 1 |  | 1.5
| J03 e J04 (peitoril pav. térreo) |  | 3.4 | [5 empty] | 1 |  | 3.4
| J03 e J04 (peitoril pav. superior) |  | 3.4 | [5 empty] | 1 |  | 3.4
| J05 |  | 1.5 | [5 empty] | 1 |  | 1.5
| J06 (peitoril pav. térreo) |  | 1.1 | [5 empty] | 4 |  | 4.4
| J06 (peitoril pav. superior) |  | 1.1 | [5 empty] | 4 |  | 4.4
| J07 |  | 0.6 | [5 empty] | 2 |  | 1.2
| J08 |  | 2.6 | [5 empty] | 1 |  | 2.6
| Portinhola (P08) |  | 0.9 | [5 empty] | 1 |  | 0.9
9.6 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | [8 empty] | 0.96
| P08 |  |  | 0.8 | 1.2 |  | 0.96 |  |  | 1 | 0.96
9.7 | Porta de correr 04 folhas (2 fixas, 2 móveis), em vidro temperado 10mm refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 3000x2800mm (P01) - Fornecimento e Instalação | m² | [8 empty] | 8.4
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  |  |  | 8.4
9.8 | Janela de correr 04 folhas (2 fixas, 2 móveis), em vidro temperado 8mm refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 2500x1000mm (J08) - Fornecimento e Instalação | m² | [8 empty] | 2.5
| J08 |  |  | 2.5 | 1 | [5 empty] | 2.5
9.9 | Janela basculante 01 folha, em vidro temperado 8mm incolor, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 500x300mm (J07) - Fornecimento e Instalação | m² | [8 empty] | 0.3
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 |  | 0.3
9.10 | Automação de porta de correr (P01: 3,0x2,8m, 02 folhas móveis e 02 fixas) por meio de operador de portas deslizante automática, incluso controlador, sensores de presença interno e externo, motor, correia, roletes, cabeamento, parafusos e caixa de acabamento em alumínio - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 1
| Porta da Entrada (P01) |  |  | 3 | 2.8 |  |  |  |  | 1 | 1
9.11 | Aplicação de película jateada em porta de vidro | m² | [8 empty] | 11.97
| Porta Sala Multiuso (P02) |  | 4.2 |  | 2.1 |  | 8.82 |  |  |  | 8.82
| Porta do Depósito (P09) |  | 1.5 |  | 2.1 |  | 3.15 |  |  |  | 3.15
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | [8 empty] | 714.272
FACE EXTERNA:
| PAREDE FUNDO |  |  | 6.3 | 10.25 |  | 64.575 |  |  | 64.575 | 61.775
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 10.25 |  | 60.475 |  |  | 60.475 | 50.94
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.9 | 10.25 |  | 9.225 |  |  | 9.225
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 10.25 |  | 213.2 |  |  | 213.2 | 164.69
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
FACE INTERNA:
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 52.07
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 41.69
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.6 | 9.3 |  | 5.58 |  |  | 5.58
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 9.3 |  | 193.44 |  |  | 193.44 | 144.93
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| LATERAL DIREITA (LADO INTERNO) |  |  | 20.55 | 9.3 |  | 191.115 |  |  | 1 | 191.115
| BANCADA DA COPA |  |  | 3.21 | 1.1 |  | 3.531 |  |  | 2 | 7.062
10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | [8 empty] | 714.272
FACE EXTERNA:
| PAREDE FUNDO |  |  | 6.3 | 10.25 |  | 64.575 |  |  | 64.575 | 61.775
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 10.25 |  | 60.475 |  |  | 60.475 | 50.94
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.9 | 10.25 |  | 9.225 |  |  | 9.225
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 10.25 |  | 213.2 |  |  | 213.2 | 164.69
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
FACE INTERNA:
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 52.07
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 41.69
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.6 | 9.3 |  | 5.58 |  |  | 5.58
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 9.3 |  | 193.44 |  |  | 193.44 | 144.93
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| LATERAL DIREITA (LADO INTERNO) |  |  | 20.55 | 9.3 |  | 191.115 |  |  | 1 | 191.115
| BANCADA DA COPA |  |  | 3.21 | 1.1 |  | 3.531 |  |  | 2 | 7.062
10.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 648.88
FACE EXTERNA:
PAREDE FRONTAL
| Parede frontal pintada, sem porcelanato |  |  | 3.85 | 6.85 |  | 26.3725 |  |  | 1 | 26.3725
| Elemento de steel frame - Cobertura porta da entrada | [9 empty] | 12.93
| Frontal |  |  |  | 0.6 | 5.8 | 3.48 |  |  |  | 3.48
| Topo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  |  | 4.725
| Fundo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  |  | 4.725
FACE INTERNA (ALVENARIA):
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 46.17
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| Trecho sob o telhado |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9 |  | 1 | 5.9
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 35.79
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.6 | 9.3 |  | 5.58 |  |  | 5.58
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| Trecho sob o telhado |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9 |  | 1 | 5.9
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 9.3 |  | 193.44 |  |  | 193.44 | 144.93
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| LATERAL DIREITA (LADO INTERNO) |  |  | 20.55 | 9.3 |  | 191.115 |  |  | 1 | 160.29
VÃOS (DESCONTOS)
| Trecho sob o telhado |  |  | 20.55 | 1.5 |  | 30.825 |  | 1 | 30.825
| BANCADA DA COPA |  |  | 3.21 | 1.1 |  | 3.531 |  |  | 2 | 7.062
| FACE INTERNA (DRYWALL): | [9 empty] | 2 lados
| Parede internas de gesso Térreo, exceto banheiros |  |  |  | 3 | 16.8 | 50.4 |  |  | 50.4 | 79.8
VÃOS (DESCONTOS)
| P03 |  | 0.8 |  | 2.1 |  | 1.68 |  | 1 | 1.68
| P02 |  | 4.2 |  | 2.1 |  | 8.82 |  | 1 | 8.82
2 lados
| Parede internas de gesso Supeior, exceto banheiro |  |  |  | 3 | 16.81 | 50.43 |  |  |  | 87.84
VÃOS (DESCONTOS)
| P03 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 |  | 2 | 3.36
| P07 |  |  | 1.5 | 2.1 |  | 3.15 |  | 1 | 3.15
1 lado
| Face externa banheiros térreo |  |  |  | 3 | 5.68 | 17.04 |  |  | 17.04 | 13.26
VÃOS (DESCONTOS)
| P04 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 2 | 3.78
1 lado
| Face externa banheiros superior |  |  |  | 3 | 7.8 | 23.4 |  |  | 23.4 | 21.51
VÃOS (DESCONTOS)
| P05 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
10.4 | Porcelanato (polido) - incluindo rejuntamento (Padrão Alto) | m² | [8 empty] | 237.03
FACE EXTERNA:
| PAREDE FUNDO |  |  | 6.3 | 10.25 |  | 64.575 |  |  | 64.575 | 63.305
| Contorno J07 |  | 0.15 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 0.24 |  | 2 | 0.48
| Contorno J08 |  | 0.15 | 2.5 | 1 | 7 | 1.05 |  | 1 | 1.05
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 10.25 |  | 60.475 |  |  | 60.475 | 16.2725
| Laterais Parede Externa do bebedouro |  |  | 0.9 | 10.25 |  | 9.225 |  |  | 9.225
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 1.4 | 10.25 |  | 14.35 |  | 1 | 14.35
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| Parede frontal pintada, sem porcelanato |  |  | 3.85 | 7.35 |  | 28.2975 |  | 1 | 28.2975
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 10.25 |  | 213.2 |  |  | 213.2 | 147.4325
| Contorno J06 |  | 0.15 | 1 | 9 | 20 | 3 |  | 4 | 12
| Contorno J05 |  | 0.15 | 1.4 | 9 | 20.8 | 3.12 |  | 1 | 3.12
| Contorno J04 (somente 1 lateral) |  | 0.15 | 1.65 | 10.25 | 10.25 | 1.5375 |  | 1 | 1.5375
VÃOS (DESCONTOS)
| J06 |  |  | 1 | 9 |  | 9 |  | 4 | 36
| J05 |  |  | 1.4 | 9 |  | 12.6 |  | 1 | 12.6
| J04 |  |  | 1.65 | 10.25 |  | 16.9125 |  | 1 | 16.9125
| J03 |  |  | 1.65 | 10.25 |  | 16.9125 |  | 1 | 16.9125
| PINGADEIRA EM PORCELANATO |  | 0.3 | 33.4 |  |  | 10.02 |  |  |  | 10.02
10.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | [8 empty] | 60.45
| PAREDES DOS BANEHIROS TÉRREO | [9 empty] | 40.72
|  |  | 1.55 | 2.45 | 2.8 | 8 | 22.4 |  | 2 | 44.8
VÃOS (DESCONTOS)
| J06 |  |  | 0.3 | 0.5 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| P04 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 2 | 3.78
| PAREDES DOS BANEHIROS PAV SUPERIOR | [9 empty] | 16.94
|  |  | 1.55 | 2.15 | 2.8 | 7.4 | 20.72 |  | 1 | 20.72
VÃOS (DESCONTOS)
| P07 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 2 | 3.78
| PAREDE DA COPA (COM A BANCADA DE GRANITO) |  | 1.55 |  | 1.8 |  | 2.79 |  | 1 | 2.79 | 2.79
10.6 | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | M²/Mês | [8 empty] | 277.4
FACE EXTERNA:
| PAREDE FUNDO |  |  | 6.3 | 10.25 |  | 64.575 |  |  | 64.575 | 61.775
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 10.25 |  | 60.475 |  |  | 60.475 | 50.94
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.9 | 10.25 |  | 9.225 |  |  | 9.225
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 10.25 |  | 213.2 |  |  | 213.2 | 164.69
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
11 | REVESTIMENTO DE PISO
11.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | [8 empty] | 229.4
PAV. TÉRREO
| Atendimento | [5 empty] | 49.65 |  |  |  | 49.65
| Corredor/Circulação | [5 empty] | 16.32 |  |  |  | 16.32
| Sala Multiuso | [5 empty] | 27.35 |  |  |  | 27.35
| Procuradoria | [5 empty] | 11.46 |  |  |  | 11.46
| Banheiro PCD F | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8
| Banheiro PCD M | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.6
PAV. SUPERIOR
| Praça/Biblioteca | [5 empty] | 34.2 |  |  |  | 34.2
| Recepção | [5 empty] | 9.33 |  |  |  | 9.33
| Copa | [5 empty] | 3.12 |  |  |  | 3.12
| Diretoria | [5 empty] | 11.3 |  |  |  | 11.3
| Depósito | [5 empty] | 3.77 |  |  |  | 3.77
| Circulação/Corredor | [5 empty] | 11.09 |  |  |  | 11.09
| Diretoria | [5 empty] | 7.61 |  |  |  | 7.61
| Banheiro PDC | [5 empty] | 3.33 |  |  |  | 3.33
| Coordenação | [5 empty] | 33.47 |  |  |  | 33.47
11.2 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | [8 empty] | 12.246
| Base dos degrus da escada |  | 0.28 | 1.2 |  |  | 0.336 |  |  | 16 | 5.376
| Espelho da escada |  | 0.175 | 1.2 |  |  | 0.21 |  |  | 19 | 3.99
| Patamar da escada |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.44 |  |  | 2 | 2.88
11.3 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 10 CM. AF_09/2020 | M | [8 empty] | 13.5
| Escada |  |  |  |  | 13.5 |  |  |  |  | 13.5
11.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | [8 empty] | 138.67
| PAV. TÉRREO | [9 empty] | 64.76
| Atendimento |  |  |  |  | 22.4
| Corredor/Circulação |  |  |  |  | 12.26
| Procuradoria |  |  |  |  | 13.1
| Sala Multiuso |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 73.91
PAV. SUPERIOR
| Depósito |  |  |  |  | 6.8
| Diretoria |  |  |  |  | 12.9
| Circulação/Corredor |  |  |  |  | 8.96
| Coordenação |  |  |  |  | 20.11
| Copa |  |  |  |  | 6.24
| Praça/Biblioteca |  |  |  |  | 18.9
11.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | [8 empty] | 13.8
| BANHEIROS PAV. TÉRREO (P04) |  | 0.9 | [6 empty] | 2 | 1.8
| BANHEIRO PAV. SUPERIOR (P07) |  | 0.9 | [6 empty] | 1 | 0.9
| PORTA DA FACHADA (P01) |  | 3 | [6 empty] | 1 | 3
| P02 |  | 4.2 | [6 empty] | 1 | 4.2
| P03 |  | 0.8 | [6 empty] | 3 | 2.4
| P07 |  | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1.5
12 | REVESTIMENTO DE TETO
12.1 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | [8 empty] | 218.67
PAV. TÉRREO
| Atendimento | [5 empty] | 49.65 |  |  |  | 49.65
| Corredor/Circulação | [5 empty] | 16.32 |  |  |  | 16.32
| Sala Multiuso | [5 empty] | 27.35 |  |  |  | 27.35
| Procuradoria | [5 empty] | 11.46 |  |  |  | 11.46
PAV. SUPERIOR
| Praça/Biblioteca | [5 empty] | 34.2 |  |  |  | 34.2
| Recepção | [5 empty] | 9.33 |  |  |  | 9.33
| Copa | [5 empty] | 3.12 |  |  |  | 3.12
| Diretoria | [5 empty] | 11.3 |  |  |  | 11.3
| Depósito | [5 empty] | 3.77 |  |  |  | 3.77
| Circulação/Corredor | [5 empty] | 11.09 |  |  |  | 11.09
| Diretoria | [5 empty] | 7.61 |  |  |  | 7.61
| Coordenação | [5 empty] | 33.47 |  |  |  | 33.47
12.2 | FORRO EM DRYWALL COM PLACA VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | m² | [8 empty] | 10.73
PAV. TÉRREO
| Banheiro PCD F | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8
| Banheiro PCD M | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.6
PAV. SUPERIOR
| Banheiro PDC | [5 empty] | 3.33 |  |  |  | 3.33
12.3 | Reboco com argamassa 1:6 adit. plast. aplicado no teto | m² | [8 empty] | 10.08
ESCADA:
| Patamar |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.44 |  | 2 |  | 2.88
| E1 |  | 1.2 | 1.94 |  |  | 2.328 |  | 1 |  | 2.328
| E2 |  | 1.2 | 1.95 |  |  | 2.34 |  | 1 |  | 2.34
| E3 |  | 1.2 | 2.11 |  |  | 2.532 |  | 1 |  | 2.532
12.4 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 10.08
ESCADA:
| Patamar |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.44 |  | 2 |  | 2.88
| E1 |  | 1.2 | 1.94 |  |  | 2.328 |  | 1 |  | 2.328
| E2 |  | 1.2 | 1.95 |  |  | 2.34 |  | 1 |  | 2.34
| E3 |  | 1.2 | 2.11 |  |  | 2.532 |  | 1 |  | 2.532
13 | PINTURA
13.1 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 642.55
FACE EXTERNA:
PAREDE FRONTAL
| Parede frontal pintada, sem porcelanato |  |  | 3.85 | 6.85 |  | 26.3725 |  |  | 1 | 26.3725
| Elemento de steel frame - Cobertura porta da entrada | [9 empty] | 12.93
| Frontal |  |  |  | 0.6 | 5.8 | 3.48 |  |  |  | 3.48
| Topo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  |  | 4.725
| Fundo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  |  | 4.725
FACE INTERNA (ALVENARIA):
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 46.17
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| Trecho sob o telhado |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9 |  | 1 | 5.9
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 35.79
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.6 | 9.3 |  | 5.58 |  |  | 5.58
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| Trecho sob o telhado |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9 |  | 1 | 5.9
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 9.3 |  | 193.44 |  |  | 193.44 | 144.93
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| LATERAL DIREITA (LADO INTERNO) |  |  | 20.55 | 9.3 |  | 191.115 |  |  | 1 | 160.29
VÃOS (DESCONTOS)
| Trecho sob o telhado |  |  | 20.55 | 1.5 |  | 30.825 |  | 1 | 30.825
| BANCADA DA COPA |  |  | 3.21 | 1.1 |  | 3.531 |  |  | 2 | 7.062
| FACE INTERNA (DRYWALL): | [8 empty] | 2 faces
| PAREDE DE GESSO INTERNA PAV -TÉRREO |  |  |  | 2.9 | 19.675 | 57.0575 |  |  | 2 | 89.335
VÃOS (DESCONTOS)
| P04 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 | 1 face | 2 | 3.78
| P03 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | 2 faces | 2 | 3.36
| P02 |  |  | 4.2 | 2.1 |  | 8.82 | 2 faces | 2 | 17.64
2 faces
| PAREDE DE GESSO INTERNA PAV-SUPERIOR |  |  |  | 2.9 | 20.985 | 60.8565 |  |  | 2 | 106.7472
VÃOS (DESCONTOS)
| P03 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | 2 faces | 4 | 6.72
| P05 |  |  | 0.94 | 2.07 |  | 1.9458 | 1 face | 1 | 1.9458
| P07 |  |  | 1.5 | 2.1 |  | 3.15 | 2 faces | 2 | 6.3
13.2 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 642.55
FACE EXTERNA:
PAREDE FRONTAL
| Parede frontal pintada, sem porcelanato |  |  | 3.85 | 6.85 |  | 26.3725 |  |  | 1 | 26.3725
| Elemento de steel frame - Cobertura porta da entrada | [9 empty] | 12.93
| Frontal |  |  |  | 0.6 | 5.8 | 3.48 |  |  |  | 3.48
| Topo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  |  | 4.725
| Fundo |  | 1.05 | 4.5 |  |  | 4.725 |  |  |  | 4.725
FACE INTERNA (ALVENARIA):
| PAREDE FUNDO |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 46.17
VÃOS (DESCONTOS)
| J07 |  |  | 0.5 | 0.3 |  | 0.15 |  | 2 | 0.3
| J08 |  |  | 2.5 | 1 |  | 2.5 |  | 1 | 2.5
| Trecho sob o telhado |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9 |  | 1 | 5.9
| PAREDE FRONTAL |  |  | 5.9 | 9.3 |  | 54.87 |  |  | 54.87 | 35.79
| Laterais Parede do bebedouro |  |  | 0.6 | 9.3 |  | 5.58 |  |  | 5.58
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J02 |  |  | 1.4 | 5.7 |  | 7.98 |  | 1 | 7.98
| J01 |  |  | 0.85 | 2.8 |  | 2.38 |  | 1 | 2.38
| P01 |  |  | 3 | 2.8 |  | 8.4 |  | 1 | 8.4
| Trecho sob o telhado |  |  | 5.9 | 1 |  | 5.9 |  | 1 | 5.9
| PAREDE LATERAL ESQUERDA |  |  | 20.8 | 9.3 |  | 193.44 |  |  | 193.44 | 144.93
| VÃOS (DESCONTOS) |  |  | Somente vão interno aparente
| J06 |  |  | 1 | 5.5 |  | 5.5 |  | 4 | 22
| J05 |  |  | 1.4 | 5.5 |  | 7.7 |  | 1 | 7.7
| J04 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| J03 |  |  | 1.65 | 5.7 |  | 9.405 |  | 1 | 9.405
| LATERAL DIREITA (LADO INTERNO) |  |  | 20.55 | 9.3 |  | 191.115 |  |  | 1 | 160.29
VÃOS (DESCONTOS)
| Trecho sob o telhado |  |  | 20.55 | 1.5 |  | 30.825 |  | 1 | 30.825
| BANCADA DA COPA |  |  | 3.21 | 1.1 |  | 3.531 |  |  | 2 | 7.062
| FACE INTERNA (DRYWALL): | [8 empty] | 2 faces
| PAREDE DE GESSO INTERNA PAV -TÉRREO |  |  |  | 2.9 | 19.675 | 57.0575 |  |  | 2 | 89.335
VÃOS (DESCONTOS)
| P04 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 | 1 face | 2 | 3.78
| P03 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | 2 faces | 2 | 3.36
| P02 |  |  | 4.2 | 2.1 |  | 8.82 | 2 faces | 2 | 17.64
2 faces
| PAREDE DE GESSO INTERNA PAV-SUPERIOR |  |  |  | 2.9 | 20.985 | 60.8565 |  |  | 2 | 106.7472
VÃOS (DESCONTOS)
| P03 |  |  | 0.8 | 2.1 |  | 1.68 | 2 faces | 4 | 6.72
| P05 |  |  | 0.94 | 2.07 |  | 1.9458 | 1 face | 1 | 1.9458
| P07 |  |  | 1.5 | 2.1 |  | 3.15 | 2 faces | 2 | 6.3
13.3 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 239.48
FORRO DRYWALL CHAPA BRANCA:
PAV. TÉRREO
| Atendimento | [5 empty] | 49.65 |  |  |  | 49.65
| Corredor/Circulação | [5 empty] | 16.32 |  |  |  | 16.32
| Sala Multiuso | [5 empty] | 27.35 |  |  |  | 27.35
| Procuradoria | [5 empty] | 11.46 |  |  |  | 11.46
PAV. SUPERIOR
| Praça/Biblioteca | [5 empty] | 34.2 |  |  |  | 34.2
| Recepção | [5 empty] | 9.33 |  |  |  | 9.33
| Copa | [5 empty] | 3.12 |  |  |  | 3.12
| Diretoria | [5 empty] | 11.3 |  |  |  | 11.3
| Depósito | [5 empty] | 3.77 |  |  |  | 3.77
| Circulação/Corredor | [5 empty] | 11.09 |  |  |  | 11.09
| Diretoria | [5 empty] | 7.61 |  |  |  | 7.61
| Coordenação | [5 empty] | 33.47 |  |  |  | 33.47
FORRO DRYWALL CHAPA VERDE:
PAV. TÉRREO
| Banheiro PCD F | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8
| Banheiro PCD M | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.6
PAV. SUPERIOR
| Banheiro PDC | [5 empty] | 3.33 |  |  |  | 3.33
ESCADA:
| Patamar |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.44 |  | 2 |  | 2.88
| E1 |  | 1.2 | 1.94 |  |  | 2.328 |  | 1 |  | 2.328
| E2 |  | 1.2 | 1.95 |  |  | 2.34 |  | 1 |  | 2.34
| E3 |  | 1.2 | 2.11 |  |  | 2.532 |  | 1 |  | 2.532
13.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 239.48
FORRO DRYWALL CHAPA BRANCA:
PAV. TÉRREO
| Atendimento | [5 empty] | 49.65 |  |  |  | 49.65
| Corredor/Circulação | [5 empty] | 16.32 |  |  |  | 16.32
| Sala Multiuso | [5 empty] | 27.35 |  |  |  | 27.35
| Procuradoria | [5 empty] | 11.46 |  |  |  | 11.46
PAV. SUPERIOR
| Praça/Biblioteca | [5 empty] | 34.2 |  |  |  | 34.2
| Recepção | [5 empty] | 9.33 |  |  |  | 9.33
| Copa | [5 empty] | 3.12 |  |  |  | 3.12
| Diretoria | [5 empty] | 11.3 |  |  |  | 11.3
| Depósito | [5 empty] | 3.77 |  |  |  | 3.77
| Circulação/Corredor | [5 empty] | 11.09 |  |  |  | 11.09
| Diretoria | [5 empty] | 7.61 |  |  |  | 7.61
| Coordenação | [5 empty] | 33.47 |  |  |  | 33.47
FORRO DRYWALL CHAPA VERDE:
PAV. TÉRREO
| Banheiro PCD F | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 3.8
| Banheiro PCD M | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 3.6
PAV. SUPERIOR
| Banheiro PDC | [5 empty] | 3.33 |  |  |  | 3.33
ESCADA:
| Patamar |  | 1.2 | 1.2 |  |  | 1.44 |  | 2 |  | 2.88
| E1 |  | 1.2 | 1.94 |  |  | 2.328 |  | 1 |  | 2.328
| E2 |  | 1.2 | 1.95 |  |  | 2.34 |  | 1 |  | 2.34
| E3 |  | 1.2 | 2.11 |  |  | 2.532 |  | 1 |  | 2.532
13.5 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  | dois lados |  |  |  | 21.58
| P03 |  | 0.8 | 2.1 |  |  | 3.36 |  |  | 3 | 10.08
| P04 |  | 0.9 | 2.1 |  |  | 3.78 |  |  | 2 | 7.56
| P05 |  | 0.94 | 2.1 |  |  | 3.948 |  |  | 1 | 3.948
13.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | [8 empty] | 71.25
Calçada que contorna o prédio
| CALÇADA DOS FUNDOS |  | 1.9 | 8.2 |  |  | 15.58 |  |  | 1 | 15.58
| CALÇADA LATERAL ESQUERDA |  | 1.9 | 21.1 |  |  | 40.09 |  |  | 1 | 40.09
| CALÇADA FRONTAL |  | 1.9 | 8.2 |  |  | 15.58 |  |  | 1 | 15.58
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS
14.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.2 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 4 | 4
14.3 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 4 | 4
14.4 | CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.5 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.6 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 5 | 5
14.7 | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 8 | 8
14.8 | Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 5 | 5
14.9 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 5 | 5
14.10 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 19 | 19
14.11 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 8 | 8
14.12 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 5 | 5
14.13 | JOELHO EM PVC, 90º, PARA ESGOTO PREDIAL, 100X50MM, COM VISITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | [7 empty] | 1 | 1
14.14 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.15 | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | UN | [7 empty] | 2 | 2
14.16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 1 | 1
14.17 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 1 | 1
14.18 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 48.78 | 48.78
14.19 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 118.7 | 118.7
14.20 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 49.59 | 49.59
14.21 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.22 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 1 | 1
14.23 | Redução excêntrica PVC 100mm x 50mm - LS | UN | [7 empty] | 1 | 1
14.24 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.25 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [7 empty] | 7.68 | 7.68
14.26 | LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 4 | 4
14.27 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.28 | RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 2 | 2
14.29 | CURVAR 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 1 | 1
14.30 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 3 | 3
14.31 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 4 | 4
14.32 | Adaptador curto PVC SR - 40mm x 1 1/4" (LH) | un | [7 empty] | 4 | 4
14.33 | RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO | M | [7 empty] | 20 | 20
| Distância para conexão com a caixa de inspeção mais próxima existente |  |  | 20
14.34 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | [8 empty] | 5.76
| Caixas de Esgoto 0,6x0,6x0,6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.216 | 3 |  | 0.648
| Caixas de Água Pluvial 0,6x0,6x0,6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.216 | 4 |  | 0.864
| Caixas de Água Pluvial 0,3x0,3x0,3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.027 | 3 |  | 0.081
| Caixas de Gordura 0,3x0,3x0,3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.027 | 1 |  | 0.027
| Tubos de 100mm enterrados |  | 0.2 | 17 | 0.6 |  |  | 2.04 | 1 |  | 2.04
| Tubos de 75mm, 50mm e 40mm enterrados |  | 0.175 | 20 | 0.6 |  |  | 2.1 | 1 |  | 2.1
14.35 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | [8 empty] | 9.78
| Caixas de Esgoto 0,6x0,6x0,6 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.36 |  | 3 |  | 1.08
| Caixas de Água Pluvial 0,6x0,6x0,6 |  | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.36 |  | 4 |  | 1.44
| Caixas de Água Pluvial 0,3x0,3x0,3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.09 |  | 3 |  | 0.27
| Caixas de Gordura 0,3x0,3x0,3 |  | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.09 |  | 1 |  | 0.09
| Tubos de 100mm enterrados |  | 0.2 | 17 |  |  | 3.4 |  | 1 |  | 3.4
| Tubos de 75mm, 50mm e 40mm enterrados |  | 0.175 | 20 |  |  | 3.5 |  | 1 |  | 3.5
14.36 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | [8 empty] | 0.68
| Caixas de Esgoto 0,6x0,6x0,6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.05 |  |  | 0.018 | 3 |  | 0.054
| Caixas de Água Pluvial 0,6x0,6x0,6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.05 |  |  | 0.018 | 4 |  | 0.072
| Caixas de Água Pluvial 0,3x0,3x0,3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.05 |  |  | 0.0045 | 3 |  | 0.0135
| Caixas de Gordura 0,3x0,3x0,3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.05 |  |  | 0.0045 | 1 |  | 0.0045
| Tubos de 100mm enterrados |  | 0.2 | 17 | 0.05 |  |  | 0.17 | 1 |  | 0.17
| Tubos de 75mm, 50mm e 40mm enterrados |  | 0.175 | 20 | 0.05 |  |  | 0.175 | 1 |  | 0.175
| Ramal predial 100mm até a cx de inspeção mais próxima |  | 0.2 | 20 | 0.05 |  |  | 0.2 | 1 |  | 0.2
14.37 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 4.14
| Tubos de 100mm enterrados |  | 0.2 | 17 | 0.6 |  |  | 2.04 | 1 |  | 2.04
| Tubos de 75mm, 50mm e 40mm enterrados |  | 0.175 | 20 | 0.6 |  |  | 2.1 | 1 |  | 2.1
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [7 empty] | 1 | 1
15.2 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [7 empty] | 7 | 7
15.3 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [7 empty] | 12 | 12
15.4 | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 6 | 6
15.5 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 1 | 1
15.6 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [7 empty] | 11 | 11
15.7 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 1 | 1
15.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 2 | 2
15.9 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 5 | 5
15.10 | LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 8 | 8
15.11 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [7 empty] | 41.9 | 41.9
15.12 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [7 empty] | 30.4 | 30.4
15.13 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 4 | 4
15.14 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 4 | 4
15.15 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 10 | 10
15.16 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [7 empty] | 2 | 2
15.17 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | [7 empty] | 1 | 1
15.18 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
15.19 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 5 | 5
15.20 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [8 empty] | 30
| Conexão para alimentação vinda do prédio existente |  |  | 30
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | [7 empty] | 3.8 | 3.8
16.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 1888.45 | 1888.45
16.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 355.6 | 355.6
16.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [7 empty] | 15.2 | 15.2
16.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [7 empty] | 10.1 | 10.1
16.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [7 empty] | 40.4 | 40.4
16.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | [7 empty] | 60 | 60
16.8 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.9 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 2 | 2
16.10 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 4 | 4
16.11 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 5 | 5
16.12 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 4 | 4
16.13 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 3 | 3
16.14 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.15 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 14 | 14
16.16 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 4 | 4
16.17 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 7 | 7
16.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 2 | 2
16.19 | Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRÃO DIN | un | [7 empty] | 1 | 1
16.20 | Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRÃO DIN | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.21 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 28 | 28
16.22 | Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRÃO DIN | UN | [7 empty] | 4 | 4
16.23 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 8 | 8
16.24 | Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | un | [7 empty] | 2 | 2
16.25 | Interruptor diferencial residual 40A/30mA-4P | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.26 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 15.9 | 15.9
16.27 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 399.3 | 399.3
16.28 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [7 empty] | 47.2 | 47.2
16.29 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [7 empty] | 10.6 | 10.6
16.30 | Refletor Smart LED Wi-Fi 50W Inteligente RGB+CCT IP65 Bivolt - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.31 | LUMINÁRIA SPOT BRANCO DE EMBUTIR 5W LED 4000K LUZ BRANCA NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 23 | 23
16.32 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.33 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [7 empty] | 2 | 2
16.34 | Quadro de medição trifásico, em chapa de aço, com entrada aérea de energia em eletroduto de FºGº 2 1/2". | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.35 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 114 | 114
16.36 | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | UN | [7 empty] | 4 | 4
16.37 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [7 empty] | 37 | 37
16.38 | Balizador de Embutir Solo Redondo IP67 LED 10W 3000K (Branco Quente) Bivolt - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 9 | 9
16.39 | PAINEL LED QUADRADO FRAMELESS DE EMBUTIR 24W 4000K (BRANCO NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 75 | 75
16.40 | PAINEL LED RETANGULAR 15x120CM DE EMBUTIR 36W 4000K (BRANCO NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [7 empty] | 4 | 4
16.41 | Luminária de sobrepor pendente em perfil LED linear 7,0x4,0x500cm Alumínio Preto e Acrílico, com fita LED 20W/m 4000K (branco neutro) - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 1 | 1
16.42 | Exaustor para Banheiro Teto Parede Completo Com Grade e duto de 3m - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 1 | 1
| Banheiro do pavimento superior (com ventilação mecânica) | [8 empty] | 1
16.43 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 96.7
Ponto elétricos e interruptores nas paredes laterias de alvenaria
| PAV. TÉRREO |  |  | 45.5 | [6 empty] | 45.5
| PAV. SUPERIOR |  |  | 51.2 | [6 empty] | 51.2
16.44 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 96.7
Ponto elétricos e interruptores nas paredes laterias de alvenaria
| PAV. TÉRREO |  |  | 45.5 | [6 empty] | 45.5
| PAV. SUPERIOR |  |  | 51.2 | [6 empty] | 51.2
17 | SISTEMA DE LÓGICA
17.1 | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 2
| Térreo | [9 empty] | 1
| Superior | [9 empty] | 1
17.2 | Switch 24 portas | un | [8 empty] | 3
| Térreo | [9 empty] | 1
| Superior | [9 empty] | 2
17.3 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | [8 empty] | 3
| Térreo | [9 empty] | 1
| Superior | [9 empty] | 2
17.4 | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 61
| Térreo | [9 empty] | 21
| Superior | [9 empty] | 36
| Câmeras | [9 empty] | 4
17.5 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | [8 empty] | 10
17.6 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 36
| Térreo | [9 empty] | 14
| Superior (conforme layout atualizado no projeto arquitetônico) | [9 empty] | 22
17.7 | Tampa cega 4"x2" plástica | un | [8 empty] | 2
Placa cega para HDMI
| Térreo - Sala Multiuso | [9 empty] | 1
| Superior - Biblioteca/Praça (conforme layout atualizado no projeto arquitetônico) | [9 empty] | 1
17.8 | Tomada femea RJ-45 completa | UN | [8 empty] | 36
17.9 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | [8 empty] | 879.8
17.10 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | UN | [8 empty] | 19
17.11 | Suporte para eletrocalhas | un | [8 empty] | 19
17.12 | Cruzeta 100 x 50mm para eletrocalha perfurada metálica | un | [8 empty] | 5
| Em substituição de curvas 90º e Tê nas eletrocalhas | [9 empty] | 5
17.13 | Curva de inversão 50 x 50mm para eletrocalha metálica | un | [8 empty] | 2
17.14 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 105
| Eletroduto para o cabo de fibra óptica |  |  | 105 | [6 empty] | 105
17.15 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 31.67
17.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 105.32
17.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 19.53
17.18 | Cabo de Fibra Óptica - Fornecimento e Instalação | M | [8 empty] | 115
| Cabo de conexão do switch do prédio da Escola do Legislativo com o servidor localizado no Depto de TI da CMM |  |  | 115 | [6 empty] | 115
17.19 | Cabo HDMI 2.0 blindado 10 metros - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 2
17.20 | Suporte Projetor De Teto Com Bandeja Telescópio 15Kg - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 2
17.21 | CAMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 4
| Térreo | [9 empty] | 2
| Superior | [9 empty] | 2
17.22 | Regua de 05 tomadas | un | [8 empty] | 2
| 1 régua por rack, p/ facilitar a ligação dos equipamentos | [9 empty] | 2
17.23 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 61
| p/ extremidade do cabo que conecta no patch panel | [9 empty] | 61
17.24 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 41.1
Ponto elétricos e interruptores nas paredes laterias de alvenaria
| PAV. TÉRREO |  |  | 10.8 | [6 empty] | 10.8
| PAV. SUPERIOR |  |  | 30.3 | [6 empty] | 30.3
17.25 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 41.1
Ponto elétricos e interruptores nas paredes laterias de alvenaria
| PAV. TÉRREO |  |  | 10.8 | [6 empty] | 10.8
| PAV. SUPERIOR |  |  | 30.3 | [6 empty] | 30.3
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
18.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | UN | [7 empty] | 2 | 2
18.2 | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 2 | 2
18.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [7 empty] | 9 | 9
18.4 | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | [7 empty] | 23 | 23
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
19.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | [7 empty] | 6 | 6
19.2 | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [7 empty] | 9 | 9
19.3 | CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [7 empty] | 6 | 6
19.4 | MASTRO 1 ½", COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [7 empty] | 6 | 6
19.5 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [7 empty] | 113.68 | 113.68
19.6 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | [7 empty] | 121.28 | 121.28
19.7 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | [7 empty] | 10 | 10
19.8 | Caixa de equipotencialização 40x40x15cm, com barramento - Fornecimento e Instalação | UN | [7 empty] | 1 | 1
20 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
20.1 | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU's (10m) | PT | [7 empty] | 11 | 11
20.2 | Ponto de dreno p/ split (10m) | PT | [8 empty] | 13
| Drenos dos splits do novo prédio | [8 empty] | 11
| Redirecionamento dos drenos dos splits existentes da parede próxima ao novo prédio | [8 empty] | 2
20.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [7 empty] | 11 | 11
20.4 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 2 | 2
20.5 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 2 | 2
20.6 | Aparelho Air-Split - 30.000 BTU's - Inverter | UN | [7 empty] | 2 | 2
20.7 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [7 empty] | 5 | 5
21 | ACESSIBILIDADE
21.1 | Piso de borracha tátil (16 un) | m² |  |  |  |  | 16 UN POR M² |  |  |  | 14.0625
| Piso tátil situado dentro do prédio | [8 empty] | 225 | 14.0625
21.2 | GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | [8 empty] | 9.4
| Proteção vão da escada no pavimento superior |  |  | 3.8 | [6 empty] | 3.8
| Proteção vão central da escada (plataforma) |  |  | 5.6 | [6 empty] | 5.6
21.3 | Plataforma aberta (elevador) para usuário de cadeiras de rodas, percurso aproximado de piso a piso de 340cm com 2 paradas e 2 portas, corpo em estrutura metálica (aço inoxidável e/ou aço carbono), dimensões da plataforma: internas (900mm x 1400mm) e externas (1400mm x 1400mm) - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 1
21.4 | Piso tátil 25x25 pré-moldado (16 unidades) | m² | [8 empty] | 1
| Conexão do piso tátil de concreto existente na calçada até a porta de entrada do novo prédio | [5 empty] | 16 UN POR M² |  |  |  | 1
22 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS
22.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
22.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
22.3 | Ducha higienica cromada | UN | [7 empty] | 3 | 3
22.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
22.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 3 | 3
22.6 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 1 | 1
22.7 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 1 | 1
22.8 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [7 empty] | 1 | 1
22.9 | Granito e=2cm | m² | [8 empty] | 2.3316
COMPLEMENTO DO GRANITO DA BANCADA DA COPA (EXCETO BANCADA DA CUBA)
| Tampo superior |  | 0.2 | 3.01 |  |  | 0.602 |  |  |  | 0.602
| Borda Vertical |  |  | 4.39 | 0.2 |  | 0.878 |  |  |  | 0.878
| Tampo inferior |  | 0.38 | 1.63 |  |  | 0.6194 |  |  |  | 0.6194
| Face das bordas internas |  |  | 2.63 | 0.06 |  | 0.1578 |  |  |  | 0.1578
| Rebaixo para a bancada do cuba |  |  | 3.72 | 0.02 |  | 0.0744 |  |  |  | 0.0744
22.10 | Escada de marinheiro c/ proteçao | m | [8 empty] | 7.8
| Acesso externo à caixa d'água |  |  | 4.8 | [6 empty] | 4.8
| Acesso ao telhado p/ manutenção das condensadoras (na parede interna do telhado, ao lado do prédio existente) |  |  | 3 | [6 empty] | 3
22.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 6
| Duas barras de apoio horizontais para cada vaso sanitário | [7 empty] | 3 | 2
22.12 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 3
| Uma barra de apoio vertical para cada vaso sanitário | [7 empty] | 3 | 1
22.13 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 3
| Puxador horizontal no lado interno da porta do sanitário | [7 empty] | 3 | 1
22.14 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 3
| Banheiros | [8 empty] | 3
22.15 | Porta toalha de papel - Polipropileno | UN | [8 empty] | 3
| Banheiros | [8 empty] | 3
22.16 | Porta papel higiênico - Polipropileno | UN | [8 empty] | 3
| Banheiros | [8 empty] | 3
22.17 | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | un | [8 empty] | 3
| Banheiros | [8 empty] | 3
22.18 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 3
| Banheiros | [8 empty] | 3
23 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS
23.1 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
23.2 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | [8 empty] | 262.87
Responsável Técnico: Matheus Augusto Chini
Engenheiro Civil
CREA N°: 151466136-5
Revisor: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA
Note on B250: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: AJEITAR COMPOSIÇÃO PARA 25MPA
Note on B266: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: AJEITAR COMPOSIÇÃO PARA 25MPA

## CPUs
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO - PRÓPRIAS
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 01 | Próprio | Administração local da obra | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 123507 | 123507
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 300 | 138.61 | 41583
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12 | 6827 | 81924
Percentual de Administração Local em relação ao valor total do orçamento (Acórdão 2622/2013 - TCU):
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[6 empty] | 3,49% | 6,23% | 8,87%
[7 empty] | 8.254% | OK!
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 02 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 50CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 | 63.02 | 63.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5525 | 25.11 | 13.87
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0404 | 410.71 | 16.59
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0723 | 169.68 | 12.26
Composição Auxiliar | 91032 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0723 | 70 | 5.06
Composição Auxiliar | 91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0404 | 282.25 | 11.4
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 0.3534 | 9.73 | 3.43
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 0.1178 | 3.49 | 0.41
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 052 | Próprio | Laje pré-moldada treliçada para piso, h=21cm, enchimento em EPS h=16cm, inclusive capeamento - Bidirecional | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 306.94 | 306.94
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.43 | 25.11 | 35.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.47 | 30.73 | 14.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.81 | 30.31 | 24.55
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.15 | 30.53 | 4.57
Composição Auxiliar | 051450 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 0.1067 | 912.76 | 97.39
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 1.05 | 14.23 | 14.94
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 4.83 | 9.66
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.03 | 17.8 | 0.53
Insumo | 00003746 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1 | 91.36 | 91.36
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 6.8 | 13.6
5.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU 053 | Próprio | Laje pré-moldada treliçada para cobertura, h=17cm, enchimento em EPS h=12cm, inclusive capeamento - Bidirecional | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 280.01 | 280.01
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.43 | 25.11 | 35.9
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.47 | 30.73 | 14.44
Composição Auxiliar | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.81 | 30.31 | 24.55
Composição Auxiliar | 88245 | SINAPI | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.15 | 30.53 | 4.57
Composição Auxiliar | 051450 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 25MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 0.09156 | 912.76 | 83.57
Insumo | 00021141 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | Material | m² | 1.05 | 14.23 | 14.94
Insumo | 00004509 | SINAPI | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 4.83 | 9.66
Insumo | 00005075 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Material | KG | 0.03 | 17.8 | 0.53
Insumo | 00003742 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | Material | m² | 1 | 78.25 | 78.25
Insumo | 00006194 | SINAPI | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | Material | M | 2 | 6.8 | 13.6
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 05 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 138.24 | 138.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 | 25.11 | 4.16
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 30.05 | 3.84
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 | 27.99 | 0.14
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 | 26.73 | 0.19
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 | 0.32 | 0.4
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 | 4.85 | 6.11
Insumo | 00007189 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 0.5056 | 244.08 | 123.4
7.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 06 | Próprio | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU) PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS | PARE - PAREDES/PAINEIS | m² | 1 | 323.93 | 323.93
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.252 | 26.14 | 32.72
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.409 | 25.11 | 10.26
Insumo | 00037586 | SINAPI | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | Material | CENTO | 0.0694 | 52.66 | 3.65
Insumo | 00039419 | SINAPI | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 2.1373 | 9.47 | 20.24
Insumo | 00039422 | SINAPI | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | Material | M | 9.1079 | 10.74 | 97.81
Insumo | 00039431 | SINAPI | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 2.5027 | 0.39 | 0.97
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 1.694 | 3.47 | 5.87
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material | KG | 1.0978 | 4.35 | 4.77
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 20.1868 | 0.12 | 2.42
Insumo | 00039437 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM | Material | UN | 20.1868 | 0.27 | 5.45
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 1.2755 | 0.29 | 0.36
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 4.212 | 33.1 | 139.41
9.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 07 | Próprio | Fachada em pele de vidro em alumínio linha Cittá Due ou equivalente, com vidro laminado 8mm (4+4) refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado e puxadores na cor preta - Incluso: J01 (850x2900mm), J02 (1400x10250mm), J03 e J04 (2x 1650x10250mm), J05 (1400x9000mm), J06 (4x 1000x9000mm) - Fornecimento e Instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 2077.31 | 2077.31
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.5 | 30.31 | 166.7
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5.5 | 26.03 | 143.16
Composição Auxiliar | 161400 | SEDOP | Vidro laminado 8mm (4+4mm) | 0 | m² | 1 | 1135.02 | 1135.02
Composição Auxiliar | 251321 | SEDOP | Película G5 - Aplicada | 0 | m² | 1 | 107.58 | 107.58
Insumo | D00486 | SEDOP | Componentes de montagem para fixação e vedação | Material | CJ | 1 | 229.08 | 229.08
Insumo | D00485 | SEDOP | Perfis de alumínio preto para estutura, coluna, meia coluna,quadrocomplementares | Material | kg | 1 | 53.77 | 53.77
Insumo | D00487 | SEDOP | Braço articulado e punho | Material | un | 0.5 | 484.01 | 242
9.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 08 | Próprio | Porta de correr 04 folhas (2 fixas, 2 móveis), em vidro temperado 10mm refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 3000x2800mm (P01) - Fornecimento e Instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 1671.94 | 1671.94
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.5 | 30.31 | 45.46
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.03 | 26.03
Composição Auxiliar | 251321 | SEDOP | Película G5 - Aplicada | 0 | m² | 1 | 107.58 | 107.58
Insumo | D00400 | SEDOP | Estrutura em alumínio preto para esquadria de correr incl. ferragens | Material | m² | 1 | 771.87 | 771.87
Insumo | D00272 | SEDOP | Vidro temperado fumê e=10mm | Material | m² | 1.05 | 686.67 | 721
9.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 09 | Próprio | Janela de correr 04 folhas (2 fixas, 2 móveis), em vidro temperado 8mm refletivo espelhado cinza, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 2500x1000mm (J08) - Fornecimento e Instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 1505.45 | 1505.45
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.5 | 30.31 | 45.46
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.03 | 26.03
Composição Auxiliar | 251321 | SEDOP | Película G5 - Aplicada | 0 | m² | 1 | 107.58 | 107.58
Insumo | D00400 | SEDOP | Estrutura em alumínio preto para esquadria de correr incl. ferragens | Material | m² | 1 | 771.87 | 771.87
Insumo | D00291 | SEDOP | Vidro temperado fumê e= 8mm | Material | m² | 1.05 | 528.11 | 554.51
9.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 10 | Próprio | Janela basculante 01 folha, em vidro temperado 8mm incolor, instalada com perfis de alumínio anodizado, ferragens e puxadores na cor preta - 500x300mm (J07) - Fornecimento e Instalação | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 1321.78 | 1321.78
Composição Auxiliar | 88325 | SINAPI | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.5 | 30.31 | 45.46
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.03 | 26.03
Insumo | D00401 | SEDOP | Estrutura em alumínio preto para esquadria basculante incl. ferragens | Material | m² | 1 | 790.25 | 790.25
Insumo | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm | Material | m² | 1.05 | 438.14 | 460.04
9.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 38 | Próprio | Automação de porta de correr (P01: 3,0x2,8m, 02 folhas móveis e 02 fixas) por meio de operador de portas deslizante automática, incluso controlador, sensores de presença interno e externo, motor, correia, roletes, cabeamento, parafusos e caixa de acabamento em alumínio - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 4462.96 | 4462.96
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8 | 34.09 | 272.72
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 8 | 26.03 | 208.24
Insumo | COT - 03 | Próprio | Operador de portas deslizante automática, incluso controlador, sensores de presença interno e externo, motor, correia, roletes, cabeamento, parafusos e caixa de acabamento em alumínio | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | 3982 | 3982
9.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 12 | Próprio | Aplicação de película jateada em porta de vidro | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 44.26 | 44.26
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3 | 25.11 | 7.53
Insumo | COT - 06 | Próprio | Adesivo jateado para vidro, tamanho 1x4m | Material | UN | 0.3 | 122.45 | 36.73
11.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 13 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | PISO - PISOS | M | 1 | 20.29 | 20.29
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0871 | 30.6 | 2.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0326 | 25.11 | 0.81
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 0.1875 | 77.49 | 14.52
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 0.6392 | 2.86 | 1.82
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.089 | 5.46 | 0.48
12.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 14 | Próprio | FORRO EM DRYWALL COM PLACA VERDE RESISTENTE À UMIDADE (RU), PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | m² | 1 | 99.25 | 99.25
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4786 | 26.14 | 12.51
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4786 | 25.11 | 12.01
Insumo | 00039417 | SINAPI | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | Material | m² | 1.0838 | 33.1 | 35.87
Insumo | 00039427 | SINAPI | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | Material | M | 3.547 | 6.96 | 24.68
Insumo | 00039430 | SINAPI | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | Equipamento | UN | 1.2267 | 2.62 | 3.21
Insumo | 00039432 | SINAPI | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | Material | M | 1.4276 | 3.47 | 4.95
Insumo | 00039434 | SINAPI | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | Material | KG | 0.6926 | 4.35 | 3.01
Insumo | 00039435 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | Material | UN | 9.6469 | 0.12 | 1.15
Insumo | 00039443 | SINAPI | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | Material | UN | 1.2267 | 0.29 | 0.35
Insumo | 00040547 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | Material | CENTO | 0.0123 | 32.82 | 0.4
Insumo | 00043131 | SINAPI | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | Material | KG | 0.037 | 30.03 | 1.11
14.7 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 15 | Próprio | Curva 45° longa em pvc rígido soldável, diâm = 50mm - Fornecimento e Instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 22.59 | 22.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.14 | 30.01 | 4.2
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.14 | 25.11 | 3.51
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0.015 | 71.94 | 1.07
Insumo | 00001932 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 13.81 | 13.81
14.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 16 | Próprio | Curva de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm - Fornecimento e Instalação | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 12.64 | 12.64
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.12 | 30.01 | 3.6
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.12 | 25.11 | 3.01
Insumo | 00001933 | SINAPI | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 6.03 | 6.03
14.28 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 17 | Próprio | RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 45.86 | 45.86
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 30.01 | 15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 25.07 | 12.53
Insumo | 00011708 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1 | 18.33 | 18.33
14.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 18 | Próprio | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 24.91 | 24.91
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.23 | 30.01 | 6.9
Insumo | 00006111 | SINAPI | SERVENTE DE OBRAS | Mão de Obra | H | 0.23 | 15.05 | 3.46
Insumo | 00006138 | SINAPI | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | Material | UN | 1 | 12.76 | 12.76
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0.025 | 71.94 | 1.79
16.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 19 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 82.71 | 82.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3 | 31.09 | 9.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3 | 25.11 | 7.53
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1 | 65.86 | 65.86
16.30 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 20 | Próprio | Refletor Smart LED Wi-Fi 50W Inteligente RGB+CCT IP65 Bivolt - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 290.89 | 290.89
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 31.09 | 15.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3 | 25.11 | 7.53
Insumo | COT - 11 | Próprio | Refletor Smart LED Wi-Fi 50W Inteligente RGB+CCT IP65 Bivolt | Material | UN | 1 | 267.82 | 267.82
16.31 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 21 | Próprio | LUMINÁRIA SPOT BRANCO DE EMBUTIR 5W LED 4000K LUZ BRANCA NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 31.93 | 31.93
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3551 | 31.09 | 11.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.148 | 26.05 | 3.85
Insumo | COT - 01 | Próprio | Luminária Spot LED 5W Branco Neutro 4000K | Material | UN | 1 | 17.04 | 17.04
16.34 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 22 | Próprio | Quadro de medição trifásico, em chapa de aço, com entrada aérea de energia em eletroduto de FºGº 2 1/2". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1650.21 | 1650.21
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5 | 31.09 | 155.45
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5 | 26.03 | 130.15
Insumo | E00300 | SEDOP | Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA | Material | un | 1 | 907.71 | 907.71
Insumo | E00271 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 2 1/2" | Material | m | 4 | 61.26 | 245.04
Insumo | E00529 | SEDOP | Curva 90° p/ elet PVC 2 1/2" (IE) | Material | un | 1 | 28.57 | 28.57
Insumo | E00311 | SEDOP | Bucha-arruela de 2 1/2"-aluminio | Material | un | 4 | 17.11 | 68.44
Insumo | 00001101 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 2 1/2" | Material | UN | 1 | 35.26 | 35.26
Insumo | 00039133 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 4 | 6.25 | 25
Insumo | E00604 | SEDOP | Luva p/ elet. F°G° de 2 1/2" (IE) | Material | un | 1 | 36.03 | 36.03
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 16 | 1.16 | 18.56
16.38 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 23 | Próprio | Balizador de Embutir Solo Redondo IP67 LED 10W 3000K (Branco Quente) Bivolt - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 131.43 | 131.43
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 31.09 | 15.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 25.11 | 6.27
Insumo | COT - 13 | Próprio | Balizador de Embutir Solo Redondo IP67 Led 10W 3000K (Branco Quente) Bivolt | Material | UN | 1 | 109.62 | 109.62
16.39 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 24 | Próprio | PAINEL LED QUADRADO FRAMELESS DE EMBUTIR 24W 4000K (BRANCO NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 79.99 | 79.99
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.64425 | 31.09 | 20.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.20133 | 26.05 | 5.24
Insumo | COT - 09 | Próprio | PAINEL LED QUADRADO FRAMELESS DE EMBUTIR 24W 4000K (BRANCO NEUTRO) | Material | UN | 1 | 54.73 | 54.73
16.40 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 25 | Próprio | PAINEL LED RETANGULAR 15x120CM DE EMBUTIR 36W 4000K (BRANCO NEUTRO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 229.08 | 229.08
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.64425 | 31.09 | 20.02
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.20133 | 26.05 | 5.24
Insumo | COT - 10 | Próprio | PAINEL LED RETANGULAR 15x120CM DE EMBUTIR 36W 4000K (BRANCO NEUTRO) | Material | UN | 1 | 203.82 | 203.82
16.41 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 26 | Próprio | Luminária de sobrepor pendente em perfil LED linear 7,0x4,0x500cm Alumínio Preto e Acrílico, com fita LED 20W/m 4000K (branco neutro) - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 1850.16 | 1850.16
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 31.09 | 124.36
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 26.05 | 52.1
Insumo | COT - 17 | Próprio | Pendente Linear para Fita LED 7,0x4,0x100cm Alumínio Preto e Acrílico | Material | UN | 5 | 289.19 | 1445.95
Insumo | COT - 16 | Próprio | Fita LED 5 Metros 20W/m 4000K Branco Neutro | Material | UN | 1 | 227.75 | 227.75
16.42 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 27 | Próprio | Exaustor para Banheiro Teto Parede Completo Com Grade e duto de 3m - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 242.64 | 242.64
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 31.09 | 31.09
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 26.03 | 26.03
Insumo | COT - 08 | Próprio | Exaustor para Banheiro Teto Parede Completo Com Grade e duto de 3m | Material | UN | 1 | 185.52 | 185.52
17.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 22 | Próprio | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 799.01 | 799.01
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 34.09 | 136.36
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 26.03 | 52.06
Insumo | COT - 18 | Próprio | Mini Rack de Parede 19" 8U x 470mm Preto | Material | un | 1 | 610.59 | 610.59
17.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 29 | Próprio | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 44.04 | 44.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 31.09 | 7.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 26.05 | 6.51
Insumo | 00039606 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Material | UN | 1 | 29.76 | 29.76
17.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 30 | Próprio | Cabo de Fibra Óptica - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 6.03 | 6.03
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.079 | 34.09 | 2.69
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.079 | 26.03 | 2.05
Insumo | COT - 04 | Próprio | Cabo de Fibra Óptica | Material | M | 1.02 | 1.27 | 1.29
17.19 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 31 | Próprio | Cabo HDMI 2.0 blindado 10 metros - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 140.86 | 140.86
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 31.09 | 15.54
Insumo | 00000247 | SINAPI | AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) | Mão de Obra | H | 0.5 | 15.6 | 7.8
Insumo | COT - 14 | Próprio | Cabo HDMI 2.0 blindado 10 metros | Material | UN | 1 | 117.52 | 117.52
17.20 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 32 | Próprio | Suporte Projetor De Teto Com Bandeja Telescópio 15Kg - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 299.5 | 299.5
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 31.09 | 15.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 25.11 | 6.27
Insumo | COT - 15 | Próprio | Suporte Projetor De Teto Com Bandeja Telescópio 15Kg | Material | UN | 1 | 277.69 | 277.69
17.21 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 33 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 256.96 | 256.96
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.541 | 34.09 | 18.44
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.541 | 26.03 | 14.08
Insumo | COT - 12 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD | Material | UN | 1 | 224.44 | 224.44
17.23 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 34 | Próprio | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1 | 34.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.05 | 26.05 | 1.3
Insumo | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 1 | 4.18 | 4.18
18.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 35 | Próprio | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 63.06 | 63.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.05 | 25.11 | 1.25
Insumo | COT - 02 | Próprio | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé | Material | UN | 1 | 61.81 | 61.81
19.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 36 | Próprio | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | M | 1 | 73.01 | 73.01
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.21 | 26.05 | 5.47
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.21 | 31.09 | 6.52
Insumo | 00000867 | SINAPI | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | Material | M | 1.02 | 59.83 | 61.02
19.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 37 | Próprio | Caixa de equipotencialização 40x40x15cm, com barramento - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 808.24 | 808.24
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 31.09 | 15.54
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 26.03 | 13.01
Insumo | COT - 05 | Próprio | Caixa de Equalização 40x40x15cm Sobrepor com 11 Terminais | Material | UN | 1 | 779.69 | 779.69
20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 38 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 47.14 | 47.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4898 | 25.07 | 12.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4898 | 30.01 | 14.69
Insumo | 203047 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO | Material | UN | 1 | 20.1 | 20.1
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0066 | 12.54 | 0.08
21.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 39 | Próprio | Plataforma aberta (elevador) para usuário de cadeiras de rodas, percurso aproximado de piso a piso de 340cm com 2 paradas e 2 portas, corpo em estrutura metálica (aço inoxidável e/ou aço carbono), dimensões da plataforma: internas (900mm x 1400mm) e externas (1400mm x 1400mm) - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 82849.56 | 82849.56
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16 | 31.09 | 497.44
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16 | 34.09 | 545.44
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 16 | 26.03 | 416.48
Insumo | COT - 07 | Próprio | Plataforma aberta (elevador) para usuário de cadeiras de rodas, percurso aproximado de piso a piso de 340cm com 2 paradas e 2 portas, corpo em estrutura metálica (aço inoxidável e/ou aço carbono), dimensões da plataforma: internas (900mm x 1400mm) e externas (1400mm x 1400mm) | Equipamento para Aquisição Permanente | UN | 1 | 81390.2 | 81390.2

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÃO - ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI E SEDOP
(PESQUISA CONFORME ART. 23, § 2º, II DA LEI 14.133/2021)
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mazine Luiza
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Luminária Spot LED 5W Branco Neutro 4000K | UNIDADE | 1 | 12.16 | 17.036 | 17.9917 | 17.036 | 17.036
Obs.: dividiu-se o valor kit pela sua quantidade para obter o valor para 1 unidade.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 14/04/2025 | DATA: 14/04/2025 | DATA: 14/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Multiseg | Amazon | Elastobor
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
2 | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé | UNIDADE | 1 | 58.99 | 61.81 | 69.39 | 61.81 | 61.81
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 27/04/2025 | DATA: 27/04/2025 | DATA: 27/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Gastao | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
3 | Operador de portas deslizante automática, incluso controlador, sensores de presença interno e externo, motor, correia, roletes, cabeamento, parafusos e caixa de acabamento em alumínio | UNIDADE | 1 | 3963.69 | 3983.78 | 3982 | 3982 | 3982
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
4 | Cabo de Fibra Óptica | m | 1 | 1.02 | 1.4693 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2698
Obs.: dividiu-se o valor do rolo pela sua extensão para obter o valor por metro.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 27/04/2025 | DATA: 27/04/2025 | DATA: 27/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Loja Agrometal | Plenobras | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
5 | Caixa de Equalização 40x40x15cm Sobrepor com 11 Terminais | UNIDADE | 1 | 779.69 | 776.41 | 934.9 | 779.69 | 779.69
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Amazon | Visual Brand | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
6 | Adesivo jateado para vidro, tamanho 1x4m | UNIDADE | 1 | 123.01 | 99.4 | 122.45 | 122.45 | 122.45
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | TRI Shop
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
7 | Plataforma aberta (elevador) para usuário de cadeiras de rodas, percurso aproximado de piso a piso de 340cm com 2 paradas e 2 portas, corpo em estrutura metálica (aço inoxidável e/ou aço carbono), dimensões da plataforma: internas (900mm x 1400mm) e externas (1400mm x 1400mm) | UNIDADE | 1 | 81390.2 |  |  | 81390.2 | 81390.2
Obs.: Na pesquisa de preços, encontrou-se somente um sítio eletrônico com o produto que apresenta as especificações necessárias.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
8 | Exaustor para Banheiro Teto Parede Completo Com Grade e duto de 3m | UNIDADE | 1 | 154.97 | 185.52 | 192.26 | 185.52 | 185.52
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Amazon | Bravalumi | Leroy Merlin
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
9 | PAINEL LED QUADRADO FRAMELESS DE EMBUTIR 24W 4000K (BRANCO NEUTRO) | UNIDADE | 1 | 52.27 | 54.73 | 60.79 | 54.73 | 54.73
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Lummier led | Coopera Solucoes | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
10 | PAINEL LED RETANGULAR 15x120cm DE EMBUTIR 36W 4000K (BRANCO NEUTRO) | UNIDADE | 1 | 203.82 | 225.5 | 202.11 | 203.82 | 203.82
Obs.: Dividiu-se o valor do rolo pela sua extensão para obter o valor por metro.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Bravalumi | Amazon | São Pedro
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
11 | Refletor Smart LED Wi-Fi 50W Inteligente RGB+CCT IP65 Bivolt | UNIDADE | 1 | 267.82 | 249.72 | 281 | 267.82 | 267.82
Obs.: Dividiu-se o valor do kit pela quantidade para obter o valor por unidade.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Amazon | Magazine Luiza | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
12 | CAMERA DOME FULL HD | UNIDADE | 1 | 214.5 | 233.17 | 224.44 | 224.44 | 224.44
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Leroy Merlin | Magazine Luiza
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
13 | Balizador de Embutir Solo Redondo IP67 Led 10W 3000K (Branco Quente) Bivolt | UND | 1 | 109.62 | 101.11 | 134.99 | 109.62 | 109.62
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Amazon | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
14 | Cabo HDMI 2.0 blindado 10 metros | UND | 1 | 95.36 | 117.52 | 117.97 | 117.52 | 117.52
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025 | DATA: 28/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Americanas | Magazine Luiza | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
15 | Suporte Projetor De Teto Com Bandeja Telescópio 15Kg | UND | 1 | 277.69 | 242.9 | 293.1 | 277.69 | 277.69
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 29/04/2025 | DATA: 29/04/2025 | DATA: 29/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Avant Lux | Comespe | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
16 | Fita LED 5 Metros 20W/m 4000K Branco Neutro | UND | 1 | 295.19 | 227.75 | 165 | 227.75 | 227.75
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 29/04/2025 | DATA: 29/04/2025 | DATA: 29/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Amazon | Inspire Home | Shopee
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
17 | Pendente Linear para Fita LED 7,0x4,0x100cm Alumínio Preto e Acrílico | UND | 1 | 276.62 | 326.9 | 289.19 | 289.19 | 289.19
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 02/05/2025 | DATA: 02/05/2025 | DATA: 02/05/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Magazine Luiza | Upperseg
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
18 | Mini Rack de Parede 19" 8U x 470mm Preto | UND | 1 | 610.59 | 743.68 | 451.59 | 610.59 | 610.59
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.