## RESUMO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II
22.47%
SINAPI - 03/2025 - Pará
SEDOP - 02/2025 - Pará
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | VALOR TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 109239.53
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 323766.83
3 | INFRAESTRUTURA | 218865.45
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 22505.56
5 | SUPERESTRUTURA | 1013021.05
6 | SISTEMA DE COBERTURA | 107442.9
7 | PAREDES E PAINEIS | 169040.14
8 | PISOS | 120176.27
9 | ESQUADRIAS | 169923.32
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 380405.84
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 117369.58
12 | REVESTIMENTO DE TETO | 122607.07
13 | PINTURA | 115096.97
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 33724.43
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 11119.53
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 248544.78
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 13298.27
18 | ACESSIBILIDADE | 3946.16
19 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS | 35327.6
20 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 179684.54
21 | CIRCUITO FECHADO DE TV | 19772.86
22 | REDE LÓGICA | 82478.42
23 | ALARME DE INCÊNDIO | 21566.14
24 | SONORIZAÇÃO AMBIENTE | 25957.17
25 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 45708.19
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 79426.63
VALOR TOTAL: |  | 3790015.23
CROQUI DE SERVIÇOS E/OU LOCALIZAÇÃO
CAMÂRA MUNICIPAL DE MARABÁ - AV. HILÉIA, S/N, AGRÓPOLIS DO INCRA, MARABÁ - PA
Responsável Técnico: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## CRONOGRAMA
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - OBRA DE AMPLIAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II
ÍTEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO | VALOR | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 109239.53 | 2.882% | 109239.53 | [11 empty] | 109239.53 | OK
100%
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 323766.83 | 8.543% | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 26980.5692 | 323766.83 | OK
|  |  |  | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
3 | INFRAESTRUTURA | 218865.45 | 5.775% | 87546.18 | 131319.27 | [10 empty] | 218865.45 | OK
|  |  |  | 40% | 60%
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 22505.56 | 0.5938% |  | 14628.614 | [5 empty] | 7876.946 |  |  |  |  | 22505.56 | OK
[5 empty] | 65% | [5 empty] | 35%
5 | SUPERESTRUTURA | 1013021.05 | 26.73% |  |  | 253255.2625 | 253255.2625 | 253255.2625 | 253255.2625 | [6 empty] | 1013021.05 | OK
[6 empty] | 25% | 25% | 25% | 25%
6 | SISTEMA DE COBERTURA | 107442.9 | 2.835% | [7 empty] | 21488.58 | 85954.32 |  |  |  | 107442.9 | OK
[11 empty] | 20% | 80%
7 | PAREDES E PAINEIS | 169040.14 | 4.46% | [5 empty] | 33808.028 | 67616.056 | 67616.056 |  |  |  |  | 169040.14 | OK
[9 empty] | 40% | 30% | 30%
8 | PISOS | 120176.27 | 3.171% | [6 empty] | 36052.881 | 36052.881 | 48070.508 |  |  |  | 120176.27 | OK
[10 empty] | 30% | 30% | 40%
9 | ESQUADRIAS | 169923.32 | 4.483% | [10 empty] | 169923.32 |  | 169923.32 | OK
100%
10 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 380405.84 | 10.04% | [6 empty] | 114121.752 | 114121.752 | 76081.168 | 76081.168 |  |  | 380405.84 | OK
[10 empty] | 30% | 30% | 20% | 20%
11 | REVESTIMENTO DE PISO | 117369.58 | 3.097% | [7 empty] | 35210.874 | 35210.874 | 46947.832 |  |  | 117369.58 | OK
[11 empty] | 30% | 30% | 40%
12 | REVESTIMENTO DE TETO | 122607.07 | 3.235% | [7 empty] | 49042.828 | 49042.828 | 24521.414 |  |  | 122607.07 | OK
[11 empty] | 40% | 40% | 20%
13 | PINTURA | 115096.97 | 3.037% | [9 empty] | 34529.091 | 46038.788 | 34529.091 | 115096.97 | OK
[13 empty] | 30% | 40% | 30%
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 33724.43 | 0.8898% | [6 empty] | 16862.215 | 16862.215 |  |  |  |  | 33724.43 | OK
[10 empty] | 50% | 50%
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 11119.53 | 0.2934% | [6 empty] | 5559.765 | 5559.765 |  |  |  |  | 11119.53 | OK
[10 empty] | 50% | 50%
16 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 248544.78 | 6.558% | [6 empty] | 49708.956 | 49708.956 | 99417.912 | 49708.956 |  |  | 248544.78 | OK
[10 empty] | 20% | 20% | 40% | 20%
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 13298.27 | 0.3509% | [9 empty] | 8643.8755 | 4654.3945 |  | 13298.27 | OK
[13 empty] | 65% | 35%
18 | ACESSIBILIDADE | 3946.16 | 0.1041% | [11 empty] | 3946.16 | 3946.16 | OK
100%
19 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS | 35327.6 | 0.9321% | [10 empty] | 17663.8 | 17663.8 | 35327.6 | OK
[14 empty] | 50% | 50%
20 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | 179684.54 | 4.741% | [8 empty] | 62889.589 | 62889.589 | 53905.362 |  | 179684.54 | OK
[12 empty] | 35% | 35% | 30%
21 | CIRCUITO FECHADO DE TV | 19772.86 | 0.5217% | [8 empty] | 7909.144 | 11863.716 |  |  | 19772.86 | OK
[12 empty] | 40% | 60%
22 | REDE LÓGICA | 82478.42 | 2.176% | [8 empty] | 24743.526 | 24743.526 | 32991.368 |  | 82478.42 | OK
[12 empty] | 30% | 30% | 40%
23 | ALARME DE INCÊNDIO | 21566.14 | 0.569% | [9 empty] | 21566.14 |  |  | 21566.14 | OK
100%
24 | SONORIZAÇÃO AMBIENTE | 25957.17 | 0.6849% | [9 empty] | 25957.17 |  |  | 25957.17 | OK
100%
25 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 45708.19 | 1.206% | [8 empty] | 22854.095 | 22854.095 |  |  | 45708.19 | OK
[12 empty] | 50% | 50%
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 79426.63 | 2.096% | [11 empty] | 79426.63 | 79426.63 | OK
100%
| TOTAIS PARCIAIS | 3790015.23 | 100% | 223766.2792 | 172928.4532 | 280235.8317 | 280235.8317 | 280235.8317 | 314043.8597 | 316902.1942 | 493411.0112 | 539154.5332 | 598226.2347 | 128328.9197 | 162546.2502
| TOTAIS ACUMULADOS | 3790015.23 | 100% | 223766.2792 | 396694.7323 | 676930.564 | 957166.3957 | 1237402.2273 | 1551446.087 | 1868348.2812 | 2361759.2923 | 2900913.8255 | 3499140.0602 | 3627468.9798 | 3790015.23
Responsável Técnico: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## ORÇAMENTO
|  |  | OBRA | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II | SINAPI - 03/2025 - Pará SEDOP - 02/2025 - Pará |  | 22.47% |  | Sem Desoneração
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) | 1.2247
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 109239.53 | 2.882%
1.1 |  |  | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  |  | 85464.27 | 2.255%
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 12 | 468.73 | 574.05 | 6888.6 | 0.1818%
1.1.2 | 99059 | SINAPI | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 85.3 | 67.26 | 82.37 | 7026.16 | 0.1854%
1.1.3 | 93584 | SINAPI | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 20 | 855.59 | 1047.84 | 20956.8 | 0.5529%
1.1.4 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² | 243.96 | 94.27 | 115.45 | 28165.18 | 0.7431%
1.1.5 | 180299 | SEDOP | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | 1 | 461.04 | 564.63 | 564.63 | 0.0149%
1.1.6 | 180214 | SEDOP | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | 1 | 522.64 | 640.07 | 640.07 | 0.01689%
1.1.7 | 41598 | SINAPI | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 2615.71 | 3203.46 | 3203.46 | 0.08452%
1.1.8 | 10000 | SEDOP | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | 1 | 14713.3 | 18019.37 | 18019.37 | 0.4754%
1.2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (GUARITA E ESTACIONAMENTO) |  |  |  |  | 23775.26 | 0.6273%
1.2.1 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 11.21 | 66.01 | 80.84 | 906.21 | 0.02391%
1.2.2 | 100330 | SINAPI | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 33.61 | 20.42 | 25 | 840.25 | 0.02217%
1.2.3 | 20020 | SEDOP | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | 33.61 | 36.3 | 44.45 | 1493.96 | 0.03942%
1.2.4 | 20013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento | m² | 8.06 | 22.34 | 27.35 | 220.44 | 0.005816%
1.2.5 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | 11.72 | 39.14 | 47.93 | 561.73 | 0.01482%
1.2.6 | 20861 | SEDOP | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | m² | 11.72 | 11.16 | 13.66 | 160.09 | 0.004224%
1.2.7 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | 2 | 27.55 | 33.74 | 67.48 | 0.00178%
1.2.8 | 20855 | SEDOP | Retirada de luminárias | un | 4 | 11.19 | 13.7 | 54.8 | 0.001446%
1.2.9 | 21529 | SEDOP | Retirada de ponto de água/esgoto | pt | 3 | 27.96 | 34.24 | 102.72 | 0.00271%
1.2.10 | 20857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | pt | 5 | 22.4 | 27.43 | 137.15 | 0.003619%
1.2.11 | CPU - 01 | Próprio | Desinstalação e retirada de aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs | UN | 1 | 86.15 | 105.5 | 105.5 | 0.002784%
1.2.12 | CPU - 02 | Próprio | Retirada de poste elétrico metálico, altura de 5 metros | UN | 4 | 112.4 | 137.65 | 550.6 | 0.01453%
1.2.13 | 104790 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 10.74 | 108.66 | 133.07 | 1429.17 | 0.03771%
1.2.14 | 97635 | SINAPI | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | 357.4 | 19.05 | 23.33 | 8338.14 | 0.22%
1.2.15 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 71.26 | 100.92 | 123.59 | 8807.02 | 0.2324%
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 323766.83 | 8.543%
2.1 | CPU - 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | 264364.2 | 323766.83 | 323766.83 | 8.543%
3 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 218865.45 | 5.775%
3.1 | CPU - 04 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 70 CM | M | 120 | 63.02 | 77.18 | 9261.6 | 0.2444%
3.2 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 52.32 | 99.32 | 121.63 | 6363.68 | 0.1679%
3.3 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 112.03 | 100.92 | 123.59 | 13845.78 | 0.3653%
3.4 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 51.06 | 7.21 | 8.83 | 450.85 | 0.0119%
3.5 | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | 191.59 | 139.98 | 171.43 | 32844.27 | 0.8666%
3.6 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | 2.55 | 1045.17 | 1280.01 | 3264.02 | 0.08612%
3.7 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 1059.32 | 18.01 | 22.05 | 23358 | 0.6163%
3.8 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 850.4 | 15.74 | 19.27 | 16387.2 | 0.4324%
3.9 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 403.28 | 11.37 | 13.92 | 5613.65 | 0.1481%
3.10 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63 | 12.2 | 14.94 | 941.22 | 0.02483%
3.11 | 104917 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 9 | 17.34 | 21.23 | 191.07 | 0.005041%
3.12 | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | 165 | 18.68 | 22.87 | 3773.55 | 0.09957%
3.13 | 51451 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 86.19 | 949.25 | 1162.54 | 100199.32 | 2.644%
3.14 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 9 | 175.3 | 214.68 | 1932.12 | 0.05098%
3.15 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 12.29 | 29.18 | 35.73 | 439.12 | 0.01159%
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 22505.56 | 0.5938%
4.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 242.65 | 49.76 | 60.94 | 14787.09 | 0.3902%
4.2 | 080153 | SEDOP | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) | m² | 228.56 | 27.58 | 33.77 | 7718.47 | 0.2037%
5 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 1013021.05 | 26.73%
5.1 | 92415 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 229.7 | 148.69 | 182.1 | 41828.37 | 1.104%
5.2 | 92452 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 952.09 | 189.84 | 232.49 | 221351.4 | 5.84%
5.3 | 51217 | SEDOP | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | 965.9 | 102.37 | 125.37 | 121094.88 | 3.195%
5.4 | CPU - 05 | Próprio | Laje pré-moldada treliçada espessura de 15cm (inclusive capeamento) - Unidirecional | m² | 965.9 | 183.06 | 224.19 | 216545.12 | 5.714%
5.5 | 51451 | SEDOP | Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 118.17 | 949.25 | 1162.54 | 137377.35 | 3.625%
5.6 | 92759 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 482.35 | 15.77 | 19.31 | 9314.17 | 0.2458%
5.7 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1444 | 14.88 | 18.22 | 26309.68 | 0.6942%
5.8 | 92761 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 993.23 | 13.95 | 17.08 | 16964.36 | 0.4476%
5.9 | 92762 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 1067.4 | 12.44 | 15.23 | 16256.5 | 0.4289%
5.10 | 92763 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 597 | 10.47 | 12.82 | 7653.54 | 0.2019%
5.11 | 92764 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 3806 | 10.13 | 12.4 | 47194.4 | 1.245%
5.12 | 92765 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 356 | 11.52 | 14.1 | 5019.6 | 0.1324%
5.13 | 92766 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 370 | 11.4 | 13.96 | 5165.2 | 0.1363%
5.14 | 92768 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 4174.29 | 15.16 | 18.56 | 77474.82 | 2.044%
5.15 | 92769 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 297.14 | 14.29 | 17.5 | 5199.95 | 0.1372%
5.16 | 92770 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 775.6 | 13.4 | 16.41 | 12727.59 | 0.3358%
5.17 | 92771 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 2028.54 | 11.94 | 14.62 | 29657.25 | 0.7825%
5.18 | 98575 | SINAPI | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | 60.32 | 78.38 | 95.99 | 5790.11 | 0.1528%
5.19 | 81365 | SEDOP | Perfil pré-formado em PVC, para junta de dilatação - 12cm | m | 18.4 | 181.31 | 222.05 | 4085.72 | 0.1078%
5.20 | 74022/030 | SINAPI | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | 28 | 175.3 | 214.68 | 6011.04 | 0.1586%
6 |  |  | SISTEMA DE COBERTURA |  |  |  |  | 107442.9 | 2.835%
6.1 | CPU - 06 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | 375.95 | 138.24 | 169.3 | 63648.33 | 1.679%
6.2 | 92581 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 375.95 | 49.59 | 60.73 | 22831.44 | 0.6024%
6.3 | CPU - 07 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 2465.81 | 3019.87 | 9059.61 | 0.239%
6.4 | 50353 | SEDOP | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | 2.64 | 3357.44 | 4111.85 | 10855.28 | 0.2864%
6.5 | 240617 | SEDOP | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | 2.6 | 329.2 | 403.17 | 1048.24 | 0.02766%
7 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 169040.14 | 4.46%
7.1 | 103331 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | 943.91 | 93.1 | 114.01 | 107615.17 | 2.839%
7.2 | 93200 | SINAPI | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | 440.91 | 13.45 | 16.47 | 7261.78 | 0.1916%
7.3 | 96361 | SINAPI | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | 177.1 | 174.52 | 213.73 | 37851.58 | 0.9987%
7.4 | 93187 | SINAPI | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 99.2 | 87.02 | 106.57 | 10571.74 | 0.2789%
7.5 | 93197 | SINAPI | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 65.6 | 66.9 | 81.93 | 5374.6 | 0.1418%
7.6 | 97625 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 3.19 | 60.23 | 73.76 | 235.29 | 0.006208%
7.7 | 97626 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | 0.16 | 663.36 | 812.41 | 129.98 | 0.00343%
8 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 120176.27 | 3.171%
8.1 | 94996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 365.4 | 153.3 | 187.74 | 68600.19 | 1.81%
8.2 | 87640 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | 682.22 | 59.5 | 72.86 | 49706.54 | 1.312%
8.3 | 105597 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 372.42 | 4.1 | 5.02 | 1869.54 | 0.04933%
9 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 169923.32 | 4.483%
9.1 | 91376 | SEDOP | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | m² | 55.44 | 939.46 | 1150.55 | 63786.49 | 1.683%
9.2 | 91375 | SEDOP | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | 8.7 | 994.59 | 1218.07 | 10597.2 | 0.2796%
9.3 | CPU - 08 | Próprio | KIT DE PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA PARA VERNIZ, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 14 | 2020.41 | 2474.39 | 34641.46 | 0.914%
9.4 | CPU - 09 | Próprio | KIT DE PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA PARA VERNIZ, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 1741.8 | 2133.18 | 36264.06 | 0.9568%
9.5 | 100685 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 10 | 1125.47 | 1378.36 | 13783.6 | 0.3637%
9.6 | 101965 | SINAPI | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | 54.5 | 157.36 | 192.71 | 10502.69 | 0.2771%
9.7 | 251321 | SEDOP | Película G5 - Aplicada | m² | 2.64 | 107.58 | 131.75 | 347.82 | 0.009177%
10 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  |  | 380405.84 | 10.04%
10.1 | 87905 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 2208.68 | 9.37 | 11.47 | 25333.55 | 0.6684%
10.2 | 104218 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | 866.34 | 66.9 | 81.93 | 70979.23 | 1.873%
10.3 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | 185.72 | 66.82 | 81.83 | 15197.46 | 0.401%
10.4 | 87538 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 1342.33 | 90.67 | 111.04 | 149052.32 | 3.933%
10.5 | 110581 | SEDOP | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 619.73 | 138.56 | 169.69 | 105161.98 | 2.775%
10.6 | 11450 | SEDOP | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | m2/mês | 408.95 | 29.32 | 35.9 | 14681.3 | 0.3874%
11 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO |  |  |  |  | 117369.58 | 3.097%
11.1 | 87263 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | 625.22 | 129.82 | 158.99 | 99403.72 | 2.623%
11.2 | CPU - 10 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 521.4 | 20.29 | 24.84 | 12951.57 | 0.3417%
11.3 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 28.5 | 143.66 | 175.94 | 5014.29 | 0.1323%
12 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  |  | 122607.07 | 3.235%
12.1 | 96113 | SINAPI | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | 643.82 | 53.61 | 65.65 | 42266.78 | 1.115%
12.2 | 87885 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | 612.63 | 10.81 | 13.23 | 8105.09 | 0.2139%
12.3 | 88496 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 612.63 | 33.95 | 41.57 | 25467.03 | 0.672%
12.4 | 111293 | SEDOP | Reboco com argamassa 1:6 adit. plast. aplicado no teto | m² | 612.63 | 62.34 | 76.34 | 46768.17 | 1.234%
13 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 115096.97 | 3.037%
13.1 | 88497 | SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | 1445.54 | 18.43 | 22.57 | 32625.83 | 0.8608%
13.2 | 88485 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1799.74 | 4.29 | 5.25 | 9448.63 | 0.2493%
13.3 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1799.74 | 14.22 | 17.41 | 31333.47 | 0.8267%
13.4 | 88484 | SINAPI | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | 1256.45 | 5.36 | 6.56 | 8242.31 | 0.2175%
13.5 | 88488 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 1256.45 | 16.83 | 20.61 | 25895.43 | 0.6833%
13.6 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 132.5 | 22.9 | 28.04 | 3715.3 | 0.09803%
13.7 | 102213 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 140 | 22.38 | 27.4 | 3836 | 0.1012%
14 |  |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 33724.43 | 0.8898%
14.1 | 97898 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | 8 | 884.95 | 1083.79 | 8670.32 | 0.2288%
14.2 | 89708 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 115.57 | 141.53 | 1981.42 | 0.05228%
14.3 | 86881 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 179.31 | 219.6 | 3074.4 | 0.08112%
14.4 | 86880 | SINAPI | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 28.87 | 35.35 | 494.9 | 0.01306%
14.5 | 89728 | SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 14.96 | 18.32 | 256.48 | 0.006767%
14.6 | 89744 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 26 | 33.84 | 41.44 | 1077.44 | 0.02843%
14.7 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 11.47 | 14.04 | 196.56 | 0.005186%
14.8 | 89714 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 70.48 | 43.4 | 53.15 | 3746.01 | 0.09884%
14.9 | 89849 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 70.71 | 66.52 | 81.46 | 5760.03 | 0.152%
14.10 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 11.22 | 24.4 | 29.88 | 335.25 | 0.008846%
14.11 | 89798 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 96.26 | 15.94 | 19.52 | 1878.99 | 0.04958%
14.12 | 104345 | SINAPI | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 52.49 | 64.28 | 835.64 | 0.02205%
14.13 | 89825 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 13 | 22.09 | 27.05 | 351.65 | 0.009278%
14.14 | 89732 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 13 | 19.17 | 23.47 | 305.11 | 0.00805%
14.15 | 89731 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 18 | 18.3 | 22.41 | 403.38 | 0.01064%
14.16 | 104348 | SINAPI | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 8 | 13 | 15.92 | 127.36 | 0.00336%
14.17 | CPU - 11 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 14 | 15.74 | 19.27 | 269.78 | 0.007118%
14.18 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 19.8 | 99.32 | 121.63 | 2408.27 | 0.06354%
14.19 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 24.75 | 7.21 | 8.83 | 218.54 | 0.005766%
14.20 | 102473 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.23 | 543.77 | 665.95 | 819.11 | 0.02161%
14.21 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 14.38 | 29.18 | 35.73 | 513.79 | 0.01356%
15 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 11119.53 | 0.2934%
15.1 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 14 | 71.75 | 87.87 | 1230.18 | 0.03246%
15.2 | 86886 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 44.56 | 54.57 | 763.98 | 0.02016%
15.3 | 86884 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 11.89 | 14.56 | 203.84 | 0.005378%
15.4 | 103955 | SINAPI | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 14 | 11.29 | 13.82 | 193.48 | 0.005105%
15.5 | 89429 | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 6.76 | 8.27 | 223.29 | 0.005892%
15.6 | 89481 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 60 | 5.92 | 7.25 | 435 | 0.01148%
15.7 | 89402 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 89.03 | 14.02 | 17.17 | 1528.64 | 0.04033%
15.8 | 89617 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 27 | 8.37 | 10.25 | 276.75 | 0.007302%
15.9 | 94652 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | 49.42 | 40.33 | 49.39 | 2440.85 | 0.0644%
15.10 | 89628 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 54.14 | 66.3 | 265.2 | 0.006997%
15.11 | 105138 | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | 4 | 19.3 | 23.63 | 94.52 | 0.002494%
15.12 | 90373 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 21 | 14.69 | 17.99 | 377.79 | 0.009968%
15.13 | 89396 | SINAPI | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7 | 23.2 | 28.41 | 198.87 | 0.005247%
15.14 | 89489 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4 | 8.63 | 10.56 | 42.24 | 0.001115%
15.15 | 89507 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6 | 53.16 | 65.1 | 390.6 | 0.01031%
15.16 | 94493 | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 108.82 | 133.27 | 266.54 | 0.007033%
15.17 | 90443 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 68.07 | 8.69 | 10.64 | 724.26 | 0.01911%
15.18 | 90466 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 68.07 | 17.56 | 21.5 | 1463.5 | 0.03861%
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 248544.78 | 6.558%
16.1 |  |  | LUMINÁRIAS |  |  |  |  | 46320.06 | 1.222%
16.1.1 | 97585 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 28 | 129.06 | 158.05 | 4425.4 | 0.1168%
16.1.2 | 97587 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 96 | 320.13 | 392.06 | 37637.76 | 0.9931%
16.1.3 | 103782 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 35 | 37.09 | 45.42 | 1589.7 | 0.04194%
16.1.4 | CPU - 12 | Próprio | LUMINÁRIA SPOT BRANCO DE EMBUTIR 5W LED 3000K LUZ BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 80 | 27.23 | 33.34 | 2667.2 | 0.07037%
16.2 |  |  | TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS |  |  |  |  | 26987.07 | 0.7121%
16.2.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 238 | 20.39 | 24.97 | 5942.86 | 0.1568%
16.2.2 | 92009 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 151 | 55.93 | 68.49 | 10341.99 | 0.2729%
16.2.3 | 91997 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 39.92 | 48.89 | 195.56 | 0.00516%
16.2.4 | 91993 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 51.01 | 62.47 | 1499.28 | 0.03956%
16.2.5 | 170956 | SEDOP | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | un | 6 | 70.38 | 86.19 | 517.14 | 0.01364%
16.2.6 | 92023 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 17 | 54.29 | 66.48 | 1130.16 | 0.02982%
16.2.7 | 91979 | SINAPI | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 11 | 53.84 | 65.93 | 725.23 | 0.01914%
16.2.8 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 23 | 48.53 | 59.43 | 1366.89 | 0.03607%
16.2.9 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 2 | 65.16 | 79.8 | 159.6 | 0.004211%
16.2.10 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 122 | 18 | 22.04 | 2688.88 | 0.07095%
16.2.11 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 244.27 | 299.15 | 1794.9 | 0.04736%
16.2.12 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 17 | 30 | 36.74 | 624.58 | 0.01648%
16.3 |  |  | CABOS |  |  |  |  | 111788.44 | 2.95%
16.3.1 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4738.3 | 5.45 | 6.67 | 31604.46 | 0.8339%
16.3.2 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1829.8 | 8.03 | 9.83 | 17986.93 | 0.4746%
16.3.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 423.9 | 11.32 | 13.86 | 5875.25 | 0.155%
16.3.4 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 108 | 11.56 | 14.15 | 1528.2 | 0.04032%
16.3.5 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 40 | 28.39 | 34.76 | 1390.4 | 0.03669%
16.3.6 | 92984 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 210 | 31.16 | 38.16 | 8013.6 | 0.2114%
16.3.7 | 101564 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 240 | 59.27 | 72.58 | 17419.2 | 0.4596%
16.3.8 | 101567 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 160 | 107.58 | 131.75 | 21080 | 0.5562%
16.3.9 | 101568 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | 40 | 140.66 | 172.26 | 6890.4 | 0.1818%
16.4 |  |  | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  |  | 18109.59 | 0.4778%
16.4.1 | 101876 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 82.58 | 101.13 | 101.13 | 0.002668%
16.4.2 | 101878 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 498.14 | 610.07 | 610.07 | 0.0161%
16.4.3 | 101879 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 511 | 625.82 | 1251.64 | 0.03302%
16.4.4 | 101880 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 589.76 | 722.27 | 1444.54 | 0.03811%
16.4.5 | CPU - 13 | Próprio | Quadro geral de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento geral de 225 A, incluso fechadura do quadro - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 2024.3 | 2479.16 | 2479.16 | 0.06541%
16.4.6 | CPU - 14 | Próprio | Quadro de medição trifásico, em chapa de aço, instalado em mureta, com entrada aérea de energia em eletroduto de FºGº 3". | UN | 1 | 2990.59 | 3662.57 | 3662.57 | 0.09664%
16.4.7 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.66 | 14.28 | 14.28 | 0.0003768%
16.4.8 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 30 | 56.18 | 68.8 | 2064 | 0.05446%
16.4.9 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 32 | 12.36 | 15.13 | 484.16 | 0.01277%
16.4.10 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 21 | 57.59 | 70.53 | 1481.13 | 0.03908%
16.4.11 | 93669 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 76.52 | 93.71 | 93.71 | 0.002473%
16.4.12 | 93670 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 76.52 | 93.71 | 93.71 | 0.002473%
16.4.13 | 93673 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 99.39 | 121.72 | 486.88 | 0.01285%
16.4.14 | 101893 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 91.23 | 111.72 | 558.6 | 0.01474%
16.4.15 | 101894 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 159.69 | 195.57 | 782.28 | 0.02064%
16.4.16 | 101896 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 633.87 | 776.3 | 1552.6 | 0.04097%
16.4.17 | CPU - 15 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V - Fornecimento e Instalação | UN | 5 | 82.71 | 101.29 | 506.45 | 0.01336%
16.4.18 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 60.25 | 73.78 | 442.68 | 0.01168%
16.5 |  |  | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E SUPORTES |  |  |  |  | 45339.62 | 1.196%
16.5.1 | 91855 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 576.7 | 12.7 | 15.55 | 8967.68 | 0.2366%
16.5.2 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 290.4 | 9.54 | 11.68 | 3391.87 | 0.08949%
16.5.3 | 91839 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 311.6 | 21.42 | 26.23 | 8173.26 | 0.2157%
16.5.4 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 16.5 | 24.36 | 29.83 | 492.19 | 0.01299%
16.5.5 | 97667 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.8 | 10.26 | 12.56 | 311.48 | 0.008218%
16.5.6 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 8 | 14.63 | 17.91 | 143.28 | 0.00378%
16.5.7 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 47 | 21.56 | 26.4 | 1240.8 | 0.03274%
16.5.8 | 171092 | SEDOP | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | 102 | 24.13 | 29.55 | 3014.1 | 0.07953%
16.5.9 | 95778 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 21 | 32.24 | 39.48 | 829.08 | 0.02188%
16.5.10 | 95779 | SINAPI | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 7 | 26.79 | 32.8 | 229.6 | 0.006058%
16.5.11 | 91873 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2 | 25.61 | 31.36 | 62.72 | 0.001655%
16.5.12 | 91920 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 26.73 | 32.73 | 32.73 | 0.0008636%
16.5.13 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4 | 56.4 | 69.07 | 276.28 | 0.00729%
16.5.14 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 58.9 | 72.13 | 144.26 | 0.003806%
16.5.15 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000 | un | 7 | 97.3 | 119.16 | 834.12 | 0.02201%
16.5.16 | 93012 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 85.65 | 104.89 | 2727.14 | 0.07196%
16.5.17 | 93026 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 8 | 95.97 | 117.53 | 940.24 | 0.02481%
16.5.18 | 93017 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 4 | 58.13 | 71.19 | 284.76 | 0.007513%
16.5.19 | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas | un | 11 | 48.53 | 59.43 | 653.73 | 0.01725%
16.5.20 | 95808 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | 2 | 34.2 | 41.88 | 83.76 | 0.00221%
16.5.21 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 13 | 28.47 | 34.86 | 453.18 | 0.01196%
16.5.22 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 364.15 | 9 | 11.02 | 4012.93 | 0.1059%
16.5.23 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 364.15 | 18.03 | 22.08 | 8040.43 | 0.2121%
17 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 13298.27 | 0.3509%
17.1 | 201507 | SEDOP | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | 4 | 225.14 | 275.72 | 1102.88 | 0.0291%
17.2 | 97599 | SINAPI | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | 17 | 26.75 | 32.76 | 556.92 | 0.01469%
17.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 30 | 52.18 | 63.9 | 1917 | 0.05058%
17.4 | CPU - 16 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE STORZ, DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15 M DE 1 1/2", REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 1748.06 | 2140.84 | 2140.84 | 0.05649%
17.5 | 92367 | SINAPI | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 28.13 | 116.3 | 142.43 | 4006.55 | 0.1057%
17.6 | 97488 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 7 | 312.02 | 382.13 | 2674.91 | 0.07058%
17.7 | 92642 | SINAPI | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 207.95 | 254.67 | 254.67 | 0.006719%
17.8 | 98397 | SINAPI | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | m² | 5.74 | 12.4 | 15.18 | 87.13 | 0.002299%
17.9 | 102491 | SINAPI | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | 2 | 22.9 | 28.04 | 56.08 | 0.00148%
17.10 | CPU - 17 | Próprio | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 63.06 | 77.22 | 154.44 | 0.004075%
17.11 | 90460 | SINAPI | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | 9.95 | 28.47 | 34.86 | 346.85 | 0.009152%
18 |  |  | ACESSIBILIDADE |  |  |  |  | 3946.16 | 0.1041%
18.1 | 130890 | SEDOP | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | 10.93 | 294.8 | 361.04 | 3946.16 | 0.1041%
19 |  |  | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS |  |  |  |  | 35327.6 | 0.9321%
19.1 | 86888 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 597.1 | 731.26 | 10237.64 | 0.2701%
19.2 | 86938 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 416.35 | 509.9 | 7138.6 | 0.1884%
19.3 | 190691 | SEDOP | Ducha higienica cromada | un | 14 | 189.38 | 231.93 | 3247.02 | 0.08567%
19.4 | 86915 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 97.53 | 119.44 | 1672.16 | 0.04412%
19.5 | 86895 | SINAPI | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 456.36 | 558.9 | 7824.6 | 0.2065%
19.6 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 14 | 68.97 | 84.46 | 1182.44 | 0.0312%
19.7 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - Polipropileno | un | 14 | 107.78 | 131.99 | 1847.86 | 0.04876%
19.8 | 190797 | SEDOP | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | 14 | 83.23 | 101.93 | 1427.02 | 0.03765%
19.9 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 14 | 43.76 | 53.59 | 750.26 | 0.0198%
20 |  |  | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO |  |  |  |  | 179684.54 | 4.741%
20.1 | 231084 | SEDOP | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | 27 | 310.79 | 380.62 | 10276.74 | 0.2712%
20.2 | 231085 | SEDOP | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU | pt | 27 | 1454.36 | 1781.15 | 48091.05 | 1.269%
20.3 | CPU - 18 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 27 | 47.14 | 57.73 | 1558.71 | 0.04113%
20.4 | 103244 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 11 | 2426.62 | 2971.88 | 32690.68 | 0.8625%
20.5 | 103250 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 10 | 3910.96 | 4789.75 | 47897.5 | 1.264%
20.6 | 103253 | SINAPI | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | 6 | 5330.54 | 6528.31 | 39169.86 | 1.034%
21 |  |  | CIRCUITO FECHADO DE TV |  |  |  |  | 19772.86 | 0.5217%
21.1 | 170959 | SEDOP | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | un | 24 | 45.32 | 55.5 | 1332 | 0.03514%
21.2 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | un | 1 | 66.02 | 80.85 | 80.85 | 0.002133%
21.3 | 91939 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 25 | 35.18 | 43.08 | 1077 | 0.02842%
21.4 | 98300 | SINAPI | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 763.88 | 6.62 | 8.1 | 6187.42 | 0.1633%
21.5 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25 | 18.03 | 22.08 | 552 | 0.01456%
21.6 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 25 | 9 | 11.02 | 275.5 | 0.007269%
21.7 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 34.5 | 10.96 | 13.42 | 462.99 | 0.01222%
21.8 | CPU - 19 | Próprio | Divisor de sinal de TV com 1 entrada e 4 saídas - Fornecimento e Instalação | UN | 7 | 63.22 | 77.42 | 541.94 | 0.0143%
21.9 | CPU - 20 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 256.96 | 314.69 | 1258.76 | 0.03321%
21.10 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 172.6 | 10.13 | 12.4 | 2140.24 | 0.05647%
21.11 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000 | un | 14 | 97.3 | 119.16 | 1668.24 | 0.04402%
21.12 | CPU - 21 | Próprio | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 799.01 | 978.54 | 978.54 | 0.02582%
21.13 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 1 | 1654.59 | 2026.37 | 2026.37 | 0.05347%
21.14 | 98301 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 683.29 | 836.82 | 836.82 | 0.02208%
21.15 | CPU - 22 | Próprio | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | UN | 5 | 44.04 | 53.93 | 269.65 | 0.007115%
21.16 | 171056 | SEDOP | Regua de 05 tomadas | un | 1 | 69.03 | 84.54 | 84.54 | 0.002231%
22 |  |  | REDE LÓGICA |  |  |  |  | 82478.42 | 2.176%
22.1 | 171182 | SEDOP | Tomada femea RJ-45 completa | un | 66 | 66.02 | 80.85 | 5336.1 | 0.1408%
22.2 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 2599.1 | 10.13 | 12.4 | 32228.84 | 0.8504%
22.3 | 170930 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | un | 15 | 111.77 | 136.88 | 2053.2 | 0.05417%
22.4 | 171068 | SEDOP | Suporte para eletrocalhas | un | 15 | 48.53 | 59.43 | 891.45 | 0.02352%
22.5 | CPU - 23 | Próprio | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | UN | 3 | 799.01 | 978.54 | 2935.62 | 0.07746%
22.6 | 171192 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 6e | un | 6 | 1334.91 | 1634.86 | 9809.16 | 0.2588%
22.7 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un | 6 | 1654.59 | 2026.37 | 12158.22 | 0.3208%
22.8 | CPU - 24 | Próprio | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | UN | 132 | 44.04 | 53.93 | 7118.76 | 0.1878%
22.9 | 171056 | SEDOP | Regua de 05 tomadas | un | 3 | 69.03 | 84.54 | 253.62 | 0.006692%
22.10 | 91860 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 29.5 | 14.66 | 17.95 | 529.52 | 0.01397%
22.11 | 91840 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | 16.45 | 24.36 | 29.83 | 490.7 | 0.01295%
22.12 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 88.9 | 9 | 11.02 | 979.67 | 0.02585%
22.13 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 88.9 | 18.03 | 22.08 | 1962.91 | 0.05179%
22.14 | CPU - 25 | Próprio | Cabo de Fibra Óptica - Fornecimento e Instalação | M | 144.5 | 6.03 | 7.38 | 1066.41 | 0.02814%
22.15 | 91941 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 72 | 13.13 | 16.08 | 1157.76 | 0.03055%
22.16 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 38.55 | 23.85 | 29.2 | 1125.66 | 0.0297%
22.17 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 44.4 | 14.18 | 17.36 | 770.78 | 0.02034%
22.18 | CPU - 26 | Próprio | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 132 | 8.88 | 10.87 | 1434.84 | 0.03786%
22.19 | 91845 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 15 | 9.54 | 11.68 | 175.2 | 0.004623%
23 |  |  | ALARME DE INCÊNDIO |  |  |  |  | 21566.14 | 0.569%
23.1 | CPU - 27 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERECÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2117.72 | 2593.57 | 2593.57 | 0.06843%
23.2 | CPU - 28 | Próprio | Sirene Audiovisual 24V para alarme de incêndio - Fornecimento e Instalação | UN | 1 | 338.62 | 414.7 | 414.7 | 0.01094%
23.3 | CPU - 29 | Próprio | Detector de fumaça óptico endereçável - Fornecimento e Instalação | UN | 27 | 249.73 | 305.84 | 8257.68 | 0.2179%
23.4 | CPU - 30 | Próprio | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", para instalação de incêndio, endereçável - Fornecimento e Instalação | UN | 2 | 179.1 | 219.34 | 438.68 | 0.01157%
23.5 | CPU - 31 | Próprio | Cabo alarme de incêndio blindado 2x0,75mm2 - Fornecimento e Instalação | M | 274 | 11.25 | 13.77 | 3772.98 | 0.09955%
23.6 | 91831 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 248 | 19.6 | 24 | 5952 | 0.157%
23.7 | 91852 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 3 | 10.14 | 12.41 | 37.23 | 0.0009823%
23.8 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3 | 9 | 11.02 | 33.06 | 0.0008723%
23.9 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 3 | 18.03 | 22.08 | 66.24 | 0.001748%
24 |  |  | SONORIZAÇÃO AMBIENTE |  |  |  |  | 25957.17 | 0.6849%
24.1 | CPU - 32 | Próprio | Caixa de som de embutir redonda tipo arandela de 6", com potência de 25W - Fornecimento e Instalação | UN | 28 | 225.04 | 275.6 | 7716.8 | 0.2036%
24.2 | CPU - 33 | Próprio | CABO POLARIZADO BICOLOR 2 X 2,5 MM2 PARA ÁUDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 535.4 | 7.12 | 8.71 | 4663.33 | 0.123%
24.3 | CPU - 34 | Próprio | Potenciômetro de fio com knob e transformador (trafo) de linha 70V para áudio - Fornecimento e Instalação | UN | 28 | 81.75 | 100.11 | 2803.08 | 0.07396%
24.4 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 28 | 20.39 | 24.97 | 699.16 | 0.01845%
24.5 | 170950 | SEDOP | Tampa cega 4"x2" plástica | un | 28 | 16.09 | 19.7 | 551.6 | 0.01455%
24.6 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 42 | 10.96 | 13.42 | 563.64 | 0.01487%
24.7 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 140.91 | 20.5 | 25.1 | 3536.84 | 0.09332%
24.8 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 138.1 | 23.85 | 29.2 | 4032.52 | 0.1064%
24.9 | 90447 | SINAPI | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42 | 9 | 11.02 | 462.84 | 0.01221%
24.10 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 42 | 18.03 | 22.08 | 927.36 | 0.02447%
25 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 45708.19 | 1.206%
25.1 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | 43.6 | 81.08 | 99.29 | 4329.04 | 0.1142%
25.2 | 104166 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 103.9 | 87.7 | 107.4 | 11158.86 | 0.2944%
25.3 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | 4 | 163.73 | 200.52 | 802.08 | 0.02116%
25.4 | 104168 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | 10 | 148.33 | 181.65 | 1816.5 | 0.04793%
25.5 | 99255 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 3 | 890.16 | 1090.17 | 3270.51 | 0.08629%
25.6 | CPU - 35 | Próprio | RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 150MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 70.59 | 86.45 | 345.8 | 0.009124%
25.7 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 26.47 | 44.05 | 53.94 | 1427.79 | 0.03767%
25.8 | 95568 | SINAPI | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | 15.3 | 160.32 | 196.34 | 3004 | 0.07926%
25.9 | CPU - 36 | Próprio | Calha de piso em concreto armado para estacionamento, com grelha de ferro fundido, seção interna 20x20 cm, seção externa em U com espessura de 10 cm, comprimento total de 600cm | UN | 1 | 2430.31 | 2976.4 | 2976.4 | 0.07853%
25.10 | 88489 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 9.42 | 14.22 | 17.41 | 164 | 0.004327%
25.11 | 80151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios | m² | 54.3 | 165.21 | 202.33 | 10986.51 | 0.2899%
25.12 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 26.53 | 99.32 | 121.63 | 3226.84 | 0.08514%
25.13 | 101616 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 34.4 | 7.21 | 8.83 | 303.75 | 0.008014%
25.14 | 102473 | SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 1.72 | 543.77 | 665.95 | 1145.43 | 0.03022%
25.15 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | 21.01 | 29.18 | 35.73 | 750.68 | 0.01981%
26 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 79426.63 | 2.096%
26.1 | CPU - 37 | Próprio | BRISE SOLEIL METÁLICO DE ALUMÍNIO FIXO, TIPO AEROSCREEN, COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 56.4 | 988.18 | 1210.22 | 68256.4 | 1.801%
26.2 | 102507 | SINAPI | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 80 | 6.97 | 8.53 | 682.4 | 0.01801%
26.3 | 102508 | SINAPI | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | 52.2 | 49.49 | 60.61 | 3163.84 | 0.08348%
26.4 | 84122 | SINAPI | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 1252.1 | 1533.44 | 1533.44 | 0.04046%
26.5 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1090.5 | 4.34 | 5.31 | 5790.55 | 0.1528%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 3094647.8566
[5 empty] | Total do BDI |  | 695367.3734
[5 empty] | Total Geral |  | 3790015.23
Responsável Técnico: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## BDI
VALORES DE REFERÊNCIA DO BDI POR TIPO DE OBRA %
PROPOSTA SEM DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
| TIPO DE OBRA | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL
| Construção de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
| DESCRIÇÃO | VALORES DE REFERÊNCIA - % |  |  | BDI ADOTADO % |  | 3.8 | 4.01 | 4.67
|  | 1° QUARTIL | MÉDIO | 3° QUARTIL |  |  | 0.32 | 0.4 | 0.74
| Administração Central | 3 | 4 | 5.5 | 3 |  | 0.5 | 0.56 | 0.97
| Seguro e Garantia | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 |  | 1.02 | 1.11 | 1.21
| Risco | 0.97 | 1.27 | 1.27 | 0.97 |  | 6.64 | 7.3 | 8.69
| Despesas Financeiras | 0.59 | 1.23 | 1.39 | 0.59
| Lucro | 6.16 | 7.4 | 8.96 | 6.16
| Tributos (Confins, PIS e ISSQN) |  |  |  | 8.65 | 8.65
| COFINS | 3 | 3 | 3 | 3
| PIS | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |  | 22.47%
| ISSQN (*) | 5 | 5 | 5 | 5
| CPRB |  |  |  | 0
| TOTAL GERAL DO BDI |  |  |  | 22.47%
* Referente ao local da obra (Marabá/PA).
Fonte da Composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 2622/2013 - TCU-Plenário
Os valores de BDI acima foram cálculados com emprego da fórmula abaixo:
Responsável Técnico: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## ENCARGOS SOCIAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS (SEM DESONERAÇÃO)
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA % | MENSALISTA %
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salário Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 18.13% | Não incide
B2 | Feriados | 4.16% | Não incide
B3 | Auxílio-Enfermidade | 0.87% | 0.65%
B4 | 13º Salário | 11.22% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.05%
B6 | Faltas Justificadas | 0.75% | 0.56%
B7 | Dias de Chuvas | 2.83% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.1% | 0.07%
B9 | Férias Gozadas | 12.82% | 9.53%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.03%
B | Total | 50.98% | 19.22%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5.81% | 4.32%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.1%
C3 | Férias Indenizadas | 1.77% | 1.31%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 2.96% | 2.2%
C5 | Indenização Adicional | 0.49% | 0.36%
C | Total | 11.17% | 8.29%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 18.76% | 7.07%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado. | 0.52% | 0.38%
D | Total | 19.28% | 7.45%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 118.2% | 71.76%
Fonte: SINAPI (Cálculos e Parâmetros, Apêndice 14) – UF: PA - Vigência a partir de: 01/2025
Responsável Técnico: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ – ANEXO II
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | LARGURA | COMP | ALT | PERIM | ÁREA (M2) | VOLUME (M3) | PONTOS | QUANT | TOTAL | OBS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | CANTEIRO DE OBRA
1.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 4 |  | 3 |  | 12 |  |  |  | 12
1.1.2 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 | M | 23.9 | 18.75 |  | 85.3 | 448.13 |  |  |  | 85.3 | cosid. 2m de folga de cada lado
1.1.3 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 5 | 4 |  |  | 20 |  |  |  | 20
1.1.4 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | m² |  |  | 2.2 | 110.89 | 243.96 |  |  |  | 243.96 | obs: perimentro do gabarito + 30%
1.1.5 | Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) | pt | [6 empty] | 1 |  | 1
1.1.6 | Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) | pt | [8 empty] | 1
1.1.7 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | [6 empty] | 1 |  | 1
1.1.8 | Licenças e taxas da obra (acima de 500m2) | cj | [8 empty] | 1
1.2 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS (GUARITA E ESTACIONAMENTO)
1.2.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | [8 empty] | 11.211
| Paredes guarita existente (até 3m) |  | 0.15 | 21.25 | 3 |  |  | 9.5625 |  |  | 9.57
| Paredes guarita existente (acima de 3m) |  | 0.15 | 6.45 | 1 |  |  | 0.9675 |  |  | 0.97
| Baldrame e degraus guarita existente |  | 0.15 | 20.8 | 0.6 |  |  | 1.872 |  |  | 1.88
VÃOS (DESCONTOS)
| Portas guarita existente |  | 0.15 | 0.9 | 2.1 |  |  | 0.2835 | 2 |  | 0.567
| Janelas guarita existente |  | 0.15 | 1.1 | 1.1 |  |  | 0.1815 | 2 |  | 0.363
| Baculantes guarita existente |  | 0.15 | 0.6 | 0.5 |  |  | 0.045 | 2 |  | 0.09
| Porta lavabo |  | 0.15 | 0.6 | 2.1 |  |  | 0.189 | 1 |  | 0.189
1.2.2 | RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | [8 empty] | 33.61
| Telhado guarita existente |  | 4.15 | 8.1 |  |  | 33.615 |  |  |  | 33.615
1.2.3 | Retirada da estrutura em madeira da cobertura | m² | [8 empty] | 33.61
| Telhado guarita existente |  | 4.15 | 8.1 |  |  | 33.615 |  |  |  | 33.615
1.2.4 | Retirada de esquadria com aproveitamento | m² | [8 empty] | 8.06
| Portas guarita existente |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 1.89 |  | 2 |  | 3.78
| Janelas guarita existente |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.21 |  | 2 |  | 2.42
| Baculantes guarita existente |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.3 |  | 2 |  | 0.6
| Porta lavabo |  | 0.6 |  | 2.1 |  | 1.26 |  | 1 |  | 1.26
1.2.5 | Retirada de piso ceramico, inclusive camada regularizadora | m² | [8 empty] | 11.72
| Guarita |  | 1.9 | 2.76 |  |  | 5.244 |  |  |  | 5.244
| Lavabo guarita |  | 1.02 | 1.18 |  |  | 1.2036 |  |  |  | 1.2036
| Depóstivo guarita | [5 empty] | 5.282 |  |  |  | 5.282
1.2.6 | Retirada de forro de gesso (incl. barroteamento) | m² | [8 empty] | 11.72
| Guarita |  | 1.9 | 2.76 |  |  | 5.244 |  |  |  | 5.244
| Lavabo guarita |  | 1.02 | 1.18 |  |  | 1.2036 |  |  |  | 1.2036
| Depóstivo guarita | [5 empty] | 5.282 |  |  |  | 5.282
1.2.7 | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS | UN | [8 empty] | 2
| Lavabo guarita (pia e vaso) | [9 empty] | 2
1.2.8 | Retirada de luminárias | un | [8 empty] | 4
| Guarita | [9 empty] | 1
| Lavabo guarita | [9 empty] | 1
| Depóstivo guarita | [9 empty] | 2
1.2.9 | Retirada de ponto de água/esgoto | pt | [8 empty] | 3
| Lavabo guarita (pia e vaso) | [9 empty] | 3
1.2.10 | Retirada de ponto elétrico | pt | [8 empty] | 5
| Guarita | [9 empty] | 2
| Lavabo guarita | [9 empty] | 1
| Depóstivo guarita | [9 empty] | 2
1.2.11 | Desinstalação e retirada de aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs | UN | [8 empty] | 1
| Split guarita | [9 empty] | 1
1.2.12 | Retirada de poste elétrico metálico, altura de 5 metros | UN | [8 empty] | 4
| Poste metálicos estacionamento | [9 empty] | 4
1.2.13 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | [8 empty] | 10.742
| Calçada existente - lado da guarita |  | 1.85 | 28.55 | 0.1 |  |  | 5.2817 |  |  | 5.2817
| Calçada existente - lado oposto |  | 1.55 | 28.55 | 0.1 |  |  | 4.4253 |  |  | 4.4253
| Calçada existente - lado do portão |  | 3.45 | 3 | 0.1 |  |  | 1.035 |  |  | 1.035
1.2.14 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m² | [8 empty] | 357.4
| Piso em bloquete sextavado do estacionamento existente |  | 16 | 21.4 | [6 empty] | 342.4
| Piso em bloquete sextavado - ao lado da guarita |  | 3 | 5 | [6 empty] | 15
1.2.15 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | [7 empty] | Inchamento | 71.26
| Alvenaria guarita | [6 empty] | 11.211 |  | 2 | 22.422 | Inchamento do entulho | 2
| Piso guarita |  |  |  | 0.05 |  | 11.72 |  |  | 2 | 1.172
| Forro guarita |  |  |  | 0.05 |  | 11.72 |  |  | 2 | 1.172
| Calçada existente | [6 empty] | 10.742 |  | 2 | 21.484
| Piso em bloquete sextavado do estacionamento existente |  |  |  | 0.07 |  | 357.4 |  |  | 1 | 25.018
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1 | [7 empty] | 1
3 | INFRAESTRUTURA
3.1 | ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 70 CM | M | 0.7 | 5 |  |  | 0.38465 | 1.9232 |  | 24 | 120
3.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ |  | folga fôrma: 5cm de cada lado | [6 empty] | 52.32
| EscavaçãoBlocos 100x100x100 cm |  | 1.1 | 1.1 | 1.05 |  | 1.21 | 1.2705 |  | 7 | 8.8935
| EscavaçãoBlocos 275x100x100 cm |  | 1.1 | 2.85 | 1.05 |  | 3.135 | 3.2918 |  | 8 | 26.334
| V101 20X50 |  | 0.3 | 4.35 | 0.55 |  | 0.165 | 0.71775 |  |  | 0.71775
| V102 20X50 |  | 0.3 | 13.61 | 0.55 |  | 0.165 | 2.2456 |  |  | 2.2456
| V103 70X50 |  | 0.3 | 2.675 | 0.55 |  | 0.165 | 0.44138 |  |  | 0.44138
| V104 20X50 |  | 0.3 | 2.375 | 0.55 |  | 0.165 | 0.39188 |  |  | 0.39188
| V105 20X50 |  | 0.3 | 2.675 | 0.55 |  | 0.165 | 0.44138 |  |  | 0.44138
| V106 20X50 |  | 0.3 | 2.375 | 0.55 |  | 0.165 | 0.39188 |  |  | 0.39188
| V107 20X50 |  | 0.3 | 13.61 | 0.55 |  | 0.165 | 2.2456 |  |  | 2.2456
| V108 20X50 |  | 0.3 | 17.16 | 0.55 |  | 0.165 | 2.8314 |  |  | 2.8314
| V109 20X50 |  | 0.3 | 1.71 | 0.55 |  | 0.165 | 0.28215 |  |  | 0.28215
| V110 20X50 |  | 0.3 | 13.95 | 0.55 |  | 0.165 | 2.3018 |  |  | 2.3018
| V111 20X50 |  | 0.3 | 13.95 | 0.55 |  | 0.165 | 2.3018 |  |  | 2.3018
| V112 20X50 |  | 0.3 | 15.15 | 0.55 |  | 0.165 | 2.4997 |  |  | 2.4997
3.3 | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | [6 empty] | Empolamento de 30% --> |  | 112.034 | Empolamento de 30%
| Bota-fora Estacas Diam.=70cm |  | 0.7 | 5 |  |  | 0.38465 | 1.9232 |  | 24 | 46.158
| Bota-fora Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 7 | 7
| Bota-fora Blocos 275x100x100 cm |  | 1 | 2.75 | 1 |  | 2.75 | 2.75 |  | 8 | 22
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 | 0.5 |  | 0.1 | 0.435 |  |  | 0.435
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 0.1 | 1.361 |  |  | 1.361
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 | 0.5 |  | 0.35 | 0.93625 |  |  | 0.93625
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2375 |  |  | 0.2375
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2675 |  |  | 0.2675
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2375 |  |  | 0.2375
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 0.1 | 1.361 |  |  | 1.361
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 | 0.5 |  | 0.1 | 1.716 |  |  | 1.716
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 | 0.5 |  | 0.1 | 0.171 |  |  | 0.171
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 0.1 | 1.395 |  |  | 1.395
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 0.1 | 1.395 |  |  | 1.395
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 | 0.5 |  | 0.1 | 1.515 |  |  | 1.515
3.4 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | [8 empty] | 51.06
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 |  |  | 0.87 |  |  |  | 0.87
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 |  |  | 2.722 |  |  |  | 2.722
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 |  |  | 1.8725 |  |  |  | 1.8725
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 |  |  | 0.475 |  |  |  | 0.475
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 |  |  | 0.535 |  |  |  | 0.535
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 |  |  | 0.475 |  |  |  | 0.475
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 |  |  | 2.722 |  |  |  | 2.722
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 |  |  | 3.432 |  |  |  | 3.432
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 |  |  | 0.342 |  |  |  | 0.342
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 |  |  | 2.79 |  |  |  | 2.79
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 |  |  | 2.79 |  |  |  | 2.79
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 |  |  | 3.03 |  |  |  | 3.03
| Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 7 | 7
| Blocos 275x100x100 cm |  | 1 | 2.75 |  |  | 2.75 |  |  | 8 | 22
3.5 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | m² | [8 empty] | 191.59
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 | 0.5 |  | 4.35 |  |  |  | 4.35
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 13.61 |  |  |  | 13.61
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 | 0.5 |  | 2.675 |  |  |  | 2.675
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 2.375 |  |  |  | 2.375
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 | 0.5 |  | 2.675 |  |  |  | 2.675
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 2.375 |  |  |  | 2.375
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 13.61 |  |  |  | 13.61
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 | 0.5 |  | 17.16 |  |  |  | 17.16
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 | 0.5 |  | 1.71 |  |  |  | 1.71
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 13.95 |  |  |  | 13.95
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 13.95 |  |  |  | 13.95
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 | 0.5 |  | 15.15 |  |  |  | 15.15
| Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  | 7 | 28
| Blocos 275x100x100 cm |  | 1 | 2.75 | 1 |  | 7.5 |  |  | 8 | 60
3.6 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024 | m³ | [8 empty] | 2.55
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 | 0.05 |  | 0.87 | 0.0435 |  |  | 0.0435
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.05 |  | 2.722 | 0.1361 |  |  | 0.1361
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 | 0.05 |  | 1.8725 | 0.093625 |  |  | 0.093625
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.05 |  | 0.475 | 0.02375 |  |  | 0.02375
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 | 0.05 |  | 0.535 | 0.02675 |  |  | 0.02675
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.05 |  | 0.475 | 0.02375 |  |  | 0.02375
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.05 |  | 2.722 | 0.1361 |  |  | 0.1361
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 | 0.05 |  | 3.432 | 0.1716 |  |  | 0.1716
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 | 0.05 |  | 0.342 | 0.0171 |  |  | 0.0171
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.05 |  | 2.79 | 0.1395 |  |  | 0.1395
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.05 |  | 2.79 | 0.1395 |  |  | 0.1395
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 | 0.05 |  | 3.03 | 0.1515 |  |  | 0.1515
| Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 | 0.05 |  | 1 | 0.05 |  | 7 | 0.35
| Blocos 275x100x100 |  | 1 | 2.75 | 0.05 |  | 2.75 | 0.1375 |  | 8 | 1.1
3.7 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 1059.32 | Prancha 1 e 2
3.8 | ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 850.4 | Prancha 1, 2 e 3
3.9 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [8 empty] | 403.28 | Prancha 2 e 3
3.10 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | [8 empty] | 63 | Prancha 3
3.11 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 9 | Prancha 3
3.12 | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | KG | [8 empty] | 165 | Prancha 3
3.13 | Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [8 empty] | 86.19
| Estacas Diam.=70 cm |  | 0.7 | 5 |  |  | 0.38465 | 1.9232 |  | 24 | 46.158
| Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 7 | 7
| Blocos 275x100x100 cm |  | 1 | 2.75 | 1 |  | 2.75 | 2.75 |  | 8 | 22
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 | 0.5 |  | 0.1 | 0.435 |  |  | 0.435
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 0.1 | 1.361 |  |  | 1.361
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 | 0.5 |  | 0.35 | 0.93625 |  |  | 0.93625
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2375 |  |  | 0.2375
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2675 |  |  | 0.2675
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2375 |  |  | 0.2375
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 0.1 | 1.361 |  |  | 1.361
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 | 0.5 |  | 0.1 | 1.716 |  |  | 1.716
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 | 0.5 |  | 0.1 | 0.171 |  |  | 0.171
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 0.1 | 1.395 |  |  | 1.395
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 0.1 | 1.395 |  |  | 1.395
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 | 0.5 |  | 0.1 | 1.515 |  |  | 1.515
3.14 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | [8 empty] | 9
| Estacas | [9 empty] | 3
| Blocos | [9 empty] | 3
| Vigas | [9 empty] | 3
3.15 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 12.2921
| VOLUME DE ESCAVAÇÃO COM FOLGA DE 5CM P/ FÔRMAS: | [9 empty] | 52.3199
| EscavaçãoBlocos 100x100x100 cm |  | 1.1 | 1.1 | 1.05 |  | 1.21 | 1.2705 |  | 7 | 8.8935
| EscavaçãoBlocos 275x100x100 cm |  | 1.1 | 2.85 | 1.05 |  | 3.135 | 3.2918 |  | 8 | 26.334
| V101 20X50 |  | 0.3 | 4.35 | 0.55 |  | 0.165 | 0.71775 |  |  | 0.71775
| V102 20X50 |  | 0.3 | 13.61 | 0.55 |  | 0.165 | 2.2456 |  |  | 2.2456
| V103 70X50 |  | 0.3 | 2.675 | 0.55 |  | 0.165 | 0.44138 |  |  | 0.44138
| V104 20X50 |  | 0.3 | 2.375 | 0.55 |  | 0.165 | 0.39188 |  |  | 0.39188
| V105 20X50 |  | 0.3 | 2.675 | 0.55 |  | 0.165 | 0.44138 |  |  | 0.44138
| V106 20X50 |  | 0.3 | 2.375 | 0.55 |  | 0.165 | 0.39188 |  |  | 0.39188
| V107 20X50 |  | 0.3 | 13.61 | 0.55 |  | 0.165 | 2.2456 |  |  | 2.2456
| V108 20X50 |  | 0.3 | 17.16 | 0.55 |  | 0.165 | 2.8314 |  |  | 2.8314
| V109 20X50 |  | 0.3 | 1.71 | 0.55 |  | 0.165 | 0.28215 |  |  | 0.28215
| V110 20X50 |  | 0.3 | 13.95 | 0.55 |  | 0.165 | 2.3018 |  |  | 2.3018
| V111 20X50 |  | 0.3 | 13.95 | 0.55 |  | 0.165 | 2.3018 |  |  | 2.3018
| V112 20X50 |  | 0.3 | 15.15 | 0.55 |  | 0.165 | 2.4997 |  |  | 2.4997
| VOLUME DE ESCAVAÇÃO SEM FOLGAS: | [9 empty] | 40.0278
| Bota-fora Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 7 | 7
| Bota-fora Blocos 275x100x100 cm |  | 1 | 2.75 | 1 |  | 2.75 | 2.75 |  | 8 | 22
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 | 0.5 |  | 0.1 | 0.435 |  |  | 0.435
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 0.1 | 1.361 |  |  | 1.361
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 | 0.5 |  | 0.35 | 0.93625 |  |  | 0.93625
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2375 |  |  | 0.2375
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2675 |  |  | 0.2675
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 0.1 | 0.2375 |  |  | 0.2375
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 0.1 | 1.361 |  |  | 1.361
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 | 0.5 |  | 0.1 | 1.716 |  |  | 1.716
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 | 0.5 |  | 0.1 | 0.171 |  |  | 0.171
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 0.1 | 1.395 |  |  | 1.395
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 0.1 | 1.395 |  |  | 1.395
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 | 0.5 |  | 0.1 | 1.515 |  |  | 1.515
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | [8 empty] | 242.65
| Bota-fora Blocos 100x100x100 cm |  | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  |  | 7 | 35
| Bota-fora Blocos 275x100x100 cm |  | 1 | 2.75 | 1 |  | 10.25 |  |  | 8 | 82
| V101 20X50 |  | 0.2 | 4.35 | 0.5 |  | 5.22 |  |  |  | 5.22
| V102 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 16.332 |  |  |  | 16.332
| V103 70X50 |  | 0.7 | 2.675 | 0.5 |  | 4.5475 |  |  |  | 4.5475
| V104 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85
| V105 20X50 |  | 0.2 | 2.675 | 0.5 |  | 3.21 |  |  |  | 3.21
| V106 20X50 |  | 0.2 | 2.375 | 0.5 |  | 2.85 |  |  |  | 2.85
| V107 20X50 |  | 0.2 | 13.61 | 0.5 |  | 16.332 |  |  |  | 16.332
| V108 20X50 |  | 0.2 | 17.16 | 0.5 |  | 20.592 |  |  |  | 20.592
| V109 20X50 |  | 0.2 | 1.71 | 0.5 |  | 2.052 |  |  |  | 2.052
| V110 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 16.74 |  |  |  | 16.74
| V111 20X50 |  | 0.2 | 13.95 | 0.5 |  | 16.74 |  |  |  | 16.74
| V112 20X50 |  | 0.2 | 15.15 | 0.5 |  | 18.18 |  |  |  | 18.18
4.2 | Impermeabilização rebaixos banho./coz.(tinta asfaltica) | m² | [8 empty] | 228.56
| Lavabos Gabinetes e Deptos - Piso |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  | 13 |  | 29.25
| Lavabos Gabinetes e Deptos - Paredes |  |  |  | 2.5 | 6 | 15 |  | 13 |  | 171.99
| Vãos Janelas (descontos) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 13 | 3.9
| Vãos Portas (descontos) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 13 | 19.11
| Lavabo Guarita - Piso |  | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.34 |  | 1 |  | 2.34
| Lavabo Guarita - Paredes |  |  |  | 2.5 | 6.2 | 15.5 |  | 1 |  | 13.73
| Vãos Janelas (descontos) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Vãos Portas (descontos) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Parede do depósito adjacente ao lavabo |  |  | 1.5 | 2.5 |  | 3.75 |  | 3 |  | 11.25
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | [8 empty] | 229.7
| PN1/PN2/PN3/PN4/PN5/PN6/PN10/PN11/PN12/PN13/PN14/PN15 |  | 0.15 | 0.3 | 0.75 | 0.9 | 0.675 |  |  | 12 | 8.1
| PN7 |  | 0.15 | 0.3 | 2 | 0.9 | 1.8 |  |  | 1 | 1.8
| PN8 |  | 0.15 | 0.3 | 1.8 | 0.9 | 1.62 |  |  | 1 | 1.62
| PN9 |  | 0.15 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 |  |  | 1 | 0.9
| Pilares |  | 0.25 | 0.45 | 9.7 | 1.4 | 13.58 |  |  | 16 | 217.28
5.2 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | [8 empty] | 952.09
| 1º e 2º PAVIMENTO |  |  | Descontado os pilares |  | Descontado perímetro em contato com a laje
| V201/208 e V301/308 15X50 |  | 0.15 | 9.3 | 0.5 | 1 | 9.3 |  |  | 4 | 37.2 | PAV. TIPO 200=300
| V201/208 e V301/308 30X50 |  | 0.3 | 6.31 | 0.5 | 1.15 | 7.2565 |  |  | 4 | 29.026 | PAV. TIPO 200=301
| V204/205/206/207 e V304/305/306/307 25X70 |  | 0.25 | 15.8 | 0.7 | 1.35 | 21.33 |  |  | 8 | 170.64 | PAV. TIPO 200=302
| V211/223 e V311/323 20X70 |  | 0.2 | 20.1 | 0.7 | 1.45 | 29.145 |  |  | 4 | 116.58 | PAV. TIPO 200=303
| V214/220 e V314/320 20X70 |  | 0.2 | 20.1 | 0.7 | 1.3 | 26.13 |  |  | 4 | 104.52 | PAV. TIPO 200=303
| V217 e V317 20X70 |  | 0.2 | 21.9 | 0.7 | 1.3 | 28.47 |  |  | 2 | 56.94
| V213/216//219/222 e V313/316//319/322 15X50 |  | 0.15 | 1.65 | 0.5 | 0.85 | 1.4025 |  |  | 8 | 11.22 | PAV. TIPO 200=304
| V212/215/218/221 e V312/315/318/321 15X50 |  | 0.15 | 1.65 | 0.5 | 0.85 | 1.4025 |  |  | 8 | 11.22 | PAV. TIPO 200=305
| COBERTURA |  |  | Descontado os pilares |  | Descontado perímetro em contato com a laje
| V401/406 15X55 |  | 0.15 | 15.8 | 0.55 | 0.95 | 15.01 |  |  | 2 | 30.02
| V402/405 15X50 |  | 0.15 | 15.8 | 0.5 | 0.85 | 13.43 |  |  | 2 | 26.86
| V403/404 25X70 |  | 0.25 | 15.8 | 0.7 | 1.35 | 21.33 |  |  | 2 | 42.66
| V407/410/416/419 20X70 |  | 0.2 | 20.5 | 0.7 | 1.3 | 26.65 |  |  | 4 | 106.6
| V413 20X70 |  | 0.2 | 21.4 | 0.7 | 1.3 | 27.82 |  |  | 1 | 27.82
| V409/V412/415/418/408/V411/414/417 |  | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 0.85 | 1.275 |  |  | 8 | 10.2
Perímetro efetivo
| Percintas |  | 0.15 | 64.8 | 0.25 | 0.65 | 42.12 |  |  | 1 | 42.12
| Marquise |  | 0.5 | 41.1 | 0.5 | 1.35 | 55.485 |  |  | 1 | 55.485
| Calha de Concreto |  | 0.5 | 35.6 | 0.5 | 2.05 | 72.98 |  |  | 1 | 72.98
5.3 | Cimbramento metálico com altura até 3,50m | m² | [8 empty] | 965.9
Lajes 1° e 2° Pavimento
| L1/L4/L5/L8 |  | 1.35 | 2.33 |  |  | 3.1455 |  |  | 8 | 25.164
| L2/L3/L6/L7 |  | 1.35 | 1.48 |  |  | 1.998 |  |  | 8 | 15.984
| L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 |  |  | 30.81 |  |  | 16 | 492.96
| L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 |  |  | 7.9 |  |  | 8 | 63.2
| L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 |  |  | 3.1455 |  |  | 8 | 25.164
| L22/L23/L26/L27 |  | 1.35 | 1.48 |  |  | 1.998 |  |  | 8 | 15.984
Laje de Cobertura
| L1/L4/L5/L8 |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 4 | 14.1
| L2/L3/L6/L7 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 4 | 9
| L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.9 |  |  | 31.205 |  |  | 8 | 249.64
| L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 |  |  | 7.9 |  |  | 4 | 31.6
| L21/L24/L25/L28 |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 4 | 14.1
| L22/L23/L26/L27 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 4 | 9
5.4 | Laje pré-moldada treliçada espessura de 15cm (inclusive capeamento) - Unidirecional | m² | [8 empty] | 965.9
Lajes 1° e 2° Pavimento
| L1/L4/L5/L8 |  | 1.35 | 2.33 |  |  | 3.1455 |  |  | 8 | 25.164
| L2/L3/L6/L7 |  | 1.35 | 1.48 |  |  | 1.998 |  |  | 8 | 15.984
| L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 |  |  | 30.81 |  |  | 16 | 492.96
| L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 |  |  | 7.9 |  |  | 8 | 63.2
| L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 |  |  | 3.1455 |  |  | 8 | 25.164
| L22/L23/L26/L27 |  | 1.35 | 1.48 |  |  | 1.998 |  |  | 8 | 15.984
Laje de Cobertura
| L1/L4/L5/L8 |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 4 | 14.1
| L2/L3/L6/L7 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 4 | 9
| L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.9 |  |  | 31.205 |  |  | 8 | 249.64
| L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 |  |  | 7.9 |  |  | 4 | 31.6
| L21/L24/L25/L28 |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 4 | 14.1
| L22/L23/L26/L27 |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 4 | 9
5.5 | Concreto usinado bombeado de 30MPA (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [8 empty] | 118.1722
PILARES
| PN1/PN2/PN3/PN4/PN5/PN6/PN10/PN11/PN12/PN13/PN14/PN15 |  | 0.15 | 0.3 | 0.75 |  |  | 0.03375 |  | 12 | 0.405
| PN7 |  | 0.15 | 0.3 | 2 |  |  | 0.09 |  | 1 | 0.09
| PN8 |  | 0.15 | 0.3 | 1.8 |  |  | 0.081 |  | 1 | 0.081
| PN9 |  | 0.15 | 0.3 | 1 |  |  | 0.045 |  | 1 | 0.045
| Pilares |  | 0.25 | 0.45 | 10.15 |  |  | 1.1419 |  | 16 | 18.27
VIGAS 1º E 2º PAVIMENTO
| V201/208 e V301/308 15X50 |  | 0.15 | 9.3 | 0.5 |  |  | 0.6975 |  | 4 | 2.79
| V201/208 e V301/308 30X50 |  | 0.3 | 6.31 | 0.5 |  |  | 0.9465 |  | 4 | 3.786
| V204/205/206/207 e V304/305/306/307 25X70 |  | 0.25 | 15.8 | 0.7 |  |  | 2.765 |  | 8 | 22.12
| V211/214/220/223 e V311/314/320/323 20X70 |  | 0.2 | 20.1 | 0.7 |  |  | 2.814 |  | 8 | 22.512
| V217 e V317 20X70 |  | 0.2 | 21.9 | 0.7 |  |  | 3.066 |  | 2 | 6.132
| V213/216//219/222 e V313/316//319/322 15X50 |  | 0.15 | 1.65 | 0.5 |  |  | 0.12375 |  | 8 | 0.99
| V212/215/218/221 e V312/315/318/321 15X50 |  | 0.15 | 1.65 | 0.5 |  |  | 0.12375 |  | 8 | 0.99
VIGAS COBERTURA
| V401/406 15X55 |  | 0.15 | 15.8 | 0.55 |  |  | 1.3035 |  | 2 | 2.607
| V402/405 15X50 |  | 0.15 | 15.8 | 0.5 |  |  | 1.185 |  | 2 | 2.37
| V403/404 25X70 |  | 0.25 | 15.8 | 0.7 |  |  | 2.765 |  | 2 | 5.53
| V407/410/416/419 20X70 |  | 0.2 | 20.5 | 0.7 |  |  | 2.87 |  | 4 | 11.48
| V413 20X70 |  | 0.2 | 21.4 | 0.7 |  |  | 2.996 |  | 1 | 2.996
| V409/V412/415/418/408/V411/414/417 |  | 0.15 | 1.5 | 0.5 |  |  | 0.1125 |  | 8 | 0.9
OUTTOS
| Percintas |  | 0.15 | 64.8 | 0.25 |  |  | 2.43 |  | 1 | 2.43
| Marquise (Fundo) |  | 0.5 | 41.1 | 0.15 |  |  | 3.0825 |  | 1 | 3.0825
| Marquise (Lateral) |  | 0.15 | 41.1 | 0.35 |  |  | 2.1577 |  | 1 | 2.1577
| Calha de Concreto (Fundo) |  | 0.5 | 35.6 | 0.15 |  |  | 2.67 |  | 1 | 2.67
| Calha de Concreto (Laterais) |  | 0.15 | 35.6 | 0.35 |  |  | 1.869 |  | 2 | 3.738
5.6 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 482.35
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 4) | [9 empty] | 60
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 6) | [9 empty] | 60
| Vigas - Cobertura (prancha 8) | [9 empty] | 56
| Vigas - Cobertura (prancha 9) | [9 empty] | 199
| Pilares (prancha 9) | [9 empty] | 40
| Pilares PN da platibanda - barras F2 (prancha 10) | [9 empty] | 24.96
| Percintas da platibanda - barras F3 (prancha 10) | [9 empty] | 42.39
5.7 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 1444
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 4) | [9 empty] | 193
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 5) | [9 empty] | 295
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 6) | [9 empty] | 193
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 7) | [9 empty] | 295
| Vigas - Cobertura (prancha 8) | [9 empty] | 200
| Vigas - Cobertura (prancha 9) | [9 empty] | 268
5.8 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 993.23
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 4) | [9 empty] | 227
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 5) | [9 empty] | 203
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 6) | [9 empty] | 227
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 7) | [9 empty] | 203
| Percintas da platibanda - barras N2 (prancha 10) | [9 empty] | 133.23
5.9 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 1067.4
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 4) | [9 empty] | 188
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 5) | [9 empty] | 111
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 6) | [9 empty] | 188
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 7) | [9 empty] | 111
| Vigas - Cobertura (prancha 8) | [9 empty] | 106
| Vigas - Cobertura (prancha 9) | [9 empty] | 289
| Pilares PN da platibanda - barras N5 (prancha 10) | [9 empty] | 74.4
5.10 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 597
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 5) | [9 empty] | 139
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 7) | [9 empty] | 139
| Vigas - Cobertura (prancha 8) | [9 empty] | 181
| Vigas - Cobertura (prancha 9) | [9 empty] | 33
| Pilares (prancha 9) | [9 empty] | 105
5.11 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 3806
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 4) | [9 empty] | 785
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 5) | [9 empty] | 541
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 6) | [9 empty] | 785
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 7) | [9 empty] | 541
| Vigas - Cobertura (prancha 8) | [9 empty] | 256
| Vigas - Cobertura (prancha 9) | [9 empty] | 730
| Pilares (prancha 9) | [9 empty] | 168
5.12 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 356 | Prancha 5 e 7
| Vigas - 1º Pavimento (prancha 5) | [9 empty] | 178
| Vigas - 2º Pavimento (prancha 7) | [9 empty] | 178
5.13 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 370 | Prancha 9
| Vigas - Cobertura (prancha 9) | [9 empty] | 370
5.14 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 4174.29
| Ferro do capeamento - Lajes 1° e 2° Pavimento - Barra F1 (Prancha 10) | [9 empty] | 1242.91
| Treliça TR-12 (Prancha 10) | [9 empty] | 1327.41
| Ferro do Capeamento - Laje de Cobertura - Barra F1 (Prancha 11) | [9 empty] | 621.46
| Calha de Concreto e Marquise - Barras F2, F3 e F4 (Prancha 11) | [9 empty] | 318.81
| Treliça TR-12 (Prancha 11) | [9 empty] | 663.7
5.15 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 297.14
| Lajes do 1° e 2° Pavimentos - Barras N1 (Prancha 10) | [9 empty] | 46.4
| Laje de Cobertura - Barras N1 (Prancha 11) | [9 empty] | 21.75
| Calha de Concreto e Marquise - Barras N2 (Prancha 11) | [9 empty] | 228.99
5.16 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 775.6
| Laje de Cobertura - Barras N3 (Prancha 11) | [9 empty] | 475.2
| Calha de Concreto e Marquise - Barras N4 (Prancha 11) | [9 empty] | 300.4
5.17 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | [8 empty] | 2028.54
| Laje do 1° e 2°pavimentos - Barras N3 e N4 (Prancha 10) | [9 empty] | 1673.9
| Laje de Cobertura - Barra N6 (Prancha 11) | [9 empty] | 100.39
| Calha de Concreto e Marquise - Barras N7 (Prancha 11) | [9 empty] | 254.25
5.18 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 60.32
| Piso do corredores |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| Teto dos corredores |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| Laterais aparentes pilar P5 |  |  | 18.2 | [5 empty] | 1 | 18.2
| Laterais aparentes pilar P9 |  |  | 10.5 | [5 empty] | 1 | 10.5
| Junta entre prédios (fachada frontal) |  |  | 7.62 | [5 empty] | 1 | 7.62
| Junta entre marquise nova e prédio existente |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| Junta entre prédios (laje de cobertura com a torre da cx. d'água) |  |  | 5.9 | [5 empty] | 1 | 5.9
| Junta entre prédios (telhado novo com a torre da cx. d'água) |  |  | 6.1 | [5 empty] | 1 | 6.1
5.19 | Perfil pré-formado em PVC, para junta de dilatação - 12cm | m | [8 empty] | 18.4
Instalado onde há passagem de pessoas:
| Piso do corredores |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| Teto dos corredores |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
| Laterais pilares P5 e P9 (aparentes no corredor) |  |  | 2.6 | [5 empty] | 4 | 10.4
5.20 | ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO | UN | [8 empty] | 28
| Pilares Estacionamento | [9 empty] | 3
| Pilares 1º Pavimento | [9 empty] | 3
| Pilares 2º Pavimento | [9 empty] | 3
| Viagas 1º Pavimento | [9 empty] | 3
| Vigas 2º Pavimento | [9 empty] | 3
| Viagas Cobertura | [9 empty] | 3
| Laje 1° pavimento | [9 empty] | 2
| Laje 2° pavimento | [9 empty] | 2
| Laje de Cobertura | [9 empty] | 2
| Pilares PN | [9 empty] | 1
| Percintas | [9 empty] | 1
| Calha de concreto | [9 empty] | 1
| Marquise | [9 empty] | 1
6 | SISTEMA DE COBERTURA
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | m² | [8 empty] | 375.95
| Critério de quantificação e mediçãodo SINAPI: projeção horizontal do telhado |  | 17.65 | 21.3 | [6 empty] | 375.945
6.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | [8 empty] | 375.95
| Critério de quantificação e mediçãodo SINAPI: projeção horizontal do telhado |  | 17.65 | 21.3 | [6 empty] | 375.945
6.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | [8 empty] | 3
6.4 | Concreto armado p/ rufos (incl. lançamento e adensamento) | m³ | [8 empty] | 2.64
|  |  | 0.4 | 66 | 0.1 |  |  | 2.64 |  |  | 2.64
6.5 | Escada de marinheiro s/ proteçao | m | [8 empty] | 2.6
| Escada p/ acessar o telhado da ampliação pelo topo da caixa d'água |  |  | 2.6 | [6 empty] | 2.6
7 | PAREDES E PAINEIS
7.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | m² | [8 empty] | 943.911
TÉRREO
| Paredes laterais externas |  |  |  | 2.8 | 9.05 | 25.34 |  |  | 4 | 101.36
| Paredes entre Gabinete 09 e 10 |  |  |  | 2.8 | 9.05 | 25.34 |  |  | 1 | 25.34
| Parede central (sem pilares) |  |  |  | 2.8 | 9.8 | 27.44 |  |  | 2 | 54.88
| Parede entre o lavabo e depósito (Departamentos) |  |  |  | 2.95 | 1.65 | 4.8675 |  |  | 3 | 14.6025
| Parede dos lavabos (contorno externo) |  |  |  | 2.95 | 6.3 | 18.585 |  |  | 4 | 74.34
| Parede com J1 e P2 |  |  |  | 2.8 | 7.85 | 21.98 |  |  | 4 | 87.92
| Parede do corredor (com P1) |  |  |  | 2.8 | 15.7 | 43.96 |  |  | 2 | 87.92
| Parede do fundo corredor (com J9) |  |  |  | 2.8 | 2 | 5.6 |  |  | 1 | 5.6
SUPERIOR
| Paredes laterais externas |  |  |  | 2.8 | 9.05 | 25.34 |  |  | 4 | 101.36
| Paredes entre Gabinetes (com pilares) |  |  |  | 2.8 | 9.05 | 25.34 |  |  | 4 | 101.36
| Parede central (sem pilares) |  |  |  | 2.8 | 9.8 | 27.44 |  |  | 2 | 54.88
| Parede dos lavabos (contorno externo) |  |  |  | 2.95 | 6.3 | 18.585 |  |  | 4 | 74.34
| Parede com J1 e P2 |  |  |  | 2.8 | 7.85 | 21.98 |  |  | 4 | 87.92
| Parede do corredor (com P1) |  |  |  | 2.8 | 15.7 | 43.96 |  |  | 2 | 87.92
| Parede do fundo corredor (com J9) |  |  |  | 2.8 | 2 | 5.6 |  |  | 1 | 5.6
| GUARITA |  |  |  | 2.65 | 13 | 34.45 |  |  | 1 | 34.45
| Platibanda (linear) |  |  |  | 0.75 | 72.71 | 54.5325 |  |  | 1 | 54.5325
| Platibanda (triângular) |  |  | 6.47 | 0.8 |  | 5.176 |  |  | 1 | 5.176
VÃOS (DESCONTOS):
| P1 |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 1.89 |  |  | 14 | 26.46
| P2 |  | 0.7 |  | 2.1 |  | 1.47 |  |  | 17 | 24.99
| J1 |  | 2.2 |  | 1.5 |  | 3.3 |  |  | 16 | 52.8
| J2 |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 17 | 5.1
| J9 |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  | 2 | 3.6
| J10 |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.32 |  |  | 2 | 2.64
7.2 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAGA. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 440.91
TÉRREO
| Paredes laterais externas |  |  |  |  | 9.05 |  |  |  | 4 | 36.2
| Paredes entre Gabinete 09 e 10 |  |  |  |  | 9.05 |  |  |  | 1 | 9.05
| Parede central (sem pilares) |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  | 2 | 19.6
| Parede entre o lavabo e depósito (Departamentos) |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  | 3 | 4.95
| Parede dos lavabos (contorno externo) |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 4 | 25.2
| Parede com J1 e P2 |  |  |  |  | 7.85 |  |  |  | 4 | 31.4
| Parede do corredor (com P1) |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  | 2 | 31.4
| Parede do fundo corredor (com J9) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
SUPERIOR
| Paredes laterais externas |  |  |  |  | 9.05 |  |  |  | 4 | 36.2
| Paredes entre Gabinetes (com pilares) |  |  |  |  | 9.05 |  |  |  | 4 | 36.2
| Parede central (sem pilares) |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  | 2 | 19.6
| Parede dos lavabos (contorno externo) |  |  |  |  | 6.3 |  |  |  | 4 | 25.2
| Parede com J1 e P2 |  |  |  |  | 7.85 |  |  |  | 4 | 31.4
| Parede do corredor (com P1) |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  | 2 | 31.4
| Parede do fundo corredor (com J9) |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 | 2
| GUARITA |  |  |  |  | 13 |  |  |  | 1 | 13
| Platibanda (linear) |  |  |  |  | 72.71 |  |  |  | 1 | 72.71
| Platibanda (triângular) |  |  |  |  | 13.4 |  |  |  | 1 | 13.4
7.3 | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | m² | [8 empty] | 177.1
| Divisórias dos gabinetes (2 por gabinete) |  | 4 |  | 2.8 |  | 11.2 |  | 10 | 2 | 224
| ABERTURA (DESCONTO) |  | 1 |  | 2.8 |  | 2.8 |  | 10 |  | 28
| ABERTURA (DESCONTO) |  | 0.9 |  | 2.1 |  | 1.89 |  | 10 |  | 18.9
7.4 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 99.2
PORTAS - Considerou-se transpasse de 20cm de cada lado:
| P1 |  | 1.3 | [6 empty] | 14 | 18.2 | Consid. +20cm de cada lado
| P2 |  | 1.1 | [6 empty] | 14 | 15.4 | Consid. +20cm de cada lado
JANELAS - Considerou-se transpasse de 20cm de cada lado:
| J1 - Janela de correr - Gabinetes |  | 2.6 | [6 empty] | 10 | 26 | Consid. +20cm de cada lado
| J1 - Janela de correr - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação |  | 2.6 | [6 empty] | 6 | 15.6 | Consid. +20cm de cada lado
| J2 - Basculante Lavabo - Gabinetes |  | 1 | [6 empty] | 10 | 10 | Consid. +20cm de cada lado
| J2 - Basculante Lavabo e Depósito - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação |  | 1 | [6 empty] | 6 | 6 | Consid. +20cm de cada lado
| J2 - Basculante Lavabo - Guarita |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Consid. +20cm de cada lado
| J9 - Basculante fim do corredor |  | 2 | [6 empty] | 2 | 4
| J10 - Janela de correr - Guarita (p/ rua) |  | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1.5 | Consid. +20cm de cada lado
| J10 - Janela de correr - Guarita (p/ lateral) |  | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1.5 | Consid. +20cm de cada lado
7.5 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 65.6
JANELAS - Considerou-se transpasse de 20cm de cada lado:
| J1 - Janela de correr - Gabinetes |  | 2.6 | [6 empty] | 10 | 26
| J1 - Janela de correr - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação |  | 2.6 | [6 empty] | 6 | 15.6 | Consid. +20cm de cada lado
| J2 - Basculante Lavabo - Gabinetes |  | 1 | [6 empty] | 10 | 10
| J2 - Basculante Lavabo e Depósito - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação |  | 1 | [6 empty] | 6 | 6 | Consid. +20cm de cada lado
| J2 - Basculante Lavabo - Guarita |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | Consid. +20cm de cada lado
| J9 - Basculante fim do corredor |  | 2 | [6 empty] | 2 | 4
| J10 - Janela de correr - Guarita (p/ rua) |  | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1.5
| J10 - Janela de correr - Guarita (p/ lateral) |  | 1.5 | [6 empty] | 1 | 1.5
7.6 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | [8 empty] | 3.192
| Alvenaria do corredor (ligação com a apliação) |  | 0.15 | 2 | 2.8 |  |  | 0.84 |  | 2 | 1.68
| Alvenaria do barrilete da cx d'água (ligação com a apliação) |  | 0.15 | 2 | 2.8 |  |  | 0.84 |  | 1.8 | 1.512
7.7 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | m³ | [8 empty] | 0.16
| Viga existente corredor térreo |  | 0.2 | 2 | 0.4 |  | 0.4 | 0.16 |  | 1 | 0.16
8 | PISOS
8.1 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | [8 empty] | 365.4
| Piso do Estacionamento | [5 empty] | 289.3 |  |  |  | 289.3
| Calçada | [5 empty] | 76.1 |  |  |  | 76.1
8.2 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 | m² | [8 empty] | 682.22
| Lavabo - Guarita |  | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.34 |  |  | 1 | 2.34
| Guarita |  | 1.8 | 2.6 |  |  | 4.68 |  |  | 1 | 4.68
| Gabinetes |  | 4 | 8 |  |  | 32 |  |  | 10 | 320
| Lavabo - Gabinetes |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 10 | 22.5
| Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação |  | 8.15 | 8 |  |  | 65.2 |  |  | 3 | 195.6
| Lavabo e Depósito - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 6 | 13.5
| Corredor/Circulação |  | 2 | 16.8 |  |  | 33.6 |  |  | 2 | 67.2
| Laje Técnica dos gabinetes |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 16 | 56.4
8.3 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | [8 empty] | 372.42
| Piso do Estacionamento | [5 empty] | 289.3 |  |  |  | 289.3
| Calçada | [5 empty] | 76.1 |  |  |  | 76.1
| Lavabo - Guarita |  | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.34 |  |  | 1 | 2.34
| Guarita |  | 1.8 | 2.6 |  |  | 4.68 |  |  | 1 | 4.68
9 | ESQUADRIAS
9.1 | Esquadria de alum.de correr c/ vidro e ferragens | m² | [8 empty] | 55.44
| Janela de correr - Gabinetes (J1) |  | 2.2 |  | 1.5 |  | 3.3 |  |  | 10 | 33
| Janela de correr - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação (J1) |  | 2.2 |  | 1.5 |  | 3.3 |  |  | 6 | 19.8
| Janela de correr - Guarita p/ rua (J10) |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
| Janela de correr - Guarita p/ lateral (J10) |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
9.2 | Esquadria de alumínio basculante c/vidro e ferragens | m² | [8 empty] | 8.7
| Basculante Lavabo - Gabinetes (J2) |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 10 | 3
| Basculante Lavabo e Depósito - Adiministrativo, Cerimorial e Comunicação (J2) |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 6 | 1.8
| Basculante Lavabo - Guarita (J2) |  | 0.6 |  | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 1 | 0.3
| Basculante fim dos corredores (J9) |  | 1.5 |  | 1.2 |  | 1.8 |  |  | 2 | 3.6
9.3 | KIT DE PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA PARA VERNIZ, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 14
| P1 (Gabinetes, Adiministrativo, Cerimorial, Comunicação e Guarita) |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  |  | 14
9.4 | KIT DE PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA PARA VERNIZ, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 17
| P2 (Gabinetes, Adiministrativo, Cerimorial, Comunicação e Guarita) |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  |  | 17
9.5 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | [8 empty] | 10
| Porta da parede Drywall Sala do Vereador (gabinetes) |  | 0.9 |  | 2.1 |  |  |  |  | 10
9.6 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | M | [8 empty] | 54.5
CONSIDEROU-SE EMBUTIMENTO DE 5CM DE CADA LADO:
| Janela de correr J1 - Gabinetes e Deptos |  | 2.3 | [6 empty] | 16 | 36.8 | Consid. 5cm de embutimento de cada lado
| Basculante Lavabo e Depósito J2 - Gabinetes, Deptos e guarita |  | 0.7 | [6 empty] | 17 | 11.9 | Consid. 5cm de embutimento de cada lado
| Basculante fim dos corredores (J9) |  | 1.6 | [6 empty] | 2 | 3.2 | Consid. 5cm de embutimento de cada lado
| Janela de correr J10 - Guarita (p/ rua) |  | 1.3 | [6 empty] | 1 | 1.3 | Consid. 5cm de embutimento de cada lado
| Janela de correr J10 - Guarita (p/ lateral) |  | 1.3 | [6 empty] | 1 | 1.3 | Consid. 5cm de embutimento de cada lado
9.7 | Película G5 - Aplicada | m² | [8 empty] | 2.64
| Janela de correr J10 - Guarita (p/ rua) |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
| Janela de correr J10 - Guarita (p/ lateral) |  | 1.2 |  | 1.1 |  | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
10 | REVESTIMENTO DE PAREDE
10.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | [8 empty] | 2208.6845
| EXTERNA | [9 empty] | 866.346
| Lavabos (externo) |  |  | 6.75 | 7.62 |  | 51.435 |  | 4 | 205.74
| Parede externa com J1 |  |  | 2.35 | 3.35 |  | 7.8725 |  | 16 | 125.96
| Lateral direita |  |  | 21.9 | 7.62 |  | 166.878 |  | 1 | 165.878
| Laterial esquerda |  |  | 17.2 | 7.62 |  | 131.064 |  | 1 | 131.064
| Prolongamento da parede |  |  | 1.65 | 7.62 |  | 12.573 |  | 8 | 100.584
| Prolongamento da parede |  |  | 0.15 | 7.62 |  | 1.143 |  | 6 | 6.858
| Guarita |  | 2.1 | 4.35 | 2.38 | 12.9 | 30.702 |  | 1 | 30.702
| Platibanda (linear) - alvenaria e estrutura |  |  |  | 1.5 | 75.7 | 113.55 |  | 1 | 113.55
| Platibanda (triângular) - alvenaria e estrutura |  |  | 6.47 | 1 |  | 6.47 |  | 1 | 6.47
| Face dos pilares aparentes do estacionamento |  | 0.25 | 0.45 | 2.4 | 1.4 | 3.36 |  | 14 | 47.04
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 16 | 4.8
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 16 | 52.8
| Janelas Guarita (J10) |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita (J2) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
| Janela fim do corredor (J9) |  |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2 | 3.6
| INTERNA | [9 empty] | 605.4
| Gabinetes |  | 4 | 8 | 2.8 | 24 | 67.2 |  | 10 | 672
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 10 | 33
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 10 | 18.9
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
150.3
| Lavabo guabinetes |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 10 | 168
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 10 | 3
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
237.03
| Departamentos - Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  | 8 | 8.15 | 2.8 | 32.3 | 90.44 |  | 3 | 271.32
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 6 | 19.8
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 3 | 5.67
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
90.18
| Lavabo e Depósitos dos departamentos |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 6 | 100.8
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 6 | 1.8
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
59.7085
| Platibanda (linear) - somente alvenaria |  |  |  | 0.75 | 72.71 | 54.5325 |  | 1 | 54.5325
| Platibanda (triângular) - somente alvenaria |  |  | 6.47 | 0.8 |  | 5.176 |  | 1 | 5.176
| Corredores/Circulação |  | 2 | 16.8 | 2.8 | 35.6 | 99.68 |  | 2 | 199.36 | 165.52
VÃOS (DESCONTOS)
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 16 | 30.24
| J09 |  |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2 | 3.6
| ESTACIONAMENTO | [9 empty] | 34.2
| GUARITA |  | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 8.8 | 23.76 |  | 1 | 23.76
| LAVABO GUARITA |  | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 6.2 | 16.74 |  | 1 | 16.74
VÃOS (DESCONTOS)
| Janelas Guarita (J10) |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita (J02) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
10.2 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022 | m² | [8 empty] | 866.34
| EXTERNA | [9 empty] | 866.346
| Lavabos (externo) |  |  | 6.75 | 7.62 |  | 51.435 |  | 4 | 205.74
| Parede externa com J1 |  |  | 2.35 | 3.35 |  | 7.8725 |  | 16 | 125.96
| Lateral direita |  |  | 21.9 | 7.62 |  | 166.878 |  | 1 | 165.878
| Laterial esquerda |  |  | 17.2 | 7.62 |  | 131.064 |  | 1 | 131.064
| Prolongamento da parede |  |  | 1.65 | 7.62 |  | 12.573 |  | 8 | 100.584
| Prolongamento da parede |  |  | 0.15 | 7.62 |  | 1.143 |  | 6 | 6.858
| Guarita |  | 2.1 | 4.35 | 2.38 | 12.9 | 30.702 |  | 1 | 30.702
| Platibanda (linear) - alvenaria e estrutura |  |  |  | 1.5 | 75.7 | 113.55 |  | 1 | 113.55
| Platibanda (triângular) - alvenaria e estrutura |  |  | 6.47 | 1 |  | 6.47 |  | 1 | 6.47
| Face dos pilares aparentes do estacionamento |  | 0.25 | 0.45 | 2.4 | 1.4 | 3.36 |  | 14 | 47.04
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 16 | 4.8
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 16 | 52.8
| Janelas Guarita (J10) |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita (J2) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
| Janela fim do corredor (J9) |  |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2 | 3.6
10.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | m² | [8 empty] | 185.72
| Lavabos |  | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 6 | 15 |  | 13 | 195 | 171.99
VÃOS (DESCONTOS)
| P2 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 13 | 19.11
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 13 | 3.9
| Lavabo Guarita |  | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 6.2 | 15.5 |  | 1 | 15.5 | 13.73
VÃOS (DESCONTOS)
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
10.4 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | [8 empty] | 1342.33
| INTERNA | [9 empty] | 605.4
| Gabinetes |  | 4 | 8 | 2.8 | 24 | 67.2 |  | 10 | 672
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 10 | 33
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 10 | 18.9
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
150.3
| Lavabo guabinetes |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 10 | 168
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 10 | 3
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
237.03
| Departamentos - Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  | 8 | 8.15 | 2.8 | 32.3 | 90.44 |  | 3 | 271.32
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 6 | 19.8
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 3 | 5.67
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
90.18
| Lavabo e Depósitos dos departamentos |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 6 | 100.8
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 6 | 1.8
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
59.7085
| Platibanda (linear) - somente alvenaria |  |  |  | 0.75 | 72.71 | 54.5325 |  | 1 | 54.5325
| Platibanda (triângular) - somente alvenaria |  |  | 6.47 | 0.8 |  | 5.176 |  | 1 | 5.176
| Corredores/Circulação |  | 2 | 16.8 | 2.8 | 35.6 | 99.68 |  | 2 | 199.36 | 165.52
VÃOS (DESCONTOS)
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 16 | 30.24
| J09 |  |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2 | 3.6
| ESTACIONAMENTO | [9 empty] | 34.2
| GUARITA |  | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 8.8 | 23.76 |  | 1 | 23.76
| LAVABO GUARITA |  | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 6.2 | 16.74 |  | 1 | 16.74
VÃOS (DESCONTOS)
| Janelas Guarita (J10) |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita (J02) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
10.5 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | [8 empty] | 619.73
| Lavabos (externo) |  |  | 6.75 | 7.62 |  | 51.435 |  |  | 4 | 205.74
| Lateral direita |  |  | 21.9 | 7.62 |  | 166.878 |  |  | 1 | 165.878
| Laterial esquerda |  |  | 17.2 | 7.62 |  | 131.064 |  |  | 1 | 131.064
| Prolongamento da parede |  |  | 1.65 | 7.62 |  | 12.573 |  |  | 8 | 100.584
| Prolongamento da parede |  |  | 0.15 | 7.62 |  | 1.143 |  |  | 6 | 6.858
| Prolongamento externo da guarita (lados externos) |  |  | 6.45 | 2.38 |  | 15.351 |  |  | 1 | 15.351
| Face dos pilares da lateral direita (com pastilha) |  |  | 0.45 | 2.38 |  | 1.071 |  |  | 4 | 4.284
VÃOS (DESCONTOS)
| Basculante lavabo gabinetes (J02) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 16 | 4.8
| Janela lavabo guarita (J02) |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 1 | 0.3
| Janela fim do corredor (J09) |  |  | 1.5 | 1.2 |  | 1.8 |  | 2 | 2 | 3.6
| Janela guarita (J10) |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  |  | 1 | 1.32
10.6 | Aluguel de andaime metálico tipo fachadeiro (incluindo montagem e desmontagem) | m2/mês | [8 empty] | 408.95
PANOS DE FACHADA ONDE O ACESSO SÓ É POSSÍVEL POR ANDAIME:
| Lavabos (fachada) |  |  | 3.45 | 7.62 |  | 26.289 |  |  | 4 | 105.156
| Lateral direita |  |  | 21.9 | 7.62 |  | 166.878 |  |  | 1 | 165.878
| Laterial esquerda |  |  | 17.2 | 7.62 |  | 131.064 |  |  | 1 | 131.064
| Prolongamento da parede |  |  | 0.15 | 7.62 |  | 1.143 |  |  | 6 | 6.858
11 | REVESTIMENTO DE PISO
11.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | m² | [8 empty] | 625.22
| Lavabos Gabinetes e Deptos | M² | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 13 | 29.25
| Depósitos dos Deptos | M² | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 3 | 6.75
| Gabinetes | M² | 4 | 8 |  |  | 32 |  |  | 10 | 320
| Deptos - Administrativo, Comunicação e Cerimorial | M² | 8 | 8.15 |  |  | 65.2 |  |  | 3 | 195.6
| Circulação | M² | 2 | 16.65 |  |  | 33.3 |  |  | 2 | 66.6
| Lavabo guarita | M² | 1.8 | 1.3 |  |  | 2.34 |  |  | 1 | 2.34
| Guarita | M² | 1.8 | 2.6 |  |  | 4.68 |  |  | 1 | 4.68
11.2 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | [8 empty] | 521.4
| Gabinetes - parede em alvenaria | M | 4 | 8 |  | 24 |  |  |  | 10 | 240
| Gabinete - parede em drywall | M |  | 4 |  | 16 |  |  |  | 10 | 160
| Deptos - Administrativo, Cerimonial e Comunicação | M | 8 | 8.15 |  | 32.3 |  |  |  | 3 | 96.9
| Depósitos dos Deptos | M | 1.5 | 1.5 |  | 6 |  |  |  | 3 | 18
| Circulação | M | 2 | 16.8 |  | 35.6 |  |  |  | 2 | 71.2
| GUARITA | M | 1.8 | 2.6 |  | 8.8 |  |  |  | 1 | 8.8
VÃOS (DESCONTOS)
| P1 - dois lados (gabinetes e circulação) |  | 0.9 | [6 empty] | 20 | 18
| P1 - dois lados (divisória drywall do gabinetes) |  | 0.9 | [6 empty] | 20 | 18
| P1 - um lado (guarita) |  | 0.9 | [6 empty] | 1 | 0.9
| P2 - um lado (lavabo gabinetes) |  | 0.7 | [6 empty] | 10 | 7
| Abetura de 1m em parede drywall dos gabinetes - dois lados |  | 1 | [6 empty] | 20 | 20
| P1 - dois lados (deptos e circulação) |  | 0.9 | [6 empty] | 6 | 5.4
| P2 - (Depósitos dos Deptos) - dois lados |  | 0.7 | [6 empty] | 6 | 4.2
11.3 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | [8 empty] | 28.5
| P1 |  |  | 0.9 | [5 empty] | 14 | 12.6
| P2 |  |  | 0.7 | [5 empty] | 17 | 11.9
| Circulação/Hall da escada |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 4
12 | RESVESTIMENTO DE TETO
12.1 | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS | m² | [8 empty] | 643.82
| Lavabos Gabinetes e Deptos | M² | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 13 | 29.25
| Depósitos dos Deptos | M² | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 3 | 6.75
| Gabinetes | M² | 4 | 8 |  |  | 32 |  |  | 10 | 320
| Deptos - Administrativo, Comunicação e Cerimorial | M² | 8 | 8.15 |  |  | 65.2 |  |  | 3 | 195.6
| Circulação | M² | 2 | 16.8 |  |  | 33.6 |  |  | 2 | 67.2
| GUARITA | M² | 1.8 | 2.6 |  |  | 4.68 |  |  | 1 | 4.68
| Lavabo guarita | M² | 1.8 | 1.3 |  |  | 2.34 |  |  | 1 | 2.34
| Fundo dos lavabos do térreo, com tubulação aparente no estacionamento | M² | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 8 | 18
12.2 | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 | m² | [8 empty] | 612.633
| Teto do Estacionamento |  | 21.9 | 16.75 |  |  | 366.825 |  |  |  | 366.825
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes (teto aparente) |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 16 | 56.4
| Laterais de viga aparente (fachada dos gabinetes) |  | 0.15 | 2.35 | 0.4 | 0.8 | 1.88 |  |  | 16 | 30.08
| Projeção da Marquise |  | 0.5 | 75.7 |  |  | 37.85 |  |  | 1 | 37.85
Lateral - Vigas Estacionamento
| Vigas que contornam L1/L4/L5/L8/L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 | 0.35 | 7.36 | 2.576 |  |  | 8 | 20.608
| Vigas que contornam L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 | 0.55 | 23.5 | 12.925 |  |  | 8 | 103.4
| Vigas que contornam L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 | 0.55 | 11.9 | 6.545 |  |  | 4 | 26.18
VÃOS (DESCONTOS)
| Projeção guarita estacionamento |  | 2.1 | 4.35 |  |  | 9.135 |  |  | 1 | 9.135
| Projeção dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 |  |  | 0.1125 |  |  | 14 | 1.575
| Fundo dos lavabos do térreo, com tubulação aparente no estacionamento |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 8 | 18
12.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 612.633
| Teto do Estacionamento |  | 21.9 | 16.75 |  |  | 366.825 |  |  |  | 366.825
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes (teto aparente) |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 16 | 56.4
| Laterais de viga aparente (fachada dos gabinetes) |  | 0.15 | 2.35 | 0.4 | 0.8 | 1.88 |  |  | 16 | 30.08
| Projeção da Marquise |  | 0.5 | 75.7 |  |  | 37.85 |  |  | 1 | 37.85
Lateral - Vigas Estacionamento
| Vigas que contornam L1/L4/L5/L8/L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 | 0.35 | 7.36 | 2.576 |  |  | 8 | 20.608
| Vigas que contornam L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 | 0.55 | 23.5 | 12.925 |  |  | 8 | 103.4
| Vigas que contornam L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 | 0.55 | 11.9 | 6.545 |  |  | 4 | 26.18
VÃOS (DESCONTOS)
| Projeção guarita estacionamento |  | 2.1 | 4.35 |  |  | 9.135 |  |  | 1 | 9.135
| Projeção dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 |  |  | 0.1125 |  |  | 14 | 1.575
| Fundo dos lavabos do térreo, com tubulação aparente no estacionamento |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 8 | 18
12.4 | Reboco com argamassa 1:6 adit. plast. aplicado no teto | m² | [8 empty] | 612.633
| Teto do Estacionamento |  | 21.9 | 16.75 |  |  | 366.825 |  |  |  | 366.825
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes (teto aparente) |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 16 | 56.4
| Laterais de viga aparente (fachada dos gabinetes) |  | 0.15 | 2.35 | 0.4 | 0.8 | 1.88 |  |  | 16 | 30.08
| Projeção da Marquise |  | 0.5 | 75.7 |  |  | 37.85 |  |  | 1 | 37.85
Lateral - Vigas Estacionamento
| Vigas que contornam L1/L4/L5/L8/L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 | 0.35 | 7.36 | 2.576 |  |  | 8 | 20.608
| Vigas que contornam L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 | 0.55 | 23.5 | 12.925 |  |  | 8 | 103.4
| Vigas que contornam L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 | 0.55 | 11.9 | 6.545 |  |  | 4 | 26.18
VÃOS (DESCONTOS)
| Projeção guarita estacionamento |  | 2.1 | 4.35 |  |  | 9.135 |  |  | 1 | 9.135
| Projeção dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 |  |  | 0.1125 |  |  | 14 | 1.575
| Fundo dos lavabos do térreo, com tubulação aparente no estacionamento |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  |  | 8 | 18
13 | PINTURA
13.1 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 1445.54
| EXTERNA | [9 empty] | 311.8
| Parede externa com J1 |  |  | 2.35 | 3.35 |  | 7.8725 |  | 16 | 125.96
| Guarita (paredes p/ dentro do estacionamento) |  | 2.1 | 4.35 | 2.5 | 6.45 | 16.125 |  | 1 | 16.125
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes (viga aparente) |  |  | 2.35 | 0.5 |  | 1.175 |  | 16 | 18.8
| Platibanda externa (linear) - alvenaria e estrutura |  |  |  | 1.5 | 75.7 | 113.55 |  | 1 | 113.55
| Platibanda externa (triângular) - alvenaria e estrutura |  |  | 6.47 | 1 |  | 6.47 |  | 1 | 6.47
| Platibanda interna (linear) - do topo da calha até a percinta |  |  |  | 1 | 75.7 | 75.7 |  | 1 | 75.7
| Topo das percintas da platibanda |  | 0.15 |  |  | 75.7 | 11.355 |  | 1 | 11.355
VÃOS (DESCONTOS)
| J1 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 16 | 52.8
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
| INTERNA | [9 empty] | 605.4
| Gabinetes |  | 4 | 8 | 2.8 | 24 | 67.2 |  | 10 | 672
VÃOS (DESCONTOS)
| J1 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 10 | 33
| P1 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 10 | 18.9
| P2 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
237.03
| Departamentos - Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  | 8 | 8.15 | 2.8 | 32.3 | 90.44 |  | 3 | 271.32
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 6 | 19.8
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 3 | 5.67
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
45.09
| Depósitos dos departamentos |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 3 | 50.4
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 0.9
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 3 | 4.41
166.48
| Corredores |  | 2 | 16.8 | 2.8 | 35.6 | 99.68 |  | 2 | 199.36
VÃOS (DESCONTOS)
| P1 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 16 | 30.24
| J9 |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| ESTACIONAMENTO | [9 empty] | 79.74
| Guarita |  | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 8.8 | 22.88 |  | 1 | 22.88
| Lavabo guarita |  | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 6.2 | 16.12 |  | 1 | 16.12
| Faces dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 | 2.4 | 1.4 | 3.36 |  | 14 | 47.04
VÃOS (DESCONTOS)
| Janelas Guarita |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
13.2 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 1799.74
| EXTERNA | [9 empty] | 311.8
| Parede externa com J1 |  |  | 2.35 | 3.35 |  | 7.8725 |  | 16 | 125.96
| Guarita (paredes p/ dentro do estacionamento) |  | 2.1 | 4.35 | 2.5 | 6.45 | 16.125 |  | 1 | 16.125
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes (viga aparente) |  |  | 2.35 | 0.5 |  | 1.175 |  | 16 | 18.8
| Platibanda externa (linear) - alvenaria e estrutura |  |  |  | 1.5 | 75.7 | 113.55 |  | 1 | 113.55
| Platibanda externa (triângular) - alvenaria e estrutura |  |  | 6.47 | 1 |  | 6.47 |  | 1 | 6.47
| Platibanda interna (linear) - do topo da calha até a percinta |  |  |  | 1 | 75.7 | 75.7 |  | 1 | 75.7
| Topo das percintas da platibanda |  | 0.15 |  |  | 75.7 | 11.355 |  | 1 | 11.355
VÃOS (DESCONTOS)
| J1 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 16 | 52.8
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
| INTERNA | [9 empty] | 605.4
| Gabinetes |  | 4 | 8 | 2.8 | 24 | 67.2 |  | 10 | 672
VÃOS (DESCONTOS)
| J1 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 10 | 33
| P1 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 10 | 18.9
| P2 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
237.03
| Departamentos - Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  | 8 | 8.15 | 2.8 | 32.3 | 90.44 |  | 3 | 271.32
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 6 | 19.8
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 3 | 5.67
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
45.09
| Depósitos dos departamentos |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 3 | 50.4
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 0.9
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 3 | 4.41
166.48
| Corredores |  | 2 | 16.8 | 2.8 | 35.6 | 99.68 |  | 2 | 199.36
VÃOS (DESCONTOS)
| P1 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 16 | 30.24
| J9 |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| ESTACIONAMENTO | [9 empty] | 79.74
| Guarita |  | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 8.8 | 22.88 |  | 1 | 22.88
| Lavabo guarita |  | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 6.2 | 16.12 |  | 1 | 16.12
| Faces dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 | 2.4 | 1.4 | 3.36 |  | 14 | 47.04
VÃOS (DESCONTOS)
| Janelas Guarita |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
DIVISÓRIAS DRYWALL (GABINETES)
[9 empty] | Aplicar nos 2 lados da 2 paredes: |  | 354.2
| Divisórias dos gabinetes (2 por gabinete) |  |  | 4 | 2.8 |  | 11.2 |  | 40 | 448
VÃOS (DESCONTOS)
| Abertura (1,0x2,8m) |  |  | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  | 20 | 56
| Porta PD (0,9x2,1m) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 20 | 37.8
13.3 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 1799.74
| EXTERNA | [9 empty] | 311.8
| Parede externa com J1 |  |  | 2.35 | 3.35 |  | 7.8725 |  | 16 | 125.96
| Guarita (paredes p/ dentro do estacionamento) |  | 2.1 | 4.35 | 2.5 | 6.45 | 16.125 |  | 1 | 16.125
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes e Deptos (viga aparente) |  |  | 2.35 | 0.5 |  | 1.175 |  | 16 | 18.8
| Platibanda externa (linear) - alvenaria e estrutura |  |  |  | 1.5 | 75.7 | 113.55 |  | 1 | 113.55
| Platibanda externa (triângular) - alvenaria e estrutura |  |  | 6.47 | 1 |  | 6.47 |  | 1 | 6.47
| Platibanda interna (linear) - do topo da calha até a percinta |  |  |  | 1 | 75.7 | 75.7 |  | 1 | 75.7
| Topo das percintas da platibanda |  | 0.15 |  |  | 75.7 | 11.355 |  | 1 | 11.355
VÃOS (DESCONTOS)
| J1 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 16 | 52.8
| Porta lavabo guarita (P2) |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita (P1) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
| INTERNA | [9 empty] | 605.4
| Gabinetes |  | 4 | 8 | 2.8 | 24 | 67.2 |  | 10 | 672
VÃOS (DESCONTOS)
| J1 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 10 | 33
| P1 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 10 | 18.9
| P2 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 10 | 14.7
237.03
| Departamentos - Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  | 8 | 8.15 | 2.8 | 32.3 | 90.44 |  | 3 | 271.32
VÃOS (DESCONTOS)
| J01 |  |  | 2.2 | 1.5 |  | 3.3 |  | 6 | 19.8
| P01 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 3 | 5.67
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 6 | 8.82
45.09
| Depósitos dos departamentos |  | 1.5 | 1.5 | 2.8 | 6 | 16.8 |  | 3 | 50.4
VÃOS (DESCONTOS)
| J02 |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 3 | 0.9
| P02 |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 3 | 4.41
166.48
| Corredores |  | 2 | 16.8 | 2.8 | 35.6 | 99.68 |  | 2 | 199.36
VÃOS (DESCONTOS)
| P1 |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 16 | 30.24
| J9 |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| ESTACIONAMENTO | [9 empty] | 79.74
| Guarita |  | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 8.8 | 22.88 |  | 1 | 22.88
| Lavabo guarita |  | 1.3 | 1.8 | 2.6 | 6.2 | 16.12 |  | 1 | 16.12
| Faces dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 | 2.4 | 1.4 | 3.36 |  | 14 | 47.04
VÃOS (DESCONTOS)
| Janelas Guarita |  |  | 1.2 | 1.1 |  | 1.32 |  | 2 | 2.64
| Janela lavabo guarita |  |  | 0.6 | 0.5 |  | 0.3 |  | 1 | 0.3
| Porta lavabo |  |  | 0.7 | 2.1 |  | 1.47 |  | 1 | 1.47
| Porta guarita |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 1 | 1.89
DIVISÓRIAS DRYWALL (GABINETES)
[9 empty] | Aplicar nos dois lados: |  | 354.2
| Divisórias dos gabinetes (2 por gabinete) |  |  | 4 | 2.8 |  | 11.2 |  | 40 | 448
VÃOS (DESCONTOS)
| Abertura (1,0x2,8m) |  |  | 1 | 2.8 |  | 2.8 |  | 20 | 56
| Porta PD (0,9x2,1m) |  |  | 0.9 | 2.1 |  | 1.89 |  | 20 | 37.8
13.4 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 1256.453
| GABINETES , DEPTOS, CIRCULAÇÃO, GUARITA E PROJEÇÃO DA MARQUISE: | [9 empty] | 750.15
| Gabinetes |  | 4 | 8 |  |  | 32 |  | 10 | 320
| Lavabo dos gabinetes |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  | 10 | 22.5
| Departamentos |  | 8 | 8.15 |  |  | 65.2 |  | 3 | 195.6
| Lavabo e Depósitos dos Departamentos |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  | 6 | 13.5
| Corredor/Circulação |  | 2 | 16.8 |  |  | 33.6 |  | 2 | 67.2
| Guarita |  | 1.8 | 2.6 |  |  | 4.68 |  | 1 | 4.68
| Lavabo guarita |  | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.34 |  | 1 | 2.34
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes e Deptos (teto aparente) |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  | 16 | 56.4
| Laterais de viga aparente (fachada dos gabinetes e deptos) |  | 0.15 | 2.35 | 0.4 | 0.8 | 1.88 |  | 16 | 30.08
| Projeção da Marquise |  | 0.5 | 75.7 |  |  | 37.85 |  | 1 | 37.85
| ESTACIONAMENTO: | [9 empty] | 506.303
| Teto do Estacionamento |  | 21.9 | 16.75 |  |  | 366.825 |  |  | 366.825
Lateriais de vigas aparentes do estacionamento:
| Vigas que contornam L1/L4/L5/L8/L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 | 0.35 | 7.36 | 2.576 |  | 8 | 20.608
| Vigas que contornam L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 | 0.55 | 23.5 | 12.925 |  | 8 | 103.4
| Vigas que contornam L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 | 0.55 | 11.9 | 6.545 |  | 4 | 26.18
VÃOS (DESCONTOS)
| Projeção guarita estacionamento |  | 2.1 | 4.35 |  |  | 9.135 |  | 1 | 9.135
| Projeção dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 |  |  | 0.1125 |  | 14 | 1.575
13.5 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 1256.453
| GABINETES , DEPTOS, CIRCULAÇÃO, GUARITA E PROJEÇÃO DA MARQUISE: | [9 empty] | 750.15
| Gabinetes |  | 4 | 8 |  |  | 32 |  | 10 | 320
| Lavabo dos gabinetes |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  | 10 | 22.5
| Departamentos |  | 8 | 8.15 |  |  | 65.2 |  | 3 | 195.6
| Lavabo e Depósitos dos Departamentos |  | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.25 |  | 6 | 13.5
| Corredor/Circulação |  | 2 | 16.8 |  |  | 33.6 |  | 2 | 67.2
| Guarita |  | 1.8 | 2.6 |  |  | 4.68 |  | 1 | 4.68
| Lavabo guarita |  | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.34 |  | 1 | 2.34
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes e Deptos (teto aparente) |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  | 16 | 56.4
| Laterais de viga aparente (fachada dos gabinetes e deptos) |  | 0.15 | 2.35 | 0.4 | 0.8 | 1.88 |  | 16 | 30.08
| Projeção da Marquise |  | 0.5 | 75.7 |  |  | 37.85 |  | 1 | 37.85
| ESTACIONAMENTO: | [9 empty] | 506.303
| Teto do Estacionamento |  | 21.9 | 16.75 |  |  | 366.825 |  |  | 366.825
Lateriais de vigas aparentes do estacionamento:
| Vigas que contornam L1/L4/L5/L8/L21/L24/L25/L28 |  | 1.35 | 2.33 | 0.35 | 7.36 | 2.576 |  | 8 | 20.608
| Vigas que contornam L9/L10/L11/L12/L17/L18/L19/L20 |  | 3.95 | 7.8 | 0.55 | 23.5 | 12.925 |  | 8 | 103.4
| Vigas que contornam L13/L14/L15/L16 |  | 2 | 3.95 | 0.55 | 11.9 | 6.545 |  | 4 | 26.18
VÃOS (DESCONTOS)
| Projeção guarita estacionamento |  | 2.1 | 4.35 |  |  | 9.135 |  | 1 | 9.135
| Projeção dos pilares do estacionamento (exceto os da guarita) |  | 0.25 | 0.45 |  |  | 0.1125 |  | 14 | 1.575
13.6 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | [8 empty] | 132.5
| Lajes Tecnicas dos Gabinetes e Deptos (piso) |  | 1.5 | 2.35 |  |  | 3.525 |  |  | 16 | 56.4
| Calçada do Estacionamento | [5 empty] | 76.1 |  |  |  | 76.1
13.7 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² |  |  |  |  | dois lados |  |  |  | 140
|  | P1 (Gabinetes, Adiministrativo, Cerimorial, Comunicação e Guarita) |  | 0.9 |  | 2.1 | 3.78 |  |  | 14 | 52.92
|  | P2 (Gabinetes, Adiministrativo, Cerimorial, Comunicação e Guarita) |  | 0.7 |  | 2.1 | 2.94 |  |  | 17 | 49.98
| Porta da parede Drywall Sala do Vereador (gabinetes) |  |  | 0.9 |  | 2.1 | 3.78 |  |  | 10 | 37.8
14 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
14.1 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020 | UN | [8 empty] | 8
14.2 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 14
14.3 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
14.4 | VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
14.5 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 14
14.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 26
14.7 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 14
14.8 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [8 empty] | 70.48
14.9 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [8 empty] | 70.71
14.10 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | [8 empty] | 11.22
14.11 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | [8 empty] | 96.26
14.12 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 13
14.13 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 13
14.14 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 13
14.15 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 18
14.16 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 8
14.17 | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 14
14.18 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | [8 empty] | 19.8
| Caixas de passagem enterradas |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.512 | 8 |  | 4.096
| Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 69.4 | 0.8 |  |  | 13.88 | 1 |  | 13.88
| Tubos de 100mm entre as caixas de passagem |  | 0.2 | 11.4 | 0.8 |  |  | 1.824 | 1 |  | 1.824
14.19 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | [8 empty] | 24.75
| Caixas de passagem enterradas |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.64 |  | 8 |  | 5.12
| Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 69.4 |  |  | 17.35 |  | 1 |  | 17.35
| Tubos de 100mm entre as caixas de passagem |  | 0.2 | 11.4 |  |  | 2.28 |  | 1 |  | 2.28
14.20 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | [8 empty] | 1.23
| Lastro de 5cm sob as Caixas de passagem enterradas |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 |  |  | 0.032 | 8 |  | 0.256
| Lastro de 5cm sob os Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 69.4 | 0.05 |  |  | 0.8675 | 1 |  | 0.8675
| Lastro de 5cm sob os Tubos de 100mm enterrados |  | 0.2 | 11.4 | 0.05 |  |  | 0.114 | 1 |  | 0.114
14.21 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 14.3887
| Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 69.4 | 0.8 |  |  | 13.88 | 1 | 13.88 | 12.6542
| Descontos - Tubos 150mm |  |  | 69.4 |  |  | 0.017663 | 1.2258 | 1 | 1.2258
| Tubos de 100mm entre as caixas de passagem |  | 0.2 | 11.4 | 0.8 |  |  | 1.824 | 1 | 1.824 | 1.7345
| Descontos - Tubos 100mm |  |  | 11.4 |  |  | 0.00785 | 0.08949 | 1 | 0.08949
15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15.1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 14
15.2 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
15.3 |  | UN | [8 empty] | 14
15.4 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 14
15.5 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 27
15.6 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 60
15.7 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | [8 empty] | 89.03
15.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 27
15.9 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | M | [8 empty] | 49.42
15.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 4
15.11 | BUCHA DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, LONGA, DN 60 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN | [8 empty] | 4
15.12 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 21
15.13 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 7
15.14 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 4
15.15 | CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 6
15.16 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | [8 empty] | 2
15.17 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 68.07
| Lavabo guarita |  |  | 3.5375 |  |  |  |  | 1 |  | 3.5375
| Lavabo gabinetes |  |  | 3.8875 |  |  |  |  | 10 |  | 38.875
| Lavabo Departamentos |  |  | 3.8875 |  |  |  |  | 3 |  | 11.6625
| Colunas de distribuição que descem do pav. Superior e para a guarita |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 5 |  | 14
15.18 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 68.07
| Lavabo guarita |  |  | 3.5375 |  |  |  |  | 1 |  | 3.5375
| Lavabo gabinetes |  |  | 3.8875 |  |  |  |  | 10 |  | 38.875
| Lavabo Departamentos |  |  | 3.8875 |  |  |  |  | 3 |  | 11.6625
| Colunas de distribuição que descem do pav. Superior e para a guarita |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 5 |  | 14
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | LUMINÁRIAS
16.1.1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | [8 empty] | 28
| Luminárias estacionamento | [8 empty] | 28
16.1.2 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | [8 empty] | 96
| Luminárias salas gabinetes | [7 empty] | 6 | 10 | 60
| Luminárias salas gabinetes | [7 empty] | 12 | 3 | 36
16.1.3 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [8 empty] | 35
| Luminárias lavabos e depósitos | [7 empty] | 1 | 17 | 17
| Guarita | [7 empty] | 2 | 1 | 2
| Circulação | [7 empty] | 8 | 2 | 16
16.1.4 | LUMINÁRIA SPOT BRANCO DE EMBUTIR 5W LED 3000K LUZ BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 80
| Lumináris tipo spots dos gabinetes | [7 empty] | 8 | 10 | 80
16.2 | TOMADAS, INTERRUPTORES E CAIXAS
16.2.1 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 238
| Lavabos e Depóstivos (interruptor e tomada na mesma caixa) | [7 empty] | 1 | 17 | 17
| Guarita | [7 empty] | 5 | 1 | 5
| Gabinetes | [7 empty] | 16 | 10 | 160
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [7 empty] | 16 | 3 | 48
| Circulação | [7 empty] | 3 | 2 | 6
| Estacionamento | [7 empty] | 2 | 1 | 2
16.2.2 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 151
| Gabinetes | [7 empty] | 11 | 10 | 110
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [7 empty] | 12 | 3 | 36
| Corredor | [7 empty] | 2 | 2 | 4
| Guarita | [7 empty] | 1 | 1 | 1
16.2.3 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 4
| Guarita | [7 empty] | 2 | 1 | 2
| Estacionamento | [7 empty] | 2 | 1 | 2
16.2.4 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 24
| Gabinetes | [7 empty] | 2 | 10 | 20
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [7 empty] | 1 | 3 | 3
| Guarita | [7 empty] | 1 | 1 | 1
16.2.5 | Tomada de piso 3P+T - 4"x2" | [9 empty] | 6
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [7 empty] | 2 | 3 | 6
16.2.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | [9 empty] | 17
| Lavabos e Depóstivos (interruptor e tomada na mesma caixa) | [7 empty] | 1 | 17 | 17
16.2.7 | INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 11
| Guarita | [7 empty] | 1 | 1 | 1
| Gabinetes | [7 empty] | 1 | 10 | 10
16.2.8 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 23
| Gabinetes | [7 empty] | 2 | 10 | 20
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [7 empty] | 1 | 3 | 3
16.2.9 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 2
| Circulação | [7 empty] | 1 | 2 | 2
16.2.10 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 122
| Guarita | [8 empty] | 2 | 2
| Pav. Térreo | [8 empty] | 60 | 60
| Pav. Superior | [8 empty] | 60 | 60
16.2.11 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | [8 empty] | 6
| Estacionamento | [9 empty] | 6
16.2.12 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | [8 empty] | 17
| Tomadas fêmea instaladas acima do forro para luminárias de emergência | [9 empty] | 17
16.3 | CABOS
16.3.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 4738.3
| Estacionamento |  |  | 421.4 | [6 empty] | 421.4
| Pav. Térreo |  |  | 1501.7 | [6 empty] | 1501.7
| Pav. Superior |  |  | 2815.2 | [6 empty] | 2815.2
16.3.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 1829.8
| Pav. Térreo - Circuitos 6 e 8 |  |  | 102.3 | [6 empty] | 102.3
| Pav. Térreo - Circuitos 13 e 15 |  |  | 141.9 | [6 empty] | 141.9
| Pav. Térreo - Circuitos 30 a 34, 40 a 41 |  |  | 507.7 | [6 empty] | 507.7
| Pav. Superior - Circuitos 1 a 16 |  |  | 962.4 | [6 empty] | 962.4
| Pav. Superior - Circuito 33 |  |  | 115.5 | [6 empty] | 115.5
16.3.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 423.9
| Pav. Térreo - Circuitos 2, 4, 9, 10, 11 e 12 |  |  | 423.9 | [6 empty] | 423.9
16.3.4 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | [8 empty] | 108
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 108 | [6 empty] | 108
16.3.5 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 40
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 40 | [6 empty] | 40
16.3.6 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [8 empty] | 210
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 210 | [6 empty] | 210
16.3.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | [8 empty] | 240
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 240 | [6 empty] | 240
16.3.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | [8 empty] | 160
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 160 | [6 empty] | 160
16.3.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M | [8 empty] | 40
| entre o Quadro de Medição e o alimentador (transformador) |  |  | 40 | [6 empty] | 40
16.4 | QUADROS E DISJUNTORES
16.4.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
| Quadro da guarita | [9 empty] | 1
16.4.2 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
| QD Força/Iluminação - Estacionamento | [9 empty] | 1
16.4.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 2
| QD Força/Iluminação - Térreo e Superior | [9 empty] | 2
16.4.4 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 2
| QD Centrais - Térreo e Superior | [9 empty] | 2
16.4.5 | Quadro geral de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento geral de 225 A, incluso fechadura do quadro - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 1
| QGBT- Estacionamento | [9 empty] | 1
16.4.6 | Quadro de medição trifásico, em chapa de aço, instalado em mureta, com entrada aérea de energia em eletroduto de FºGº 3". | UN | [8 empty] | 1
| Quadro de Medição | [9 empty] | 1
16.4.7 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
16.4.8 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 30
16.4.9 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 32
16.4.10 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 21
16.4.11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
16.4.12 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
16.4.13 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 4
16.4.14 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 5
16.4.15 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 4
16.4.16 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 2
16.4.17 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 5
16.4.18 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 6
16.5 | ELETRODUTOS, ELETROCALHAS E SUPORTES
16.5.1 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 576.7
| Estacionamento |  |  | 16.6 | [6 empty] | 16.6
| Pav. Térreo |  |  | 218.4 | [6 empty] | 218.4
| Pav. Superior |  |  | 341.7 | [6 empty] | 341.7
16.5.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 290.4
| Estacionamento |  |  | 22.9 | [6 empty] | 22.9
| Pav. Térreo |  |  | 113 | [6 empty] | 113
| Pav. Superior |  |  | 154.5 | [6 empty] | 154.5
16.5.3 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 311.6
| Estacionamento |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Pav. Térreo |  |  | 148 | [6 empty] | 148
| Pav. Superior |  |  | 163.6 | [6 empty] | 163.6
16.5.4 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 16.5
| Estacionamento |  |  | 2.5 | [6 empty] | 2.5
| Térreo |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| Superior |  |  | 3 | [6 empty] | 3
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 8 | [6 empty] | 8
16.5.5 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [8 empty] | 24.8
| Estacionamento | [9 empty] | 0
| Térreo |  |  | 8.6 | [6 empty] | 8.6
| Superior |  |  | 16.2 | [6 empty] | 16.2
16.5.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [8 empty] | 8
| Estacionamento | [9 empty] | 0
| Térreo |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| Superior |  |  | 0 | [6 empty] | 0
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 8 | [6 empty] | 8
16.5.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [8 empty] | 47
| Estacionamento |  |  | 35 | [5 empty] | 1 | 35
| Térreo | [9 empty] | 0
| Superior | [9 empty] | 0
| entre Quadros de Distribuição |  |  | 12 | [6 empty] | 12
16.5.8 | Eletroduto de F°G° de 3/4" | m | [8 empty] | 102
| Estacionamento - Teto |  |  | 102 | [6 empty] | 102
16.5.9 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | [8 empty] | 21
| Derivação do eletroduto das luminárias - Teto do estacionamento | [9 empty] | 21
16.5.10 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | [8 empty] | 7
| Terminais dos eletrodutos da luminárias - Teto do estacionamento | [9 empty] | 7
16.5.11 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 2
| QD2 até CX1 - Estacionamento |  |  | 2 | [6 empty] | 2
16.5.12 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 1
| QD2 até CX1 - Estacionamento | [9 empty] | 1
16.5.13 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [8 empty] | 4
| QGBT até CX1 - Estacionamento |  |  | 4 | [6 empty] | 4
16.5.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | [8 empty] | 2
| QGBT até CX1 - Estacionamento | [9 empty] | 2
16.5.15 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000 | un | [8 empty] | 7
| Estacionamento - sai do QD e distribui os ciruitos do estaciomento |  |  |  | 1 unid. = 3 metros | [5 empty] | 7
16.5.16 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | [8 empty] | 26
| Estacionamento - do QGBT até a 1ª derivação QDs - no teto |  |  | 13 |  |  |  |  | 2 |  | 26
16.5.17 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [9 empty] | 8
| Estacionamento - do QGBT até a 1ª derivação QDs - no teto | [7 empty] | 8 |  | 8
16.5.18 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | [8 empty] | 4
| Estacionamento - do QGBT até a 1ª derivação QDs - no teto | [7 empty] | 4 |  | 4
16.5.19 | Suporte para eletrocalhas | un | [8 empty] | 11
| Estacionamento - eletrocalha 50x50mm - 1 cada 1,5m | [8 empty] | 11 | 11
16.5.20 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4 | UN | [8 empty] | 2
16.5.21 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 13
| Estacionamento - para eletrodutos rígidos que ficarão aparentes no teto e sustentados pela laje | [8 empty] | 13 | 13
16.5.22 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 364.15
| Guarita |  |  | 6.05 |  |  |  |  | 1 |  | 6.05
| Lavabos e Depóstivos |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 16 |  | 27.2
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  |  | 27.3 |  |  |  |  | 3 |  | 81.9
| Circulação |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 2 |  | 13
| Gabinetes |  |  | 23.6 |  |  |  |  | 10 |  | 236
16.5.23 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 364.15
| Guarita |  |  | 6.05 |  |  |  |  | 1 |  | 6.05
| Lavabos e Depóstivos |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 16 |  | 27.2
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação |  |  | 27.3 |  |  |  |  | 3 |  | 81.9
| Circulação |  |  | 6.5 |  |  |  |  | 2 |  | 13
| Gabinetes |  |  | 23.6 |  |  |  |  | 10 |  | 236
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
17.1 | Extintor de incêndio ABC - 6Kg | un | [8 empty] | 4
| Superior | [9 empty] | 1
| Térreo | [9 empty] | 1
| Estacionamento | [9 empty] | 2
17.2 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 | UN | [8 empty] | 17
| Superior | [9 empty] | 10
| Térreo | [9 empty] | 7
17.3 | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | [8 empty] | 30
| Superior | [9 empty] | 14
| S1 | [8 empty] | 2
| S2 | [8 empty] | 2
| S3 | [8 empty] | 8
| E2 | [8 empty] | 1
| E5 | [8 empty] | 1
| Térreo | [9 empty] | 12
| S1 | [8 empty] | 2
| S2 | [8 empty] | 2
| S3 | [8 empty] | 5
| E1 | [8 empty] | 1
| E2 | [8 empty] | 1
| E5 | [8 empty] | 1
| Estacionamento | [9 empty] | 4
| E5 | [8 empty] | 2
| E7 | [8 empty] | 1
| E8 | [8 empty] | 1
17.4 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE STORZ, DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15 M DE 1 1/2", REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
| Hidrante do Estacionamento - H-06 | [9 empty] | 1
17.5 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | [8 empty] | 28.13
| da bomba até o Hidrante do Estacionamento - H-06 | [9 empty] | 28.13
17.6 | CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 7
| da bomba até o Hidrante do Estacionamento - H-06 | [9 empty] | 7
17.7 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | [8 empty] | 1
| da bomba até o Hidrante do Estacionamento - H-06 | [9 empty] | 1
17.8 | PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024 | m² | [8 empty] | 5.7413
| Pintura da tubulação do hidrante em vermelho (da bomba até o Hidrante do Estacionamento - H-06) |  |  | 28.13 |  | 0.2041 | 5.7413 |  |  |  | 5.7413
17.9 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | m² | [8 empty] | 2
| Demarcação no piso para os extintores do Estacionamento (1m² por extintor) | [9 empty] | 2
17.10 | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 2
| Superior | [9 empty] | 1
| Térreo | [9 empty] | 1
17.11 | SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 9.95
| Tubulação aérea do hidrante do estacionamento que passa embaixo da laje | [9 empty] | 9.95
18 | ACESSIBILIDADE
18.1 | Piso de borracha tátil (16 un) | m² | [8 empty] | 10.93
| 16 unid. por m² | [7 empty] | 16 | 175 | 10.93
19 | PEDRAS, LOUÇAS E APARELHOS
19.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
19.2 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
19.3 | Ducha higienica cromada | un | [8 empty] | 14
19.4 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
19.5 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
19.6 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
19.7 | Porta toalha de papel - Polipropileno | un | [8 empty] | 14
19.8 | Porta papel higiênico - Polipropileno | un | [8 empty] | 14
19.9 | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | [8 empty] | 14
20 | SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
20.1 | Ponto de dreno p/ split (10m) | pt | [8 empty] | 27
| Sala do vereador - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Sala de apoio e recepção - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [8 empty] | 6
| Guarita | [8 empty] | 1
20.2 | Ponto de gás p/ split até 30.000 BTU | pt | [8 empty] | 27
| Sala do vereador - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Sala de apoio e recepção - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [8 empty] | 6
| Guarita | [8 empty] | 1
20.3 | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | [8 empty] | 27
| Sala do vereador - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Sala de apoio e recepção - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [8 empty] | 6
| Guarita | [8 empty] | 1
20.4 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [8 empty] | 11
| Sala do vereador - Gabinetes | [8 empty] | 10
| Guarita | [8 empty] | 1
20.5 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [8 empty] | 10
| Sala de apoio e recepção - Gabinetes | [8 empty] | 10
20.6 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN | [8 empty] | 6
| Administrativo, Cerimonial e Comunicação | [8 empty] | 6
21 | CIRCUITO FECHADO DE TV
21.1 | Tomada terminal de TV coaxial 4"x2"- 2 pontos | un | [8 empty] | 24
21.2 | Tomada femea RJ-45 completa | un | [8 empty] | 1
21.3 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 25
21.4 | CABO COAXIAL RG6 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | [8 empty] | 763.88
21.5 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 25
21.6 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 25
21.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 34.5
21.8 | Divisor de sinal de TV com 1 entrada e 4 saídas - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 7
21.9 | CAMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 4
21.10 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | [8 empty] | 172.6
21.11 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50x3000 | un | [8 empty] | 14
21.12 | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 1
21.13 | Switch 24 portas | un | [8 empty] | 1
21.14 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | [8 empty] | 1
21.15 | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 5
21.16 | Regua de 05 tomadas | un | [8 empty] | 1
22 | REDE LÓGICA
22.1 | Tomada femea RJ-45 completa | un | [8 empty] | 66
22.2 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | [8 empty] | 2599.1
22.3 | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x50x3000 | un | [8 empty] | 15
22.4 | Suporte para eletrocalhas | un | [8 empty] | 15
22.5 | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 3
22.6 | Patch panel 24 portas cat 6e | un | [8 empty] | 6
22.7 | Switch 24 portas | un | [8 empty] | 6
22.8 | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 132
22.9 | Regua de 05 tomadas | un | [8 empty] | 3
22.10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 29.5
22.11 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA | M | [8 empty] | 16.45
22.12 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 88.9
22.13 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 88.9
22.14 | Cabo de Fibra Óptica - Fornecimento e Instalação | M | [8 empty] | 144.5
22.15 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 72
22.16 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 38.55
22.17 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 44.4
22.18 | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 132
22.19 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 15
23 | ALARME DE INCÊNDIO
23.1 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERECÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 1
23.2 | Sirene Audiovisual 24V para alarme de incêndio - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 1
23.3 | Detector de fumaça óptico endereçável - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 27
23.4 | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", para instalação de incêndio, endereçável - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 2
23.5 | Cabo alarme de incêndio blindado 2x0,75mm2 - Fornecimento e Instalação | M | [8 empty] | 274
23.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 248
23.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 3
23.8 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 3
23.9 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 3
24 | SONORIZAÇÃO AMBIENTE
24.1 | Caixa de som de embutir redonda tipo arandela de 6", com potência de 25W - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 28
24.2 | CABO POLARIZADO BICOLOR 2 X 2,5 MM2 PARA ÁUDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | [8 empty] | 535.4
24.3 | Potenciômetro de fio com knob e transformador (trafo) de linha 70V para áudio - Fornecimento e Instalação | UN | [8 empty] | 28
24.4 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | [8 empty] | 28
24.5 | Tampa cega 4"x2" plástica | un | [8 empty] | 28
24.6 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 42
24.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 140.91
24.8 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | [8 empty] | 138.1
24.9 | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 42
24.10 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | [8 empty] | 42
25 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
25.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | M | [8 empty] | 43.6
25.2 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | [8 empty] | 103.9
25.3 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 4
25.4 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | UN | [8 empty] | 10
25.5 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | [8 empty] | 3
25.6 | RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 150MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | [8 empty] | 4
25.7 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | [8 empty] | 26.47
25.8 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024 | M | [8 empty] | 15.3
25.9 | Calha de piso em concreto armado para estacionamento, com grelha de ferro fundido, seção interna 20x20 cm, seção externa em U com espessura de 10 cm, comprimento total de 600cm | UN | [8 empty] | 6
25.10 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | [8 empty] | 9.42
25.11 | Impermeabilização de lajes, calhas e reservatórios | m² | [8 empty] | 54.3
| Calhas da cobertura em concreto armado |  | 0.75 | 17.65 | 0.3 | 1.5 | 26.7 |  | 2 |  | 54.3
25.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | [8 empty] | 26.534
| Caixas de passagem enterradas |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.512 | 3 |  | 1.536
| Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 27.88 | 0.8 |  |  | 5.576 | 1 |  | 5.576
| Tubos de 2X150mm entre as caixas de passagem |  | 0.45 | 32.7 | 0.8 |  |  | 11.772 | 1 |  | 11.772
| Calha de concreto de piso 20x20cm |  | 0.3 | 6 | 0.25 |  |  | 0.45 | 1 |  | 0.45
| Tubo de concreto diam. 40cm |  | 0.6 | 15 | 0.8 |  |  | 7.2 | 1 |  | 7.2
25.13 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | [8 empty] | 34.4
| Caixas de passagem enterradas |  | 0.8 | 0.8 |  |  | 0.64 |  | 3 |  | 1.92
| Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 27.88 |  |  | 6.97 |  | 1 |  | 6.97
| Tubos de 2X150mm entre as caixas de passagem |  | 0.45 | 32.7 |  |  | 14.715 |  | 1 |  | 14.715
| Calha de concreto de piso 20x20cm |  | 0.3 | 6 |  |  | 1.8 |  | 1 |  | 1.8
| Tubo de concreto diam. 40cm |  | 0.6 | 15 |  |  | 9 |  | 1 |  | 9
25.14 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | [8 empty] | 1.7203
| Lastro 5cm sob as Caixas de passagem enterradas |  | 0.8 | 0.8 | 0.05 |  |  | 0.032 | 3 |  | 0.096
| Lastro 5cm sob os Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 27.88 | 0.05 |  |  | 0.3485 | 1 |  | 0.3485
| Lastro 5cm sob os Tubos de 2X150mm entre as caixas de passagem |  | 0.45 | 32.7 | 0.05 |  |  | 0.73575 | 1 |  | 0.73575
| Lastro 5cm sob a Calha de concreto de piso 20x20cm |  | 0.3 | 6 | 0.05 |  |  | 0.09 | 1 |  | 0.09
| Lastro 5cm sob o Tubo de concreto diam. 40cm |  | 0.6 | 15 | 0.05 |  |  | 0.45 | 1 |  | 0.45
25.15 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | m³ | [8 empty] | 21.01
| Tubos de 150mm entre as caixas de passagem |  | 0.25 | 27.88 | 0.8 |  |  | 5.576 | 1 | 5.576 | 5.0836
| Descontos - Tubos 150mm |  |  | 27.88 |  |  | 0.017663 | 0.49243 | 1 | 0.49243
| Tubos de 2X150mm entre as caixas de passagem |  | 0.45 | 32.7 | 0.8 |  |  | 11.772 | 1 | 11.772 | 10.6169
| Descontos - Tubos 2X150mm |  |  | 32.7 |  |  | 0.035325 | 1.1551 | 1 | 1.1551
| Tubo de concreto diam. 40cm |  | 0.6 | 15 | 0.8 |  |  | 7.2 | 1 | 7.2 | 5.316
| Descontos - Tubo 400mm |  |  | 15 |  |  | 0.1256 | 1.884 | 1 | 1.884
26 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
26.1 | BRISE SOLEIL METÁLICO DE ALUMÍNIO FIXO, TIPO AEROSCREEN, COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | [8 empty] | 56.4
| Brises da Fachada |  |  | 2.35 | 1.5 |  | 3.525 |  |  | 16 | 56.4
26.2 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | [8 empty] | 80
| Vagas estacionamento e setas de fluxo |  |  | 80 | [6 empty] | 80
26.3 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m² | [8 empty] | 52.2
| Zebrar duas vagas ao lado da guarita e duas para acesso do estacionamento lateral existente |  | 2.61 | 5 |  |  | 13.05 |  |  | 4 | 52.2
26.4 | PLACA INAUGURACAO EM ALUMINIO 0,40X0,60M FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | [8 empty] | 1
[10 empty] | 1 | 1
26.5 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | [8 empty] | 1090.5
| Área da obra de ampliação | [5 empty] | 1090.5 |  |  |  | 1090.5
Responsável Técnico: Walison Rodrigues de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA N°: 921208PA
Note on L479: [Comentário encadeado] Sua versão do Excel permite que você leia este comentário encadeado, no entanto, as edições serão removidas se o arquivo for aberto em uma versão mais recente do Excel. Saiba mais: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentário: Segundo o projeto não seria em DryWall

## CPUs PRÓPRIAS
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIAS - PRÓPRIAS
1.2.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 01 | Próprio | Desinstalação e retirada de aparelho de ar condicionado Split 9.000 BTUs | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 86.15 | 86.15
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1 | 34.09 | 34.09
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 26.03 | 52.06
1.2.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 02 | Próprio | Retirada de poste elétrico metálico, altura de 5 metros | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 112.4 | 112.4
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 31.09 | 62.18
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 25.11 | 50.22
2.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 03 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | CANT - CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1 | 264364.2 | 264364.2
Composição Auxiliar | 94295 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12 | 6827 | 81924
Composição Auxiliar | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 936 | 138.61 | 129738.96
Composição Auxiliar | 93563 | SINAPI | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | MES | 12 | 4391.77 | 52701.24
Percentual de Administração Local em relação ao valor total do orçamento (Acórdão 2622/2013 - TCU):
|  |  |  | CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
[6 empty] | 3,49% | 6,23% | 8,87%
[7 empty] | 8.543% | OK!
3.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 04 | Próprio | ESTACA ESCAVADA MECÂNICAMENTE, DIÂMETRO DE 70 CM | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | M | 1 | 63.02 | 63.02
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5525 | 25.11 | 13.87
Composição Auxiliar | 90680 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0404 | 410.71 | 16.59
Composição Auxiliar | 90681 | SINAPI | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0723 | 169.68 | 12.26
Composição Auxiliar | 91032 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0723 | 70 | 5.06
Composição Auxiliar | 91031 | SINAPI | CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0404 | 282.25 | 11.4
Composição Auxiliar | 100973 | SINAPI | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | m³ | 0.3534 | 9.73 | 3.43
Composição Auxiliar | 97913 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | Transporte, Carga e Descarga de Materiais | M3XKM | 0.1178 | 3.49 | 0.41
5.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 05 | Próprio | Laje pré-moldada treliçada espessura de 15cm (inclusive capeamento) - Unidirecional | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m² | 1 | 183.06 | 183.06
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 30.73 | 15.36
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 25.11 | 12.55
Composição Auxiliar | 050736 | SEDOP | Concreto c/ seixo FCK=30 MPA (incl. lançamento e adensamento) |  | m³ | 0.0774 | 1089.14 | 84.29
Insumo | D00352 | SEDOP | Laje pre-moldada treliçada TR-12R | Material | m² | 1 | 70.86 | 70.86
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 06 | Próprio | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | COBE - COBERTURA | m² | 1 | 138.24 | 138.24
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.166 | 25.11 | 4.16
Composição Auxiliar | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.128 | 30.05 | 3.84
Composição Auxiliar | 93281 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.0053 | 27.99 | 0.14
Composição Auxiliar | 93282 | SINAPI | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.0073 | 26.73 | 0.19
Insumo | 00001607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | Material | CJ | 1.26 | 0.32 | 0.4
Insumo | 00004302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | Material | UN | 1.26 | 4.85 | 6.11
Insumo | 00007189 | SINAPI | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | Material | UN | 0.5056 | 244.08 | 123.4
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 07 | Próprio | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 20 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | COBE - COBERTURA | UN | 1 | 2465.81 | 2465.81
Composição Auxiliar | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 13.5 | 26.14 | 352.89
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 25.11 | 100.44
Composição Auxiliar | 93287 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHP | 0.2266 | 355.16 | 80.47
Composição Auxiliar | 93288 | SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | Custos Horários Produtivo e Improdutivo dos Equipamentos | CHI | 0.34 | 180.3 | 61.3
Insumo | 00004777 | SINAPI | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | Material | KG | 35.75 | 8.02 | 286.71
Insumo | 00010997 | SINAPI | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | Material | KG | 1.1 | 54.24 | 59.66
Insumo | 00040598 | SINAPI | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M) | Material | KG | 176.32 | 8.45 | 1489.9
Insumo | 00011964 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | Material | UN | 12 | 2.87 | 34.44
9.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 08 | Próprio | KIT DE PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA PARA VERNIZ, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 2020.41 | 2020.41
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | M | 10.2 | 8.86 | 90.37
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1 | 362.56 | 362.56
Composição Auxiliar | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1 | 150.68 | 150.68
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.145 | 29.16 | 62.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.073 | 25.11 | 26.94
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3 | 29.25 | 87.75
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 19.8 | 0.09 | 1.78
Insumo | 00004998 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | Material | m² | 1.89 | 654.92 | 1237.79
9.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 09 | Próprio | KIT DE PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA PARA VERNIZ, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 1741.8 | 1741.8
Composição Auxiliar | 100659 | SINAPI | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | M | 9.8 | 8.86 | 86.82
Composição Auxiliar | 90806 | SINAPI | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1 | 362.56 | 362.56
Composição Auxiliar | 91306 | SINAPI | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | Esquadrias - Portas | UN | 1 | 150.68 | 150.68
Composição Auxiliar | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2.145 | 29.16 | 62.54
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.073 | 25.11 | 26.94
Insumo | 00002432 | SINAPI | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | Material | UN | 3 | 29.25 | 87.75
Insumo | 00011055 | SINAPI | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | Material | UN | 19.8 | 0.09 | 1.78
Insumo | 00004998 | SINAPI | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM MADEIRA MACICA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), QUALQUER DESENHO (VERTICAL/DIAGONAL/HORIZ.), E = *3,5* CM, DIMENSOES 2,10 X 0,70 (SOMENTE FOLHA DE PORTA, ACABAMENTO NATURAL) | Material | m² | 1.47 | 654.92 | 962.73
11.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 10 | Próprio | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | PISO - PISOS | M | 1 | 20.29 | 20.29
Composição Auxiliar | 88256 | SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0871 | 30.6 | 2.66
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.0326 | 25.11 | 0.81
Insumo | 00045190 | SINAPI | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | Material | m² | 0.1875 | 77.49 | 14.52
Insumo | 00037595 | SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Material | KG | 0.6392 | 2.86 | 1.82
Insumo | 00034357 | SINAPI | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Material | KG | 0.089 | 5.46 | 0.48
14.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 11 | Próprio | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 15.74 | 15.74
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.127 | 25.07 | 3.18
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.127 | 30.01 | 3.81
Insumo | 00000122 | SINAPI | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | Material | UN | 0.0099 | 71.94 | 0.71
Insumo | 00010835 | SINAPI | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | Material | UN | 1 | 6.81 | 6.81
Insumo | 00020083 | SINAPI | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | Material | UN | 0.015 | 81.5 | 1.22
Insumo | 00038383 | SINAPI | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | Material | UN | 0.0071 | 2.23 | 0.01
16.1.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 12 | Próprio | LUMINÁRIA SPOT BRANCO DE EMBUTIR 5W LED 3000K LUZ BRANCO QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 27.23 | 27.23
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3551 | 31.09 | 11.04
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.148 | 26.05 | 3.85
Insumo | COT - 01 | Próprio | Luminária Spot LED 5W Branco Quente 3000K | Material | UN | 1 | 12.34 | 12.34
16.4.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 13 | Próprio | Quadro geral de sobrepor, em chapa de aço galvanizado, pintado eletrostaticamente na cor bege, com barramento geral de 225 A, incluso fechadura do quadro - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2024.3 | 2024.3
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6 | 31.09 | 186.54
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6 | 26.05 | 156.3
Composição Auxiliar | 100751 | SINAPI | PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE | Pintura em Superfícies Metálicas | m² | 4 | 43.93 | 175.72
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 6 | 30.53 | 183.18
Composição Auxiliar | 84955 | SINAPI | FECHADURA CROMADA COM CILINDRO PARA ARMARIOS | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | UN | 1 | 68.84 | 68.84
Insumo | 00012043 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A | Material | UN | 1 | 1130.26 | 1130.26
Insumo | 00007584 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | Material | UN | 8 | 1.77 | 14.16
Insumo | 00011027 | SINAPI | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | Material | KG | 10 | 10.93 | 109.3
16.4.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 14 | Próprio | Quadro de medição trifásico, em chapa de aço, instalado em mureta, com entrada aérea de energia em eletroduto de FºGº 3". | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 2990.59 | 2990.59
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5 | 31.09 | 155.45
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 5 | 26.03 | 130.15
Composição Auxiliar | 260651 | SEDOP | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) |  | m | 2 | 514.94 | 1029.88
Insumo | E00300 | SEDOP | Quadro p/ medição trifásico - padrão CELPA | Material | un | 1 | 907.71 | 907.71
Insumo | E00272 | SEDOP | Eletroduto - ferro galvanizado 3" | Material | m | 5 | 89.05 | 445.25
Insumo | E00524 | SEDOP | Curva 90° p/ elet F°G° 3" (IE) | Material | un | 1 | 110.16 | 110.16
Insumo | E00312 | SEDOP | Bucha-arruela de 3"-aluminio | Material | un | 2 | 21.03 | 42.06
Insumo | 00001102 | SINAPI | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 3" | Material | UN | 1 | 52.59 | 52.59
Insumo | 00039134 | SINAPI | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E CUNHA DE FIXACAO | Material | UN | 5 | 8.34 | 41.7
Insumo | E00741 | SEDOP | Luva p/ elet. FoGo de 3" (IE) | Material | un | 2 | 32.02 | 64.04
Insumo | 00007568 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material | UN | 10 | 1.16 | 11.6
16.4.17 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 15 | Próprio | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 20kA - 175V - Fornecimento e Instalação | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA | UN | 1 | 82.71 | 82.71
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3 | 31.09 | 9.32
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.3 | 25.11 | 7.53
Insumo | 00039465 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | Material | UN | 1 | 65.86 | 65.86
17.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 16 | Próprio | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", CHAVE STORZ, DUAS MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15 M DE 1 1/2", REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO REGULÁVEL EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 1748.06 | 1748.06
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.037 | 25.07 | 76.13
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.037 | 30.01 | 91.14
Insumo | 00004350 | SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | Material | UN | 4 | 0.76 | 3.04
Insumo | 00010900 | SINAPI | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1 | 54.85 | 54.85
Insumo | 00010904 | SINAPI | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | Material | UN | 1 | 160 | 160
Insumo | 00020963 | SINAPI | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | Material | UN | 1 | 439.77 | 439.77
Insumo | 00020971 | SINAPI | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1 | 15.23 | 15.23
Insumo | 00021029 | SINAPI | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | Material | UN | 2 | 360 | 720
Insumo | 00037554 | SINAPI | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | Material | UN | 1 | 187.9 | 187.9
17.10 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 17 | Próprio | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 63.06 | 63.06
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.05 | 25.11 | 1.25
Insumo | COT - 02 | Próprio | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé | Material | UN | 1 | 61.81 | 61.81
20.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 18 | Próprio | CAIXA DE PASSAGEM PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 47.14 | 47.14
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4898 | 25.07 | 12.27
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.4898 | 30.01 | 14.69
Insumo | 203047 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM PARA SPLIT 35x13x7cm DRENO INFERIOR DE PLASTICO | Material | UN | 1 | 20.1 | 20.1
Insumo | 00003148 | SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | Material | UN | 0.0066 | 12.54 | 0.08
21.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 19 | Próprio | Divisor de sinal de TV com 1 entrada e 4 saídas - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 63.22 | 63.22
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1 | 34.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1 | 26.03 | 2.6
Insumo | COT - 13 | Próprio | Divisor de Sinal de Antena 1 Entrada E 4 Saídas | Material | UN | 1 | 57.22 | 57.22
21.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 20 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 256.96 | 256.96
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.541 | 34.09 | 18.44
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.541 | 26.03 | 14.08
Insumo | COT - 03 | Próprio | CAMERA DOME FULL HD | Material | UN | 1 | 224.44 | 224.44
21.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 21 | Próprio | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 799.01 | 799.01
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 34.09 | 136.36
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 26.03 | 52.06
Insumo | COT - 15 | Próprio | Mini Rack de Parede 19" 8U x 470mm Preto | Material | un | 1 | 610.59 | 610.59
21.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 22 | Próprio | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 44.04 | 44.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 31.09 | 7.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 26.05 | 6.51
Insumo | 00039606 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Material | UN | 1 | 29.76 | 29.76
22.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 23 | Próprio | Rack de parede 19" x 8u x 470mm - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 799.01 | 799.01
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 34.09 | 136.36
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 2 | 26.03 | 52.06
Insumo | COT - 16 | Próprio | Mini Rack de Parede 19" 8U x 470mm Preto | Material | un | 1 | 610.59 | 610.59
22.8 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 24 | Próprio | Patch cord cat.6 com 1,50m de comprimento - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 44.04 | 44.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 31.09 | 7.77
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.25 | 26.05 | 6.51
Insumo | 00039606 | SINAPI | PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6) UTP, 23 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M | Material | UN | 1 | 29.76 | 29.76
22.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 25 | Próprio | Cabo de Fibra Óptica - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 6.03 | 6.03
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.079 | 34.09 | 2.69
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.079 | 26.03 | 2.05
Insumo | COT - 04 | Próprio | Cabo de Fibra Óptica | Material | M | 1.02 | 1.27 | 1.29
22.18 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 26 | Próprio | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 8.88 | 8.88
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.1 | 34.09 | 3.4
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.05 | 26.05 | 1.3
Insumo | 00039603 | SINAPI | CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | Material | UN | 1 | 4.18 | 4.18
23.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 27 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERECÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS | UN | 1 | 2117.72 | 2117.72
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.168 | 34.09 | 107.99
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 3.168 | 26.03 | 82.46
Insumo | COT - 14 | Próprio | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERECÁVEL | Material | UN | 1 | 1927.27 | 1927.27
23.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 28 | Próprio | Sirene Audiovisual 24V para alarme de incêndio - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 338.62 | 338.62
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.895 | 34.09 | 64.6
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.895 | 26.03 | 49.32
Insumo | COT - 05 | Próprio | Sirene Audiovisual 24v para alarme de incêndio | Material | UN | 1 | 224.7 | 224.7
23.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 29 | Próprio | Detector de fumaça óptico endereçável - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 249.73 | 249.73
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 34.09 | 17.04
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 26.03 | 13.01
Insumo | COT - 06 | Próprio | Detector de fumaça óptico endereçável | Material | UN | 1 | 219.68 | 219.68
23.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 30 | Próprio | Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", para instalação de incêndio, endereçável - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 179.1 | 179.1
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 34.09 | 17.04
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 26.03 | 13.01
Insumo | COT - 07 | Próprio | Acionador manual com botoeira "aperte aqui" - endereçável | Material | UN | 1 | 149.05 | 149.05
23.5 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 31 | Próprio | Cabo alarme de incêndio blindado 2x0,75mm2 - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 11.25 | 11.25
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 | 34.09 | 3.37
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.099 | 26.03 | 2.57
Insumo | COT - 08 | Próprio | Cabo alarme de incêndio blindado 2x0,75mm2 | Material | M | 1.02 | 5.21 | 5.31
24.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 32 | Próprio | Caixa de som de embutir redonda tipo arandela de 6", com potência de 25W - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 225.04 | 225.04
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 34.09 | 17.04
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 26.03 | 13.01
Insumo | COT - 09 | Próprio | Caixa de som de embutir redonda tipo arandela de 6", com potência de 25W | Material | UN | 1 | 194.99 | 194.99
24.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 33 | Próprio | CABO POLARIZADO BICOLOR 2 X 2,5 MM2 PARA ÁUDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | M | 1 | 7.12 | 7.12
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.03 | 34.09 | 1.02
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.03 | 26.03 | 0.78
Insumo | COT - 10 | Próprio | CABO POLARIZADO BICOLOR 2 X 2,5 MM2 PARA ÁUDIO | Material | M | 1.02 | 5.22 | 5.32
24.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 34 | Próprio | Potenciômetro de fio com knob e transformador (trafo) de linha 70V para áudio - Fornecimento e Instalação | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | UN | 1 | 81.75 | 81.75
Composição Auxiliar | 88266 | SINAPI | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 34.09 | 17.04
Composição Auxiliar | 88243 | SINAPI | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 26.03 | 13.01
Insumo | COT - 11 | Próprio | Potenciômetro de fio 50K com knob | Material | UN | 1 | 6.8 | 6.8
Insumo | COT - 12 | Próprio | Transformador (trafo) de linha 70V 10W para áudio | Material | UN | 1 | 44.9 | 44.9
25.6 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 35 | Próprio | RALO SEMI-ESFERICO EM FERRO FUNDIDO, TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 150MM, PARA LAJES E CALHAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 70.59 | 70.59
Composição Auxiliar | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 30.01 | 15
Composição Auxiliar | 88248 | SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 0.5 | 25.07 | 12.53
Insumo | 00011709 | SINAPI | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | Material | UN | 1 | 43.06 | 43.06
25.9 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 36 | Próprio | Calha de piso em concreto armado para estacionamento, com grelha de ferro fundido, seção interna 20x20 cm, seção externa em U com espessura de 10 cm, comprimento total de 600cm | INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS | UN | 1 | 2430.31 | 2430.31
Composição Auxiliar | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 30.73 | 122.92
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 4 | 25.11 | 100.44
Composição Auxiliar | 96539 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | m² | 2.48 | 139.98 | 347.15
Composição Auxiliar | 104916 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 10 | 18.68 | 186.8
Composição Auxiliar | 104918 | SINAPI | ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 | Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, Vigas Baldrame) | KG | 20 | 16.06 | 321.2
Composição Auxiliar | 73972/002 | SINAPI | CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | m³ | 0.458 | 812.76 | 372.24
Insumo | 00021052 | SINAPI | GRELHA FOFO P/ CANALETA 25 X 300 X 1000MM P/ GARAGEM E ESTACIONAMENTO | Material | UN | 6 | 163.26 | 979.56
26.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Composição | CPU - 37 | Próprio | BRISE SOLEIL METÁLICO DE ALUMÍNIO FIXO, TIPO AEROSCREEN, COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | m² | 1 | 988.18 | 988.18
Composição Auxiliar | 88315 | SINAPI | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.7 | 30.53 | 51.9
Composição Auxiliar | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros | H | 1.7 | 25.11 | 42.68
Insumo | 00011946 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S5 | Material | UN | 4 | 0.13 | 0.52
Insumo | 00004379 | SINAPI | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 2,5 MM, COMPRIMENTO * 9,5 * MM | Material | UN | 4 | 0.06 | 0.24
Insumo | 00000584 | SINAPI | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 50,80 MM (2"), ESPESSURA DE 3,17 MM (1/8") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,842 KG/M | Material | M | 1.703 | 38.77 | 66.02
Insumo | 00034360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | Material | KG | 18.156 | 45.54 | 826.82

## COTAÇÕES
MAPA DE COTAÇÃO - ITENS NÃO ENCONTRADOS NO SINAPI E SEDOP
(PESQUISA CONFORME ART. 23, § 2º, II DA LEI 14.133/2021)
|  |  |  | DATA: 19/04/2025 | DATA: 19/04/2025 | DATA: 19/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
1 | Luminária Spot LED 5W Branco Quente 3000K | UND | 1 | 12.341 | 14.208 | 11.331 | 12.341 | 12.341
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 14/04/2025 | DATA: 14/04/2025 | DATA: 14/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Multiseg | Amazon | Elastobor
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
2 | Suporte de Piso para Extintor de Incêndio Tripé | UND | 1 | 58.99 | 61.81 | 69.39 | 61.81 | 61.81
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Amazon | Magazine Luiza | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
3 | CAMERA DOME FULL HD | UND | 1 | 214.5 | 233.17 | 224.44 | 224.44 | 224.44
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
4 | Cabo de Fibra Óptica | m | 1 | 1.02 | 1.4693 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2698
Obs.: dividiu-se o valor do rolo pela sua extensão para obter o valor por metro.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Multiseg | Mercado Livre | Lojaagrometal
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
5 | Sirene Audiovisual 24v para alarme de incêndio | UND | 1 | 230.71 | 190.7 | 224.7 | 224.7 | 224.7
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Magazine Luiza | Mercado Livre | Magazine Luiza
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
6 | Detector de fumaça óptico endereçável | UND | 1 | 175.19 | 219.68 | 277.8 | 219.68 | 219.68
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Multiseg
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
7 | Acionador manual com botoeira "aperte aqui" - endereçável | UND | 1 | 149.05 | 174.23 | 139.73 | 149.05 | 149.05
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Americanas | Nilsat Distribuidora | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
8 | Cabo alarme de incendio blindado 2x0,75mm2 | m | 1 | 5.2087 | 5.0148 | 5.2457 | 5.2087 | 5.2087
Obs.: Dividiu-se o valor do rolo pela sua extensão para obter o valor por metro.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Amazon | Mercado Livre | Magazine Luíza
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
9 | Caixa de som de embutir redonda tipo arandela de 6", com potência de 25W | UND | 1 | 189.99 | 194.99 | 243.57 | 194.99 | 194.99
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025 | DATA: 16/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Magazine Luíza | Ferramentaskennedy
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
10 | CABO POLARIZADO BICOLOR 2 X 2,5 MM2 PARA ÁUDIO | m | 1 | 4.7762 | 5.2403 | 5.2205 | 5.2205 | 5.2205
Obs.: Dividiu-se o valor do rolo pela sua extensão para obter o valor por metro.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 18/04/2025 | DATA: 18/04/2025 | DATA: 18/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
11 | Potenciômetro de fio 50K com knob | UND | 1 | 7.977 | 6.803 | 6.636 | 6.803 | 6.803
Obs.: Dividiu-se o valor do kit pela quantidade para obter o valor por unidade.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 18/04/2025 | DATA: 18/04/2025 | DATA: 18/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Mercado Livre | Mercado Livre
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
12 | Transformador (trafo) de linha 70V 10W para áudio | UND | 1 | 44.95 | 43.5 | 44.9 | 44.9 | 44.9
Obs.: Dividiu-se o valor do kit pela quantidade para obter o valor por unidade.
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 19/04/2025 | DATA: 19/04/2025 | DATA: 19/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Magazine Luiza | JC.cabos
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
13 | Divisor Antena 1 Entrada E 4 Saídas | UND | 1 | 65.29 | 57.22 | 57.12 | 57.22 | 57.22
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025 | DATA: 15/04/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Upperseg | Magazine Luiza | Wafseguranca
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
14 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDERECÁVEL | UND | 1 | 1700.5 | 1927.27 | 1999 | 1927.27 | 1927.27
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.
|  |  |  | DATA: 02/05/2025 | DATA: 02/05/2025 | DATA: 02/05/2025
CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ (C.M.M.) |  |  | SÍTIO ELETRÔNICO | Mercado Livre | Magazine Luiza | Upperseg
|  |  | ACESSO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO | LINK DO PRODUTO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR UNITÁRIO + FRETE (R$) | VALOR ADOTADO - MEDIANA (R$) | VALOR TOTAL (R$)
15 | Mini Rack de Parede 19" 8U x 470mm Preto | UND | 1 | 610.59 | 743.68 | 451.59 | 610.59 | 610.59
Obs.: O arquivo PDF do sítio eletrônico com data e hora de acesso está anexado em pasta específica.